## CAPA
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS BRASILEIROS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - TCE/SC
Objetivo Geral: Fortalecimento do sistema de controle externo como instrumento de cidadania, incluindo a intensificação das relações intergovernamentais e interinstitucionais, com vistas ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000).
Meta: Melhoria, ao final da execução do projeto, da percepção das instituições e grupos sociais relevantes, sobre a contribuição dos Tribunais de Contas para a efetiva, transparente e regular gestão dos recursos públicos.
Indicadores: Percepção das instituições e grupos sociais relevantes sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação aos diagnósticos que embasaram a elaboração deste projeto. Meios de Verificação: Pesquisa de opinião. Pressupostos: Instituições e grupos sociais interessados no controle social e na atuação dos Tribunais de Contas como meio de consolidação da democracia.
Ministério do Planejamento

## 1_Índice
Índice
| Planilha | Assunto
Capa do Projeto
| 1 | Índice
I. Marco de Referência
| 2 | 1. Contexto do Tribunal
a. Antecedentes
b. Missão
c. Visão de Futuro
d. Diretrizes
| 3 | 2. Síntese dos Problemas e Soluções
| 4 | 3. Avanços Alcançados
II. Marco Estratégico
| 5 | 1. Objetivo Geral
| 6 | 2. Componentes, Subcomponentes e Produtos
III. Marco Operacional
1. Plano de Ação e de Investimentos
Componente 1
| 7 | Subcomponente 1.1
| 8 | Subcomponente 1.2
| 9 | Subcomponente 1.3
Componente 2
| 10 | Subcomponente 2.1
| 11 | Subcomponente 2.2
| 12 | Subcomponente 2.3
| 13 | Subcomponente 2.4
| 14 | Subcomponente 2.5
| 15 | Subcomponente 2.6
Administração
| 16 | Administração do Projeto A.1
| 17 | Monitoramento e Avaliação A.2
| 18 | 2. Consolidação Categoria de Investimento BID
| 19 | 3. Cronograma Físico Financeiro
| 20 | 4. Distribuição por Fonte
| 21 | 5. Programação de Desembolso
| 22 | 6. Orçamento Global
| 23 | 7. Metas SIASG
IV. Marco de Execução
| 24 | 1. Composição da UEL
2. Organização da UEL
| 25 | 3. POA 2011
| 26 | 4. POA 2012
Ministério do Planejamento

## 2_MR Contexto
I. MARCO DE REFERÊNCIA
1 - CONTEXTO DO TRIBUNAL
a. Antecedentes
O controle externo da administração pública no Brasil, no âmbito dos estados, municípios e do Distrito Federal, a cargo dos Poderes Legislativos respectivos, é exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas, os quais têm as suas atribuições, competências e funcionamento consignados nos artigos 70 a 75 da Constituição Federal. Das competências estabelecidas na Constituição Federal, vêem-se, entre outras, as seguintes: apreciar as contas do chefe do Executivo, mediante parecer prévio a ser submetido ao Poder Legislativo; julgar as contas dos administradores públicos, compreendidas aqui as dos presidentes dos Poderes Legislativo e Judiciário e do chefe do Ministério Público; apreciar os atos de admissão dos servidores públicos e atos de aposentadoria e fixação de proventos e pensões; realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário; apurar denúncias formuladas pelos cidadãos; aplicar multas aos responsáveis por ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas; determinar a adoção de providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; sustar a execução de atos impugnados; e representar ao Poder competente sobre ilicitudes ou abusos apurados. Para acompanhar a dinâmica das demandas da sociedade, refletidas nas legislações e atribuições retro-citadas, nova Lei Orgânica e Regimento Interno foram elaborados e implantados a partir de 2000, a estrutura organizacional do Tribunal foi reformulada e concursos públicos têm sido realizados para suprir as necessidades de pessoal. Além disso, a partir de 1995 o TCSC vêm incorparando o uso da tecnonologia de informações (TI) no controle externo com o desenvolvimento e implantação do Sistema de Auditoria de Contas Públicas - ACP. No entanto, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, novos desafios foram impostos aos tribunais uma vez que passou a ser indispensável também a fiscalização concomitante do cumprimento das metas fiscais. Para tanto o TCSC desenvolveu e implantou o sistema chamado LRF-NET, operando via browser na rede mundial de computadores, estabelecendo-se uma nova plataforma tecnológica a ser perseguida. É neste contexto que pautamos o presente projeto, cujos objetivos visam a dar plena visibilidade às ações desenvolvidas: ampliar o conceito da fiscalização; atuar mais ativamente na orientação e capacitação dos jurisdicionados; rever a modelagem da estrutura e dos macro-processos da organização; criar meios efetivos de difusão de normas e integração entre setores; e desenvolver uma política de Recursos Humanos voltada para a valorização de seus servidores.
b. Missão
O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina é uma instituição de direito público, com a finalidade de realizar, com efetividade, a fiscalização das contas e atos de gestão das administrações públicas Estadual e Municipais, auxiliando o Poder Legislativo no controle externo, segundo princípios de legitimidade, moralidade, economicidade, publicidade, impessoalidade e legalidade, visando a construção de uma sociedade mais justa e responsável.
c. Visão de Futuro
O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina deve ser reconhecido como uma instituição que: a) avalia a gestão dos recursos publicos quanto à economicidade, eficiência, eficácia e efetividade através de modernos procedimentos de auditoria e fiscalização; b) gerencia informações sobre a administração pública catarinense, definindo indicadores de qualificação e desempenho para o controle externo e social; c) produzir e difundir conhecimenos que contribuam à melhoria crescente da gestão de recursos públicos do Estado e de Municípios; d) desenvolve suas atividades em sintonia com as expectativas da sociedade (Tribunal Cidadão).
d. Diretrizes
As ações desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, coerentes com sua visão de futuro, deverão observar as seguintes orientações: a) Acessibilidade: os dados, informações e o conhecimento gerados devem estar disponíveis à sociedade; b) Transparência: garantia de evidência à sociedade dos procedimentos, atos e resultados do TCE; Comunicabilidade: as atribuições exercidas e as atividades desenvolvidas pelo TCE devem ser levadas ao conhecimento da sociedade em linguagem clara e acessivel/objetiva; d) Interatividade: os processos e procedimentos adotados pelo TCE/SC devem ser permanentemente submetidos à críticas e sugestões internas e externas; e) Tempestividade: as decisões no TCE/SC, nas esferas gerenciais e de controle externo, devem processar-se em tempo oportuno; f) Integração interna e externa: as atividades desenvolvidas pelo TCE/SC devem ser decorrentes de esforços comuns, possibilitando resultados à sociedade; e g) Uniformização: nas esferas gerenciais e de controle externo devem ser adotados critérios e observados princípios que homogenizem os procedimentos e decisões.
Note on A3: Síntese dos acontecimentos importantes que antecedem a implantação do projeto.
Note on A7: Declaração da Missão do Tribunal de Contas.
Note on A9: Visão de Futuro do Tribunal de Contas.

## 3_MR Problemas e Soluções
I. MARCO DE REFERÊNCIA
2 - SÍNTESE DOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES
Problemas Estratégicos | Alternativas de Solução | Compart.
1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL
1.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal
Baixa integração técnica entre os TCs e destes com o Governo Federal | Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada | Sim
Incipiente divulgação dos trabalhos realizados pelos órgãos de controle externo estaduais, distrital e municipais. | Portal Nacional dos TCs (coordenado pelo IRB / ATRICON) criado e implantado | Sim
Diversidade de ritos processuais dos TCs | Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação | Sim
1.2. Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF
Dificuldades de consolidação das informações relativas ao cumprimento da LRF | Conceitos e procedimentos comuns referentes a LRF pactuados, harmonizados e implantados | Sim
Dificuldades de consolidação das informações pertinentes a aplicação de recursos públicos em saúde, educação, previdência etc | Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc) pactuados, harmonizados e implantados | Sim
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)
Multiplicidade de ações no desenvolvimento e implementação de soluções técnicas | Modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica criado. | Sim
Baixa compatibilidade entre as ferramentas de Tecnologia de Informação adotadas pelos TCs | Padrões de comunicação entre sistemas (interoperabilidade) definidos e incorporados na política de TI dos TCs | Sim
Custos elevados das soluções técnicas | Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas | Sim
2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade
Deficiência na comunicação com a sociedade organizada. | Informativos e cartilhas explicativos sobre as atribuições, principais ações e resultados do TC elaborados e divulgados | Não
Pouca interação com poderes e órgãos da administração pública que possam contribuir para a eficácia de suas decisões; | Cooperação institucional com o Ministério Público, o Poder Judiciário e os Poderes Legislativos Estadual e Municipal implantada | Não
Desconhecimento por parte do TCE da percepção externa sobre sua atuação | Instrumentos de avaliação da imagem do TC criados e/ou ampliados e implementados | Sim
Baixa interação entre TCE e sociedade | Instrumentos de interação com a sociedade ampliados e implementados. | Não
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental
Ausência de avaliação de resultado das administrações | Auditorias de resultado e avaliação de programas criada e implementada. | Não
Baixo conhecimento dos jurisdicionados municipais e estaduais no tocante as normas de controle externo | Jurisdicionados (incluindo órgãos do controle interno) capacitados pelo TC. | Não
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo
Procedimentos diferenciados de fiscalização. | Métodos e processos de trabalho do TC redesenhados e manualizados | Não
Insuficiente qualificação em tecnicas de auditoria e fiscalização | Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | Não
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial
Ausência de objetivos e metas estratégicos. | Planejamento estratégico elaborado e implementado | Não
Ausência de cultura de planejamento e de utilização de ferramentas gerenciais | Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado | Não
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação
Inadequação das diretrizes na execução de metas e objetivos da área de TI | Plano estratégico de Tecnologia de Informação criado e implementado. | Não
Subutilização dos recursos disponíveis e defasagem de conhecimentos sobre métodos e ferramentas para o desenvolvimento de sistemas | Programa de capacitação de usuários e gestores de TI implantado e avaliado | Não
Insuficiência do parque de informática | Parque tecnológico do TC revisto e implementado | Não
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal
Falta de definição clara das diretrizes de RH | Política de Gestão de Pessoas definida | Não
Deficiência no programa de capacitação de RH e inadequação da estrutura voltada à capacitação | Instituto de Contas estruturado com programa de capacitação elaborado, implantado e avaliado | Não
ADMINISTRAÇÃO
Administração do Projeto
Inexistência de unidade responsável pela execução, monitoramento e avaliação do projetos. | UEL instituída (definição de pessoal, designações, vinculação), estruturada (física e equipamentos) e instalada. | Não
Inexistência de RH qualificado em gestão, execução, monitoramento e avaliação de projetos. | Equipe da UEL capacitada | Sim
Falta de instrumentos para a gestão do projetos | Plano de Ação para implementação do projeto elaborado | Sim
Monitoramento e Avaliação
Baixo conhecimento e know how em gerenciamento, monitoramento e avaliação de Projetos | Sistemática de gestão, monitoramento e avaliação do projeto criada e implantada | Não
Note on A3: Seleção de problemas estratégicos de cada uma das áreas abaixo, obtidos do Diagnóstico Estadual ou de outras fontes.
Note on B3: Produtos estratégicos a serem financiados pelo projeto, relatados com o verbo no particípio. Ex: Rede de computadores instalada. Caso haja mais de um produto para um determinado problema, repita o problema na coluna da esquerda.
Note on C3: Este campo deverá ser preenchido com Sim quando o Produto for passível de desenvolvimento compartilhado no âmbito do PROMOEX.

## 4_MR Avanços Alcançados
I. MARCO DE REFERÊNCIA
3 - AVANÇOS ALCANÇADOS
1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL
1.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal
* "Participação em todos os eventos, com representação do corpo deliberativo e do corpo técnico, promovidos pelo IRB e pela ATRICON Realização do 3º Simpósio Técnico do IRB em Florianópolis-SC, em maio de 2004 Realização de Simpósio Internacional sobre Corrupção em parceria com o Instituto Ruy Barbosa."
1.2. Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF
* "Desenvolvimento e implantação de sistema de captura e análise cumprimento da LRF através da web (LRF-Net) Inclusão da análise do cumprimento dos pontos de controle da LRF nos Relatórios de Contas de prefeito e governador Autuação, instrução e julgamento processos relacionados ao cumprimento dos pontos de controle da LRF".
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)
* Celebração de acordos de cooperação em Tecnologia de Informações com outros Tribunais de Contas estaduais e municipais a partir de 1999 cedendo uso sistemas aplicados ao Controle Externo . NOTA: Constava do Projeto do TCE-SC dois produtos/soluções para este subcomponente que até o momento não possuem qualquer execução e que sua inclusão, por orientação da Direção Nacional, à época, refletia uma preocupação muito focada em soluções compartilhadas em TI, quais sejam: "Modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica criado" e "Padrões de comunicação entre sistemas (interoperabilidade) definidos e incorporados na política de TI dos TCs". Na prática os TCs tem compartilhado uma série de soluções técnicas que não estão diretamente relacionadas a TI, por exemplo, metodologia em auditoria operacional. Assim, manter-se-á o produto "Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas", excluindo-se os dois outros.
2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade
* "Edição de revista técnica - nº 1 e 2 - 2003 Edição parecer simplificado das contas do governo - nº 1 - 2004 Televisonamento e transmissão pelo canal de TV da Assembléia Legislativa das sessões relativas a emissão do parecer prévio sobre as contas do governador - 2003 e 2004 Programa semanal em TV aberta sobre o TCE-SC Realização de auditorias de programas"
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental
* "Realização, desde 1998, dos Ciclos de estudos e debates da administração municipal, reunindo e capacitando mais de 1.500 gestores e técnicos municipais, em média, por ano Participação em treinamentos promovidos pela administração estadual Produção e divulgação de video-auditoria em programa ambiental em 2003"
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo
* "Concepção, desenvolvimento e implantação de sistemas informatizados voltados ao controle externo: ACP (captura informações - 1994), Contas Anuais Município (automação relatórios - 1998), LRF-net (pontos de controle da LRF - 2001), Eco-net (editais de concorrência - 2002), SCO-net (obras - 2003) Racionalização dos procedimentos relacionados aos processos automatizados pelos sistemas acima citados Elaboração de Resoluções e Instruções normativas regulamentando aplicação dos sistemas informatizados aplicados ao controle externo Atualização e revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno acomodando os dispositivos da LRF e Emendas Constitucionais 19 e 20 Capacitação em auditoria operacional dos AFCE que desenvolvem atividades de auditoria e fiscalização Realização de auditorias de programas" NOTA: O Projeto do TCESC elaborado em 2006 previa, além das soluções/produtos que constam no atual projeto, algumas soluções a serem implantadas na segunda fase do PROMOEX, quais sejam: Sistema de Apoio às Auditorias; Metodologia em Gerenciamento Eletrônico de Documentos e Metodologias em Business Intelligence. São soluções que dependem da conclusão dos produtos priorizados para essa primeira fase, permanecendo como possíveis alternativas para a próxima etapa.
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial
* "Elaboração e implantação de planejamento estratégico em 2002 para o quinquênio 2003-2007 Implantação da Auditoria Interna Desenvolvimento e implantação de sistema de recursos humanos e sistema de materiais e patrimônio" NOTA: O Projeto do TCESC elaborado em 2006 previa, além das soluções/produtos que constam no atual projeto, o produto "Sistema de informações gerenciais aplicado à gestão do TC", cujo desenvolvimento e implantação ocorreria na segunda fase do PROMOEX, tendo em vista que o mesmo depende da implementação dos produtos priorizados para esta primeira fase.
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação
* "Desenvovlimento e implantação de inúmeros sistemas para o controle externo e para a administração do TC a partir de 1994 Aquisição e manutenção de parque de equipamentos compatível com as necessidades do TC Desenvolvimento e implantação de site disponibilizando serviços e divulgando ações do TC Criação de cultura priopícia ao uso generalizado de Tecnologia de Informações" NOTA: O Projeto do TCESC elaborado em 2006 previa, além das soluções/produtos que constam no atual projeto, o PRODUTO "Política de segurança e contingência elaboradas e implantadas". Por ser uma área extremamente dinâmica, exigindo atualizações constantes de softwares e um nível crescente de segurança, o TCE-SC já possui implantada uma política de segurança. Sua atualização e revisão dar-se-á com o próprio plano estratégico de TI.
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal
* "Criação e implantação do Instituto de Contas voltado à capacitação interna e externa - 2002/2003. Elaboração e implantação de Plano de Cargos e Salários - Lei Complementar 202/2004. Aplicação de Avaliação de Desempenho e incentivo à produtividade desde 1998" NOTA: A atual lei que rege a gestão de pessoal do TCE-SC contempla uma sistemática de avaliação de desempenho e que recentemente (2008) foi automatizada pela área de TI do TCE-SC como um módulo do SIAPE - Sistema de Administração de Pessoal. Motivo pelo qual, o produto "Sistemática de avaliação de desempenho individual", está sendo retirado do projeto para execução nesta fase do PROMOEX.
ADMINISTRAÇÃO
Administração do Projeto
Não existe Avanço cadastrado.
Monitoramento e Avaliação
Não existe Avanço cadastrado.
Note on A2: Descrever os recentes avanços alcançados pelo Tribunal.

## 5_ME Objetivo Geral
II. MARCO ESTRATÉGICO
1 - OBJETIVO GERAL
Fortalecimento do sistema de controle externo como instrumento de cidadania, incluindo a intensificação das relações intergovernamentais e interinstitucionais, com vistas ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000).
Meta | Indicador | Meios de Verificação | Pressupostos
Melhoria da percepção das instituições e grupos sociais sobre a contribuição dos Tribunais de Contas à efetiva e transparente gestão dos recursos públicos | Percepção das instituições e grupos sociais relevantes sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação aos diagnósticos que embasaram a elaboração deste projeto | Pesquisa de opinião | Instituições e grupos sociais interessados no controle social e na atuação dos Tribunais de Contas como meio de consolidação da democracia.
2 - COMPONENTES E SUBCOMPONENTES
1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL
Este componente tem como objetivo ampliar a integração entre os Tribunais e destes com o Governo Federal, promovendo a criação de uma Rede Nacional da Lei de Responsabilidade Fiscal e desenvolvendo a política e a gestão de soluções compartilhadas de Tecnologia de Informação.
Meta | Indicador | Meios de Verificação | Pressupostos
33 Tribunais de Contas cooperando em rede | Nº de Tribunais cooperando em rede | Rede Nacional dos TCs e instrumentos de pactuação. Esta meta tem como base a totalidade dos Tribunais de Contas Estaduais, do Distrito Federal e Municipais Brasileiros, independente de estarem participando como beneficiário dos recursos do PROMOEX. Considera as trocas de dados, informações e notícias entre os TCs seus servidores na Rede e Portal Nacional dos TCs, além das participações nos encontros técnicos organizados pelos TCs, IRB e ATRICON. Medição efetuada pelos administradores da Rede e do Portal dos TCs. | Adesão dos Tribunais de Contas à Rede Nacional
1.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal
O objetivo deste subcomponente é de fortalecer os mecanismos de transparência administrativa, de comunicação, de parceria, de intercâmbio e de integração entre os Tribunais e destes com o Governo Federal.
Meta | Indicador | Meios de Verificação | Pressupostos
17 TCs interligados à Rede Nacional dos TCs e integrados ao Portal coordenados pelo IRB e ATRICON até o final da execução dessa fase do Programa. | Nº de TCs participantes da Rede e do Portal Nacional dos TCs | Rede Nacional e Portal de Informações dos Tribunais de Contas. | Adesão dos Tribunais de Contas à Rede Nacional e ao Portal de Informações dos Tribunais de Contas.
1.2. Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF
Este subcomponente visa modernizar os Tribunais de Contas através do redesenho e implementação dos procedimentos do Controle Externo, contemplando o desenvolvimento de uma Rede Nacional da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Meta | Indicadores | Meios de Verificação | Pressupostos
14 dos 28 conceitos e procedimentos selecionados pelo Fórum dos TCs (referentes à LRF e a outros gastos públicos) harmonizados/redesenhados e implantados até o final da execução dessa fase do Programa. | Nº de conceitos e procedimentos selecionados pelo Fórum dos TCs (coordenado pelo IRB/ATRICON) harmonizados/redesenhados e implantados. | Atas dos Fóruns Nacionais Pactuados = pontos de controle da LRF definidos em fóruns técnicos para serem harmonizados e implantados. Harmonizados = pontos de controle da LRF, definidos nos fóruns técnicos, sobre os quais há uniformização e concordância conceitual entre os técnicos dos TCs. Implantados = pontos de controle da LRF, definidos nos fóruns técnicos, aprovados e praticados pelos Plenários dos TCs. | Adesão dos Tribunais de Contas aos Fóruns e aos conceitos e procedimentos harmonizados.
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)
As atividades deste subcomponente são orientadas para garantir a definição e implementação de política e gestão de soluções compartilhadas de Tecnologia de Informação de acordo com as prioridades do Controle Externo e de integração com atores internos e externos.
Meta | Indicadores | Meios de Verificação | Pressupostos
11 TCs com soluções técnicas compartilhadas até o final da execução dessa fase do Programa. | Nº de TCs com soluções técnicas compartilhadas | Relatórios de gestão compartilhada; Registros no Portal Nacional dos TCs; Atos formais de compartilhamento de soluções; e/ou Apresentações de resultados de atividades/soluções compartilhadas. O Portal Nacional dos TCs disponibiliza uma sugestão termo de cooperação, visando facilitar, se necessário, as formalizações das ações compartilhadas. Considera-se como solução compartilhada, quando há produto comprovado documentalmente, por meio de qualquer instrumento. Computa-se o compartilhamento de solução para todos os partícipes da ação. | Adesão dos Tribunais de Contas às soluções de compartilhamento propostas
2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
O objetivo deste componente é o fortalecimento institucional dos Tribunais através: (i) da ampliação da sua integração com o ambiente externo; (ii) da institucionalização do planejamento estratégico; (iii) do aperfeiçoamento dos seus processos; (iv) da modernização da tecnologia de informação; e, (v) da melhoria da gestão de seus recursos humanos.
Meta | Indicador | Meios de Verificação | Pressupostos
5% de redução anual do tempo médio transcorrido entre a autuação dos processos (de tomadas e prestações de contas, inclusive as de chefes de poder e também as tomadas de contas especiais) e a deliberação final do Tribunal, até o final da execução dessa fase do Programa, tendo como primeira linha de base o ano de 2009. | [(Tempo médio entre a autuação do processo e sua deliberação final do Ano 1 / tempo médio entre a autuação do processo e sua deliberação final no ano 0) - 1] X 100. [(TA1/TA2 - 1) X 100] | Atas de sessões; relatórios anuais de atividades; relatórios de sistemas de acompanhamento processuais. | Atendimento, pelos jurisdicionados, nos prazos fixados, das diligências determinadas pelo Tribunal.
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade
Este subcomponente tem por finalidade fortalecer os mecanismos de transparência administrativa, de comunicação, de parceria, de intercâmbio e de integração com outros Poderes e instituições e com a sociedade, visando melhorar a eficácia e efetividade do Controle Externo.
Meta | Indicador | Meios de Verificação | Pressupostos
06 ações de interação/articulação com os Poderes, Ministério Público, cidadãos e/ou sociedade organizada promovidas, até o final da execução dessa fase do Programa. | Número de ações de interação/articulação com os Poderes, Ministério Público, cidadãos e/ou sociedade organizada promovidas | Relatórios anuais de atividades; Relatórios de eventos realizados; Acordos celebrados. | Adesão dos Poderes, Ministério Público, cidadãos e/ou sociedade organizada às ações integrações propostas.
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental
Este subcomponente tem por objetivo ampliar as auditorias de resultados, a apreciação dos relatórios de gestão fiscal e da execução orçamentária e a capacitação normativa do Controle Interno e dos Gestores, visando ampliar a qualidade e efetividade do planejamento de governo.
Meta | Indicadores | Meios de Verificação | Pressupostos
2 auditorias para avaliação de programa de governo realizadas até o final da execução dessa fase do Programa. | Quantidade de auditorias para avaliação de programa de governo realizadas. | Relatórios anuais de atividades; relatórios de auditorias para avaliação de programas de governo. | Não foram definidos.
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo
A finalidade deste subcomponente é o redesenho e a implementação dos novos processos organizacionais dos Tribunais, simplificando o trabalho para obtenção de uma qualidade superior, melhores resultados para os clientes e melhoria da efetividade das ações de gestão.
Meta | Indicadores | Meios de Verificação | Pressupostos
4 processos de trabalho finalísticos do Tribunal redesenhados até o final dessa fase de execução do Programa. | Nº de processos de trabalho (contas de governo, contas de ordenadores, contas especiais, atos de aposentadoria, atos de admissão, atos de pensão, auditorias de conformidade e auditorias operacionais) finalísticos do TC redesenhados | Relatórios sobre o redesenho dos processos de trabalho e manuais elaborados. Considera-se um macroprocesso redesenhado, quando há alteração em seu fluxo, seja por intermédio de contratação de consultoria, de informatização ou de compartilhamento de solução de melhoria com outro TC. | Não foram definidos.
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial
As atividades deste subcomponente visam fortalecer a capacidade institucional dos Tribunais através do planejamento estratégico e da modernização das suas estruturas organizacionais para melhoria da efetividade de sua gestão.
Meta | Indicadores | Meios de Verificação | Pressupostos
1 planejamento estratégico criado e implantado e/ou revisado até o final da execução dessa fase do Programa. | Nº de planejamentos estratégicos implantados e/ou revisados | Ato de aprovação do planejamento estratégico pelo Plenário e/ou Presidência do TC; Plano Anual de Ações. Considera-se um planejamento estratégico implantado, quando aprovado e iniciada sua execução, dentro dos desdobramentos nos planos anuais. | Não foram definidos.
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação
Este subcomponente tem por objetivo definir e implementar a política e a gestão da tecnologia de informação para melhorar a qualidade e efetividade da informação de acordo com as prioridades do Controle Externo e de integração com atores internos e externos.
Meta | Indicadores | Meios de Verificação | Pressupostos
1 Planejamento estratégico de TI criado e implantado até o final da execução dessa fase do Programa. | Nº de planejamentos estratégicos de TI implantados | Ato de aprovação do planejamento estratégico de TI pelo Plenário e/ou Presidência do TC. Considera-se um planejamento estratégico de TI implantado, quando aprovado pela Alta Administração e iniciadas as ações e as aquisições/contratações de equipamentos, sistemas e serviços de TI, atendendo às suas diretrizes. | Não foram definidos.
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal
As atividades deste subcomponente têm por objetivo fortalecer os mecanismos de gestão de pessoal para melhorar a qualidade das políticas de alocação, cargos e salários, avaliação e capacitação das pessoas.
Meta | Indicadores | Meios de Verificação | Pressupostos
1 política de RH definida | Nº de políticas de RH definidas | Atos e relatórios relacionados com a implantação das diretrizes definidas na política de gestão de pessoas. Considera-se uma política de RH definida, quando houve a redação de um documento de política de RH, ou, quando existem definidos e implantados um Plano de Classificação de Cargos e Salários e mais dois (2) dos seguintes produtos: Avaliação de Produtividade e Desempenho, Gestão por Competência, Gestão da Saúde e Plano de Capacitação Anual. Em ambos os casos, computa-se, como quantitativo realizado, por cada TC, a unidade (1). | Não foram definidos.
ADMINISTRAÇÃO
O objetivo desse componente é a administração, monitoramento e avaliação do Programa, por meio das Unidades Executoras Locais.
Meta | Indicadores | Meios de Verificação | Pressupostos
Unidade Executora Local criada e implantada. | 1 Unidade Executora local criada e implantada | Atos de criação da Unidade Executora Local; destinação de local para a UEL; atos expedidos pela UEL | Não foram definidos.
Administração do Projeto
As atividades desse subcomponente estão voltadas para a criação a implantação da Unidade Executora Local.
Meta | Indicadores | Meios de Verificação | Pressupostos
100% dos integrantes da UEL capacitados em administração do projeto em 1 ano. | Integrantes da UEL capacitados/Total de integrantes da UEL*100 | Participação dos integrantes nas capacitações oferecidas | Não foram definidos.
Monitoramento e Avaliação
As atividades desse subcomponente estão voltadas para a capacitação dos integrantes da UEL quanto ao monitoramento e avaliação da execução do projeto.
Meta | Indicadores | Meios de Verificação | Pressupostos
50% dos integrantes da UEL capacitados em monitoramento e avaliação do projeto em 1 ano. | Integrantes da UEL capacitados/Total de integrantes da UEL*100 | Participação dos integrantes nas capacitações oferecidas | Não foram definidos.
Note on A4: Meta Estratégica do projeto, vinculada ao Objetivo Geral. A meta deve conter um objeto, uma quantidade e um prazo.
Note on B4: Informações mensuráveis que permitem verificar o alcance da meta. São variáveis que podem assumir diferentes valores.
Note on C4: Fontes ou meios de obtenção dos dados que confirmam o Indicador.
Note on D4: Condicionalidades externas que devem ser cumpridas para o alcance dos resultados.
Note on A9: Meta Estratégica do projeto vinculada ao Componente. A meta deve conter um objeto, uma quantidade e um prazo.
Note on B9: Informações mensuráveis que permitem verificar o alcance da meta. São variáveis que podem assumir diferentes valores.
Note on C9: Fontes ou meios de obtenção dos dados que confirmam o Indicador.
Note on D9: Condicionalidades externas que devem ser cumpridas para o alcance dos resultados.
Note on A13: Meta Estratégica do projeto vinculada ao Subcomponente. A meta deve conter um objeto, uma quantidade e um prazo.
Note on B13: Informações mensuráveis que permitem verificar o alcance da meta. São variáveis que podem assumir diferentes valores.
Note on C13: Fontes ou meios de obtenção dos dados que confirmam o Indicador.
Note on D13: Condicionalidades externas que devem ser cumpridas para o alcance dos resultados.
Note on A25: Meta Estratégica do projeto vinculada ao Componente. A meta deve conter um objeto, uma quantidade e um prazo.
Note on B25: Informações mensuráveis que permitem verificar o alcance da meta. São variáveis que podem assumir diferentes valores.
Note on C25: Fontes ou meios de obtenção dos dados que confirmam o Indicador.
Note on D25: Condicionalidades externas que devem ser cumpridas para o alcance dos resultados.
Note on A29: Meta Estratégica do projeto vinculada ao Subcomponente. A meta deve conter um objeto, uma quantidade e um prazo.
Note on B29: Informações mensuráveis que permitem verificar o alcance da meta. São variáveis que podem assumir diferentes valores.
Note on C29: Fontes ou meios de obtenção dos dados que confirmam o Indicador.
Note on D29: Condicionalidades externas que devem ser cumpridas para o alcance dos resultados.

## 6_ME Comp Subcomp e Produtos
II. MARCO ESTRATÉGICO (Aqui serão indicados os PRODUTOS, que são as soluções descritas na planilha 3. Observem os produtos obrigatórios, discriminados na Planilha 3, somente os retirando, se já alcançados fora do PROMOEX e anotados na Planilha 4_MR Avanços Alcançados. Não inserir mais do que 5 produtos por subcomponente, pois não se consegue eficiência e eficácia com excesso de fracionamento. Não é necessário alocar produtos em todos os subcomponentes. Dêem prioridade aos produtos necessários para o Tribunal atingir a melhoria que deseja, sempre lembrando o curto período de tempo para executar o Programa. Não alterem os produtos do componente nacional. Lembrem-se de marcar SIM nas colunas POA/PA 2011 e POA/PA 2012, se a execução do produto for se dar nos respectivos anos (ao marcarem “SIM” na coluna POA 2011, o produto será automaticamente incluído no POA 2011, da mesma forma, se marcado na coluna no POA 2012, será automaticamente incluído na planilha do POA 2012. Nas alterações do Projeto, não eliminar produtos inseridos anteriormente, que já tenham execuções realizadas. Não se esqueçam de registrar o valor relativo a imprevistos) (Nesta Planilha está considerada a taxa de câmbio US$ 1,00 = R$ 2,04, que vale para a maioria dos convênios. Assim, é necessário que aqueles TCs, cujos convênios têm outra taxa, promovam a alteração na fórmula, de acordo com o estabelecido em seus Termos de Convênios. São eles: TCE-RO e TCE-SE)
2. COMPONENTES, SUBCOMPONENTES E PRODUTOS |  |  | 1 US$ | 2.04
TOTAL PROJETO |  |  | 1971030.1471 | 4020901.5
CUSTOS DIRETOS + ADMINISTRAÇÃO |  |  | 1930390.4412 | 3937996.5
PRODUTOS | Prior. |  | US$ | R$
CUSTOS DIRETOS |  |  | 1866178.4265 | 3807003.99
1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL |  |  | 220003.4314 | 448807
1.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal |  |  | 45350.6912 | 92515.41 | POA / PA 2011 | POA / PA 2012
Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada | Sim | FALSE | 13657.1961 | 27860.68 | Sim | Sim
Portal Nacional dos TCs (coordenado pelo IRB / ATRICON) criado e implantado | Sim | FALSE | 17287.8971 | 35267.31 | Sim | Sim
Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação | Sim | FALSE | 14405.598 | 29387.42 | Sim | Sim
1.2. Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF |  |  | 114504.3922 | 233588.96
Conceitos e procedimentos comuns referentes a LRF pactuados, harmonizados e implantados | Sim | FALSE | 72084.0147 | 147051.39 | Sim | Sim
Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc) pactuados, harmonizados e implantados | Sim | FALSE | 42420.3775 | 86537.57 | Sim | Sim
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) |  |  | 60148.348 | 122702.63
Modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica criado. | Sim |  | 0 | 0 | Não | Não
Padrões de comunicação entre sistemas (interoperabilidade) definidos e incorporados na política de TI dos TCs | Sim |  | 0 | 0 | Não | Não
Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas | Sim |  | 60148.348 | 122702.63 | Sim | Sim
2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | Sim |  | 1646174.9951 | 3358196.99
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade |  |  | 203665.0882 | 415476.78
Informativos e cartilhas explicativos sobre as atribuições, principais ações e resultados do TC elaborados e divulgados | Sim |  | 0 | 0 | Não | Não
Cooperação institucional com o Ministério Público, o Poder Judiciário e os Poderes Legislativos Estadual e Municipal implantada | Sim |  | 0 | 0 | Não | Não
Instrumentos de avaliação da imagem do TC criados e/ou ampliados e implementados | Sim |  | 0 | 0 | Não | Não
Instrumentos de interação com a sociedade ampliados e implementados. | Sim |  | 203665.0882 | 415476.78 | Sim | Sim
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental |  | 0 | 345941.1127 | 705719.87
Auditorias de resultado e avaliação de programas criada e implementada. |  |  | 232715.7843 | 474740.2 | Sim | Sim
Jurisdicionados (incluindo órgãos do controle interno) capacitados pelo TC. | Sim | FALSE | 113225.3284 | 230979.67 | Sim | Sim
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo | Sim | FALSE | 333920.8627 | 681198.56
Métodos e processos de trabalho do TC redesenhados e manualizados |  |  | 189686.9657 | 386961.41 | Sim | Sim
Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | Sim | FALSE | 144233.8971 | 294237.15 | Sim | Sim
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial | Sim | FALSE | 45256.9608 | 92324.2
Planejamento estratégico elaborado e implementado |  |  | 20747.1569 | 42324.2 | Sim | Sim
Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado | Sim | FALSE | 24509.8039 | 50000 | Sim | Sim
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação | Sim | FALSE | 558253.7843 | 1138837.72
Plano estratégico de Tecnologia de Informação criado e implementado. |  |  | 61764.7059 | 126000 | Sim | Sim
Programa de capacitação de usuários e gestores de TI implantado e avaliado | Sim | FALSE | 49019.6078 | 100000 | Sim | Sim
Parque tecnológico do TC revisto e implementado | Sim |  | 447469.4706 | 912837.72 | Sim | Sim
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal | Sim | FALSE | 159137.1863 | 324639.86
Política de Gestão de Pessoas definida |  | 0 | 45227.4755 | 92264.05 | Sim | Sim
Instituto de Contas estruturado com programa de capacitação elaborado, implantado e avaliado |  |  | 113909.7108 | 232375.81 | Sim | Sim
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
ADMINISTRAÇÃO |  |  | 64212.0147 | 130992.51
A.1 Administração do projeto | Sim | FALSE | 41085.402 | 83814.22
UEL instituída (definição de pessoal, designações, vinculação), estruturada (física e equipamentos) e instalada. |  |  | 2789.2157 | 5690 | Sim | Sim
Equipe da UEL capacitada | Sim | FALSE | 34126.6569 | 69618.38 | Sim | Sim
Plano de Ação para implementação do projeto elaborado | Sim | FALSE | 4169.5294 | 8505.84 | Sim | Sim
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
A.2 Monitoramento e avaliação | Sim | FALSE | 23126.6127 | 47178.29
Sistemática de gestão, monitoramento e avaliação do projeto criada e implantada |  |  | 23126.6127 | 47178.29 | Sim | Sim
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
0 | Sim | FALSE | 0 | 0
IMPREVISTOS |  |  | 40639.7059 | 82905
Note on A3: NÃO INCLUIR OU EXCLUIR LINHAS NAS PLANILHAS. ESSAS AÇÕES PODEM QUEBRAR TODOS OS VÍNCULOS DE CÁLCULO AUTOMÁTICO
Note on A4: Heloisa: Estes totais devem ser iguais aos totais do Projeto em reais e em dólares.
Note on B9: Deve ser selecionada a opção NÃO para que o Produto seja automaticamente EXCLUÍDO da planilha específica do Subcomponente.
Note on F9: Deve ser selecionada a opção SIM para que o Produto seja incluído no Plano Operacional
Note on G9: Deve ser selecionada a opção SIM para que o Produto seja incluído no Plano Operacional
Note on B13: Deve ser selecionada a opção NÃO para que o Produto seja automaticamente EXCLUÍDO da planilha específica do Subcomponente.
Note on B16: Deve ser selecionada a opção NÃO para que o Produto seja automaticamente EXCLUÍDO da planilha específica do Subcomponente.
Note on B21: Deve ser selecionada a opção NÃO para que o Produto seja automaticamente EXCLUÍDO da planilha específica do Subcomponente.
Note on B34: Deve ser selecionada a opção NÃO para que o Produto seja automaticamente EXCLUÍDO da planilha específica do Subcomponente.
Note on B40: Deve ser selecionada a opção NÃO para que o Produto seja automaticamente EXCLUÍDO da planilha específica do Subcomponente.
Note on B46: Deve ser selecionada a opção NÃO para que o Produto seja automaticamente EXCLUÍDO da planilha específica do Subcomponente.
Note on B53: Deve ser selecionada a opção NÃO para que o Produto seja automaticamente EXCLUÍDO da planilha específica do Subcomponente.
Note on B65: Deve ser selecionada a opção NÃO para que o Produto seja automaticamente EXCLUÍDO da planilha específica do Subcomponente.

## 7_Subcomp 1_1
III. MARCO OPERACIONAL
1 - Plano de ação e investimentos
Subcomponente: 1.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal
Produtos | Atividades | Meta e Indicador | Capacitação |  |  | Valores em R$ | Consultoria |  |  | Valores em R$ | Eq e Sistemas de Informação |  |  | Valores em R$ | Material de Apoio e Comunicação |  |  | Valores em R$ | Instalações Físicas |  |  | Valores em R$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Valor Part. | Vlr. Total | Área | Qt. Contratos, Convênios etc | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Descrição | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total
Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada | 1.Realizar e participar de fóruns técnicos com representantes dos TCs e do Governo Federal; 2.Criar e participar de Grupos de Trabalho; 3.Realizar e participar de reuniões dos Grupos de Trabalho; 4.Fazer e executar acordo de cooperação com IRB para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à implantação da Rede; 5.Levantar informações sobre os TCs; 6.Realizar eventos internos; 7.Realizar as aquisições e contratações necessárias à criação e implantação da Rede Nacional dos TCs. | Meta: 17 TCs interligados a Rede Nacional dos TCs até o final dessa fase do Programa. Indicador: Nº de TCs participantes da Rede | Participação nos fóruns e grupos técnicos | 7 | 1703.4 | 11923.78 | Coordenação da Rede (IRB) | 5 | 3187.38 | 15936.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
27860.68 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Portal Nacional dos TCs (coordenado pelo IRB / ATRICON) criado e implantado | 1.Realizar e participar de fóruns técnicos com representantes dos TCs e do Governo Federal; 2.Criar e participar de Grupos de Trabalho; 3.Realizar e participar de reuniões dos Grupos de Trabalho; 4.Fazer e executar acordo de cooperação com IRB para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à implantação do Portal; 5.Levantar informações sobre os TCs; 6.Realizar eventos internos; 7.Realizar as aquisições e contratações necessárias à criação e implantação do Portal Nacional dos TCs. | Meta: 100% das informações e serviços dos TCs, definidos para compor o Portal, disponibilizados até o final dessa fase do Programa. Indicador: Quantidade de Informações e serviços dos TCs, definidos para compor o Portal, disponibilizados / Quantidade de Informações e serviços dos TCs, definidos para compor o Portal x 100 | Participação nos fóruns e grupos técnicos | 2 | 9665.21 | 19330.41 | Coordenação do Portal (IRB) | 5 | 3187.38 | 15936.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
35267.31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação | 1.Fazer e executar acordo de cooperação com a ATRICON para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à elaboração de proposta de lei processual; 2.Realizar e participar de fóruns técnicos nacionais; 3.Realizar eventos internos. | Meta: Proposta de Lei Processual Nacional dos TC's elaborada e encaminhada para aprovação em 03 anos Indicador: 1 Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs encaminhada para aprovação. | Participação nos fóruns e grupos de trabalho | 6 | 1356.4 | 8138.42 | Elaboração da proposta (ATRICON) | 5 | 4249.8 | 21249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
29387.42 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | 92515.41 |  |  |  |  | 39392.61 |  |  |  | 53122.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on A4: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B4: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C4: formadas por um objetivo, um prazo e uma quantidade. Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e sua LINHA DE BASE: situação atual da meta.
Note on D4: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on H4: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on L4: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on T4: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on D5: Indicar a área de capacitação
Note on H5: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on L5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on P5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on T5: Indicar o tipo de reforma ou adequação física
Note on H6: GD/PROMOEX: deve ser apropriado 30% do vr. IRB/ATRICON destinado para este subcomponente
Note on H11: GD/PROMOEX: deve ser apropriado 30% do vr. IRB/ATRICON destinado para este subcomponente
Note on H16: GD/PROMOEX: deve ser apropriado 40% do vr. IRB/ATRICON destinado para este subcomponente

## 8_Subcomp 1_2
III. MARCO OPERACIONAL
1 - Plano de ação e investimentos
Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF
Produtos | Atividades | Meta e Indicador | Capacitação |  |  | Valores em R$ | Consultoria |  |  | Valores em R$ | Eq e Sistemas de Informação |  |  | Valores em R$ | Material de Apoio e Comunicação |  |  | Valores em R$ | Instalações Físicas |  |  | Valores em R$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Valor Part. | Vlr. Total | Área | Qt. Contratos, Convênios etc | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Descrição | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total
Conceitos e procedimentos comuns referentes a LRF pactuados, harmonizados e implantados | 1.Fazer e executar acordo de cooperação com IRB para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à definir conceitos e procedimentos referentes à LRF; 2.Realizar e participar de fóruns técnicos nacionais; 3.Criar e participar de Grupo de Trabalho; 4.Realizar e participar de reuniões dos Grupos de Trabalho; 5.Efetuar levantamento de necessidades; 6.Elaborar Estudo da Legislação ; 7.Definir infra-estrutura necessária; 8.Efetuar as aquisições e contratações necessárias à harmonização e implantação dos conceitos e procedimentos referentes à LRF. | Meta: 50% dos conceitos e procedimentos comuns referentes à LRF pactuados, harmonizados e implantados até o final dessa fase do Programa Indicador: Conceitos e procedimentos selecionados pelo Fórum dos TCs (coordenado pelo IRB/ATRICON) harmonizados/redesenhados e implantados/ Conceitos e procedimentos selecionados pelo Fórum dos TCs (coordenado pelo IRB/ATRICON) x 100 | Participação nos fóruns técnicos e grupos de trabalho | 55 | 1956 | 107607.39 | Coordenação IRB | 5 | 7888.8 | 39444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 1956.498 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
147051.39 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc) pactuados, harmonizados e implantados | 1.Fazer e executar acordo de cooperação com IRB para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à definir conceitos e procedimentos pactuados, referentes à outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc); 2.Realizar e participar de fóruns técnicos nacionais; 3.Criar e participar de Grupo de Trabalho; 4.Realizar e participar de reuniões dos Grupos de Trabalho; 5.Efetuar levantamento de necessidades; 6.Elaborar Estudo da Legislação ; 7.Definir infra-estrutura necessária; 8.Efetuar as aquisições e contratações necessárias à harmonização e implantação dos conceitos e procedimentos referentes referentes à outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc). | Meta: 50% dos conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc), pactuados, harmonizados e implantados, até o final dessa fase do Programa Indicador: Conceitos e procedimentos selecionados pelo Fórum dos TCs (coordenado pelo IRB/ATRICON) harmonizados/redesenhados e implantados/ Conceitos e procedimentos selecionados pelo Fórum dos TCs (coordenado pelo IRB/ATRICON) x 100 | Participação nos fóruns técnicos e grupos de trabalho | 33 | 2363.64 | 78000 | Coordenação IRB | 5 | 1707.514 | 8537.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
86537.57 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | 233588.96 |  |  |  |  | 185607.39 |  |  |  | 47981.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on A4: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B4: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C4: Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e seus respectivos indicadores.
Note on D4: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on H4: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on L4: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on P4: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on T4: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on D5: Indicar a área de capacitação
Note on H5: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on L5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on P5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on T5: Indicar o tipo de reforma ou adequação física
Note on H6: GD/PROMOEX: deve ser apropriado 50% do vr. IRB/ATRICON destinado para este subcomponente
Note on H11: GD/PROMOEX: deve ser apropriado 50% do vr. IRB/ATRICON destinado para este subcomponente

## 9_Subcomp 1_3
III. MARCO OPERACIONAL
1 - Plano de ação e investimentos
Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)
Produtos | Atividades | Meta e Indicador | Capacitação |  |  | Valores em R$ | Consultoria |  |  | Valores em R$ | Eq e Sistemas de Informação |  |  | Valores em R$ | Material de Apoio e Comunicação |  |  | Valores em R$ | Instalações Físicas |  |  | Valores em R$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Valor Part. | Vlr. Total | Área | Qt. Contratos, Convênios etc | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Descrição | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total
Modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica criado. | 1.Realizar e participar das reuniões técnicas nacionais promovidas; 2.Apresentar as informações e sugestões para o Modelo; 3.Definir modelo de gestão compartilhada 4.Definir infra-estrutura necessária; 5.Fazer e executar acordo de cooperação com IRB para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à definição de modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica entre os TCs. | Meta: 100% das atividades para elaboração do modelo realizadas em 1 ano Indicador: Atividades para elaboração do Modelo realizadas / Total das atividades definidas para a elaboração do Modelo X 100 | Participação nos fóruns técnicos |  |  | 0 | Coordenação IRB |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Padrões de comunicação entre sistemas (interoperabilidade) definidos e incorporados na política de TI dos TCs | 1.Fazer e executar acordo de cooperação com IRB para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à definição dos padrões de comunicação entre sistemas dos TCs; 2.Efetuar levantamento necessidades de recursos dos TCs para compatibilização de ferramentas de TI; 3.Realizar seminários internos; 4.Realizar e participar de reuniões do grupo de trabalho; 5.Promover as adaptações/compatibilizações técnicas necessárias. | Meta: 13 TCs com os padrões de interoperabilidade incorporados em sua políticas de TI, até o final de 2009 Indicador: Nº de TCs com os padrões de interoperabilidade incorporados em sua políticas de TI | Participação nos grupos de trabalho |  |  | 0 | Coordenação IRB |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas | 1.Fazer e executar acordo de cooperação com IRB para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à Gestão de Soluções Compartilhadas; 2.Levantar as necessidades dos TCs de desenvolvimento e/ou aquisições: de softwares de apoio ao controle externo (auditoria, banco de dados, e coleta, tratamento e analise de informações dos jurisdicionados); de softwares gerenciais (tomada de decisões, avaliação de resultados e comunicação interna); e de outros softwares e equipamentos de TI; 3.Realizar e participar de fóruns e reuniões de grupo de trabalho; 4.Participar das capacitações compartilhadas; 5.Formalizar acordos de compartilhamentos de soluções; e 6.Realizar ações compartilhadas com outros TCs. | Meta: 11 TCs com soluções técnicas compartilhadas até o final dessa fase do Programa Indicador: Nº de TCs com soluções técnicas compartilhadas | Participação em fóruns técnicos e grupos de trabalho | 40 | 2275 | 91000 | Coordenação IRB | 5 | 6340.526 | 31702.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
122702.63 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | 122702.63 |  |  |  |  | 91000 |  |  |  | 31702.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on A4: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B4: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C4: Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e seus respectivos INDICADORES.
Note on D4: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on H4: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on L4: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on P4: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on T4: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on D5: Indicar a área de capacitação
Note on H5: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on L5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on P5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on T5: Indicar o tipo de reforma ou adequação física
Note on H6: GD/PROMOEX: deve ser apropriado 50% do vr. IRB/ATRICON destinado para este subcomponente
Note on H11: GD/PROMOEX: deve ser apropriado 50% do vr. IRB/ATRICON destinado para este subcomponente
Note on H12: GD/PROMOEX: deve ser apropriado 30% do vr. IRB/ATRICON destinado para este subcomponente
Note on H16: GD/PROMOEX: deve ser apropriado 50% do vr. IRB/ATRICON destinado para este subcomponente
Note on H17: GD/PROMOEX: deve ser apropriado 60% do vr. IRB/ATRICON destinado para este subcomponente

## 10_Subcomp 2_1
III. MARCO OPERACIONAL
1 - Plano de ação e investimentos
Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade
Produtos | Atividades | Meta e Indicador | Capacitação |  |  | Valores em R$ | Consultoria |  |  | Valores em R$ | Eq e Sistemas de Informação |  |  | Valores em R$ | Material de Apoio e Comunicação |  |  | Valores em R$ | Instalações Físicas |  |  | Valores em R$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Valor Part. | Vlr. Total | Área | Qt. Contratos, Convênios etc | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Descrição | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total
Informativos e cartilhas explicativos sobre as atribuições, principais ações e resultados do TC elaborados e divulgados |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Cooperação institucional com o Ministério Público, o Poder Judiciário e os Poderes Legislativos Estadual e Municipal implantada | Propor minutas de convênio Celebrar e publicar convênio | Meta: No mínimo 6 acordos de cooperação interinstitucional celebrados e realizados em 5 anos Indicador: Nº de acordos de cooperação interinstitucional celebrados |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Instrumentos de avaliação da imagem do TC criados e/ou ampliados e implementados |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Instrumentos de interação com a sociedade ampliados e implementados. | Produzir e distribuir publicações Produzir vídeo institucional Capacitar gestores em comunicação institucional Adaptar Auditório para realização de eventos multimídia Realizar eventos de interação com a sociedade Implantar Ouvidoria Televisionar e transmitir Sessões do TCESC | Meta: No mínimo, duas ações anuais de articulação com o cidadão e/ou com a sociedade organizada em 5 anos Indicador: Nº de articulação com o cidadão e/ou com a sociedade organizada de ações / 5 | Participação em eventos de capacitação | 22 | 1818.18 | 40000 | Video Institucional | 1 | 57100 | 57100 |  |  |  | 0 | Câmera Vídeo | 1 | 15360 | 15360 | Reforma do Auditório | 143.21 | 399.98 | 57281.19
[6 empty] | 0 | Trasmissão das Sessões Rádio | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | Publicação | 120800 | 1.21 | 145735.59 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
415476.78 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | 415476.78 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  | 157100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 161095.59 |  |  |  | 57281.19
Note on A4: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B4: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C4: . Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e seus respectivos INDICADORES.
Note on D4: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on H4: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on L4: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on P4: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on T4: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on D5: Indicar a área de capacitação
Note on H5: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on L5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on P5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on T5: Indicar o tipo de reforma ou adequação física

## 11_Subcomp 2_2
III. MARCO OPERACIONAL
1 - Plano de ação e investimentos
Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental
Produtos | Atividades | Meta e Indicador | Capacitação |  |  | Valores em R$ | Consultoria |  |  | Valores em R$ | Eq e Sistemas de Informação |  |  | Valores em R$ | Material de Apoio e Comunicação |  |  | Valores em R$ | Instalações Físicas |  |  | Valores em R$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Valor Part. | Vlr. Total | Área | Qt. Contratos, Convênios etc | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Descrição | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total
Auditorias de resultado e avaliação de programas criada e implementada. | Capacitar servidores para auditorias operacionais Planejar e executar auditorias operacionais Elaborar Relatório Aprovar e divulgar Relatório | Meta: 15 auditorias de resultado realizadas até o final do programa Indicador: Nº auditorias operacionais realizadas | Participação | 61 | 1967.21 | 120000 |  |  |  | 0 | Notebook | 20 | 2686.01 | 53720.2 | Veículo | 5 | 60204 | 301020 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
474740.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Jurisdicionados (incluindo órgãos do controle interno) capacitados pelo TC. | Elaborar programa de capacitação Realizar capacitação Avaliar capacitação Elaborar e distribuir apostilas aos jurisdicionados | Meta: Capacitar 12.500 servidores, agentes públicos e políticos em eventos do TCSC. Indicador: Nº de participantes em eventos do TCSC. | Participação | 12500 | 7.98 | 129000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Publicação | 15500 | 6.58 | 101979.67 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
230979.67 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | 705719.87 |  |  |  |  | 249000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 53720.2 |  |  |  | 402999.67 |  |  |  | 0
Note on A4: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B4: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C4: Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e seus respectivos INDICADORES.
Note on D4: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on H4: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on L4: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on P4: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on T4: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on D5: Indicar a área de capacitação
Note on H5: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on L5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on P5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on T5: Indicar o tipo de reforma ou adequação física

## 12_Subcomp 2_3
III. MARCO OPERACIONAL
1 - Plano de ação e investimentos
Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo
Produtos | Atividades | Meta e Indicador | Capacitação |  |  | Valores em R$ | Consultoria |  |  | Valores em R$ | Eq e Sistemas de Informação |  |  | Valores em R$ | Material de Apoio e Comunicação |  |  | Valores em R$ | Instalações Físicas |  |  | Valores em R$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Valor Part. | Vlr. Total | Área | Qt. Contratos, Convênios etc | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Descrição | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total
Métodos e processos de trabalho do TC redesenhados e manualizados | Conhecer e avaliar soluções técnicas Mapear processos chaves Redesenhar processos Revisar normatização Elaborar manuais Implementar redesenho processos | Meta: 14 dos processos de trabalho finalistícos redesenhados, manualizados e implementados em 5 anos Indicador: Nº processos de trabalho finalistícos redesenhados | Participação | 10 | 965.61 | 9656.11 | Redesenho | 1 | 350000 | 350000 | Software | 30 | 910.18 | 27305.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
386961.41 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | Elaborar plano de capacitação Realizar capacitação Avaliar capacitação | Meta: 1100 participações dos servidores em capacitações técnicas Indicador: Nº de participações | Participação | 1100 | 199.23 | 219148.2 |  |  |  | 0 | Software | 8 | 9386.12 | 75088.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
294237.15 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | 681198.56 |  |  |  |  | 228804.31 |  |  |  | 350000 |  |  |  | 102394.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on A4: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B4: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C4: Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e seus respectivos INDICADORES.
Note on D4: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on H4: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on L4: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on P4: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on T4: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on D5: Indicar a área de capacitação
Note on H5: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on L5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on P5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on T5: Indicar o tipo de reforma ou adequação física

## 13_Subcomp 2_4
III. MARCO OPERACIONAL
1 - Plano de ação e investimentos
Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial
Produtos | Atividades | Meta e Indicador | Capacitação |  |  | Valores em R$ | Consultoria |  |  | Valores em R$ | Eq e Sistemas de Informação |  |  | Valores em R$ | Material de Apoio e Comunicação |  |  | Valores em R$ | Instalações Físicas |  |  | Valores em R$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Valor Part. | Vlr. Total | Área | Qt. Contratos, Convênios etc | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Descrição | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total
Planejamento estratégico elaborado e implementado | Conhecer e avaliar soluções técnicas Debater e definir metodologia Elaborar/Revisar PE Aprovar e implantar PE | Meta: Planejamento estratégico revisado e implementado em 5 anos Indicador: Plano implantado | Participação | 272 | 127.87 | 34780.2 | Planejamento Estratégico | 1 | 7544 | 7544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
42324.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado | Elaborar plano de capacitação Realizar capacitação Avaliar capacitação | Meta: 100 participações dos dirigentes e gerentes do TC em capacitação gerencial Indicador: Nº dirigentes e gerentes do TC capacitados | Participação | 100 | 500 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
50000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | 92324.2 |  |  |  |  | 84780.2 |  |  |  | 7544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on A4: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B4: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C4: Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e seus respectivos INDICADORES.
Note on D4: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on H4: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on L4: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on P4: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on T4: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on D5: Indicar a área de capacitação
Note on H5: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on L5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on P5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on T5: Indicar o tipo de reforma ou adequação física

## 14_Subcomp 2_5
III. MARCO OPERACIONAL
1 - Plano de ação e investimentos
Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação
Produtos | Atividades | Meta e Indicador | Capacitação |  |  | Valores em R$ | Consultoria |  |  | Valores em R$ | Eq e Sistemas de Informação |  |  | Valores em R$ | Material de Apoio e Comunicação |  |  | Valores em R$ | Instalações Físicas |  |  | Valores em R$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Valor Part. | Vlr. Total | Área | Qt. Contratos, Convênios etc | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Descrição | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total
Plano estratégico de Tecnologia de Informação criado e implementado. | Conhecer e avaliar soluções técnicas Elaborar termo de referência Contratar consultoria Acompanhar elaboração PETI Aprovar, implantar e divulgar PETI | Meta: Planejamento estratégico de TI criado e implantado até o final da execução dessa fase do Programa. Indicador: Nº de planejamentos estratégicos de TI formalizados. |  |  |  | 0 | Planejamento Estratégico | 1 | 126000 | 126000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
126000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Programa de capacitação de usuários e gestores de TI implantado e avaliado | Elaborar plano de capacitação Realizar capacitação Avaliar capacitação | Meta: 200 usuários e gestores de TI capacitados em 05 anos Indicador: Nº usuários e gestores de TI capacitados | Evento | 200 | 500 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
100000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Parque tecnológico do TC revisto e implementado | Inventariar parque tecnológico Identificar defasagens Especificar equipamentos Adquirir equipamentos Instalar equipamentos Desenvolver aplicativo Remodelar Página da Internet | Meta: 293 equipamentos de TI adquiridos para renovação do parque tecnológico Indicador: Nº equipamentos de TI adquiridos |  |  |  | 0 | Desenvolver Aplicativo | 1 | 75041.11 | 75041.11 | Equipamentos de TI | 250 | 2173.86 | 554998.76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | Desenvolver Nova Página Internet | 1 | 100000 | 100000 | Notebook | 43 | 4251.1128 | 182797.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
912837.72 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | 1138837.72 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  | 301041.11 |  |  |  | 737796.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on A4: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B4: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C4: Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e seus respectivos INDICADORES.
Note on D4: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on H4: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on L4: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on P4: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on T4: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on D5: Indicar a área de capacitação
Note on H5: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on L5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on P5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on T5: Indicar o tipo de reforma ou adequação física

## 15_Subcomp 2_6
III. MARCO OPERACIONAL
1 - Plano de ação e investimentos
Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal
Produtos | Atividades | Meta e Indicador | Capacitação |  |  | Valores em R$ | Consultoria |  |  | Valores em R$ | Eq e Sistemas de Informação |  |  | Valores em R$ | Material de Apoio e Comunicação |  |  | Valores em R$ | Instalações Físicas |  |  | Valores em R$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Valor Part. | Vlr. Total | Área | Qt. Contratos, Convênios etc | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Descrição | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total
Política de Gestão de Pessoas definida | Conhecer e avaliar soluções técnicas Realizar diagnóstico Elaborar política RH Implantar política RH Informatizar registros funcionais | Meta: Política de recursos Humanos definida e implementada em até 5 anos Indicador: Nº Política definida e implantada | Participação | 15 | 2000 | 30000 | Politica de RH | 1 | 62264.05 | 62264.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
92264.05 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Instituto de Contas estruturado com programa de capacitação elaborado, implantado e avaliado | Conhecer e avaliar soluções técnicas Elaborar plano de capacitação Promover a capacitação Avaliar capacitação Instalar salas de treinamento | Meta: 100 participações de servidores em eventos de capacitação promovidos pelo ICON. Indicador: Nº participação dos servidores em capacitações | Participação | 210 | 782.5 | 164325.12 |  |  |  | 0 | Notebook | 4 | 2845 | 11380 | Mobiliário | 102 | 114.42 | 11670.69 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Equipamento de Multimídia | 8 | 5625 | 45000 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
232375.81 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | 324639.86 |  |  |  |  | 194325.12 |  |  |  | 62264.05 |  |  |  | 11380 |  |  |  | 56670.69 |  |  |  | 0
Note on A4: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B4: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C4: Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e seus respectivos INDICADORES.
Note on D4: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on H4: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on L4: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on P4: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on T4: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on D5: Indicar a área de capacitação
Note on H5: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on L5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on P5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on T5: Indicar o tipo de reforma ou adequação física

## 16_Admin Projeto
III. MARCO OPERACIONAL
1 - Plano de ação e investimentos
Subcomponente: A.1 Administração do projeto
Produtos | Atividades | Meta e Indicador | Capacitação |  |  | Valores em R$ | Consultoria |  |  | Valores em R$ | Eq e Sistemas de Informação |  |  | Valores em R$ | Material de Apoio e Comunicação |  |  | Valores em R$ | Instalações Físicas |  |  | Valores em R$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Valor Part. | Vlr. Total | Área | Qt. Contratos, Convênios etc | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Descrição | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total
UEL instituída (definição de pessoal, designações, vinculação), estruturada (física e equipamentos) e instalada. | Definir equipe Integrar UEL à estrutura organizacional Identificar e adequar área física Instalar mobiliário, equipamentos e material de apoio e comunicação | Meta: UEL implantada com 3 profissionais alocados em 1 ano Indicador: Nº UEL implantada |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Notebook | 2 | 2845 | 5690 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5690 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Equipe da UEL capacitada | Dar conhecimento aos servidores designados para a UEL sobre o PROMOEX Capacitar equipe do TCE-SC para elaboração do Projeto Capacitar UEL na gestão do projeto Elaborar e executar Projeto do TCE-SC | Meta: 80 horas de capacitação em elaboração e gerenciamento de projetos para 3 profissionais Indicador: Somatório de horas de capacitação/6 profissionias | Participação | 37 | 1881.57 | 69618.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
69618.38 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Plano de Ação para implementação do projeto elaborado | Conhecer metodologia planejamernto operacional Elaborar o plano de Ação Difundir plano de ação Implantar plano de ação | Meta: Plano de Ação para implementação do projeto elaborado em 5 anos Indicador: Somatório POAS/período total projeto | Participação | 8 | 1063.23 | 8505.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8505.84 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | 83814.22 |  |  |  |  | 78124.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5690 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on A4: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B4: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C4: Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e seus respectivos INDICADORES.
Note on D4: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on H4: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on L4: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on P4: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on T4: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on D5: Indicar a área de capacitação
Note on H5: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on L5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on P5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on T5: Indicar o tipo de reforma ou adequação física

## 17_Monit Avaliação
III. MARCO OPERACIONAL
1 - Plano de ação e investimentos
Subcomponente: A.2 Monitoramento e avaliação
Produtos | Atividades | Meta e Indicador | Capacitação |  |  | Valores em R$ | Consultoria |  |  | Valores em R$ | Eq e Sistemas de Informação |  |  | Valores em R$ | Material de Apoio e Comunicação |  |  | Valores em R$ | Instalações Físicas |  |  | Valores em R$
|  |  | Especificação | Qt. Part. | Valor Part. | Vlr. Total | Área | Qt. Contratos, Convênios etc | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Descrição | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total
Sistemática de gestão, monitoramento e avaliação do projeto criada e implantada | Capacitar equipe Participar de reuniões técnicas Implantar procedimentos Monitorar e avaliar projeto | Meta: 40 horas de capacitação em monitoramento e avaliação de projetos para 3 profissionais Indicador: Somatório de horas de capacitação/3 profissionias | Evento | 20 | 2358.91 | 47178.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
47178.29 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | Meta: Indicador: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | 47178.29 |  |  |  |  | 47178.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Note on A4: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B4: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C4: Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e seus respectivos INDICADORES.
Note on D4: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on H4: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on L4: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on P4: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on T4: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on D5: Indicar a área de capacitação
Note on H5: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on L5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on P5: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on T5: Indicar o tipo de reforma ou adequação física

## 18_Consolidação Cat Invest BID
III. MARCO OPERACIONAL
2 - Consolidação Categoria de Investimento BID (R$)
ESTA PLANILHA NÃO DEVE SER PREENCHIDA. CONSOLIDA OS RECURSOS DOS COMPONENTES E SUBCOMPONENTES. | [5 empty] | Valores em R$
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | Capacitação | Consultoria | Equip e Sistemas de Informação | Material de Apoio e Comunicação | Instalações Físicas | TOTAL | %
CUSTOS DIRETOS
1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL | 316000 | 132807 | 0 | 0 | 0 | 448807 | 11.16%
1.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal | 39392.61 | 53122.8 | 0 | 0 | 0 | 92515.41 | 2.301%
1.2. Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF | 185607.39 | 47981.57 | 0 | 0 | 0 | 233588.96 | 5.809%
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) | 91000 | 31702.63 | 0 | 0 | 0 | 122702.63 | 3.052%
2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | 896909.63 | 877949.16 | 905291.06 | 620765.95 | 57281.19 | 3358196.99 | 83.52%
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade | 40000 | 157100 | 0 | 161095.59 | 57281.19 | 415476.78 | 10.33%
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental | 249000 | 0 | 53720.2 | 402999.67 | 0 | 705719.87 | 17.55%
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo | 228804.31 | 350000 | 102394.25 | 0 | 0 | 681198.56 | 16.94%
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial | 84780.2 | 7544 | 0 | 0 | 0 | 92324.2 | 2.296%
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação | 100000 | 301041.11 | 737796.61 | 0 | 0 | 1138837.72 | 28.32%
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal | 194325.12 | 62264.05 | 11380 | 56670.69 | 0 | 324639.86 | 8.074%
SUBTOTAL CUSTOS DIRETOS | 1212909.63 | 1010756.16 | 905291.06 | 620765.95 | 57281.19 | 3807003.99 | 94.68%
% | 31.86% | 26.55% | 23.78% | 16.31% | 1.505% | 100%
ADMINISTRAÇÃO
A.1 Administração do projeto | 78124.22 | 0 | 5690 | 0 | 0 | 83814.22 | 2.084%
A.2 Monitoramento e avaliação | 47178.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47178.29 | 1.173%
SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO | 125302.51 | 0 | 5690 | 0 | 0 | 130992.51 | 3.258%
% | 95.66% | 0% | 4.344% | 0% | 0% | 100%
IMPREVISTOS | [5 empty] | 82905 | 2.062%
TOTAL GERAL | 1338212.14 | 1010756.16 | 910981.06 | 620765.95 | 57281.19 | 4020901.5 | 100%
III. MARCO OPERACIONAL
2 - Consolidação Categoria de Investimento BID (US$) | [6 empty] | 2.04
ESTA PLANILHA NÃO DEVE SER PREENCHIDA. CONSOLIDA OS RECURSOS DOS COMPONENTES E SUBCOMPONENTES. | [5 empty] | Valores em US$
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | Capacitação | Consultoria | Equip e Sistemas de Informação | Material de Apoio e Comunicação | Instalações Físicas | TOTAL | %
CUSTOS DIRETOS
1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL | 154901.9608 | 65101.4706 | 0 | 0 | 0 | 220003.4314 | 11.16%
1.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal | 19310.1029 | 26040.5882 | 0 | 0 | 0 | 45350.6912 | 2.301%
1.2. Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF | 90984.0147 | 23520.3775 | 0 | 0 | 0 | 114504.3922 | 5.809%
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) | 44607.8431 | 15540.5049 | 0 | 0 | 0 | 60148.348 | 3.052%
2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | 439661.5833 | 430367.2353 | 443770.1275 | 304297.0343 | 28079.0147 | 1646174.9951 | 83.52%
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade | 19607.8431 | 77009.8039 | 0 | 78968.4265 | 28079.0147 | 203665.0882 | 10.33%
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental | 122058.8235 | 0 | 26333.4314 | 197548.8578 | 0 | 345941.1127 | 17.55%
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo | 112158.9755 | 171568.6275 | 50193.2598 | 0 | 0 | 333920.8627 | 16.94%
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial | 41558.9216 | 3698.0392 | 0 | 0 | 0 | 45256.9608 | 2.296%
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação | 49019.6078 | 147569.1716 | 361665.0049 | 0 | 0 | 558253.7843 | 28.32%
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal | 95257.4118 | 30521.5931 | 5578.4314 | 27779.75 | 0 | 159137.1863 | 8.074%
SUBTOTAL CUSTOS DIRETOS | 594563.5441 | 495468.7059 | 443770.1275 | 304297.0343 | 28079.0147 | 1866178.4265 | 94.68%
% | 31.86% | 26.55% | 23.78% | 16.31% | 1.505% | 100%
ADMINISTRAÇÃO
A.1 Administração do projeto | 38296.1863 | 0 | 2789.2157 | 0 | 0 | 41085.402 | 2.084%
A.2 Monitoramento e avaliação | 23126.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23126.6127 | 1.173%
SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO | 61422.799 | 0 | 2789.2157 | 0 | 0 | 64212.0147 | 3.258%
% | 95.66% | 0% | 4.344% | 0% | 0% | 100%
IMPREVISTOS | [5 empty] | 40639.7059 | 1.011%
TOTAL GERAL | 655986.3431 | 495468.7059 | 446559.3431 | 304297.0343 | 28079.0147 | 1971030.1471 | 100%

## 19_Cronograma Físico Financeiro
III. MARCO OPERACIONAL
3 - Cronograma Físico e Financeiro (R$)
Vigência do Convênio:
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PRODUTO | MO Valores | Totais | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
| Produtos | Produtos | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total
Data Início: (incluir a data do início da vigência do convênio) Data Final: 30 de junho de 2012 | 3937996.5 | 3937996.5 | 576566.25 | 117738.45 | 102227.18 | 739510.52 | 849296.76 | 1470332.22 | 82325.12
Componente: 1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL | 448807 | 448807 | 50525.67 | 47059.73 | 34413.91 | 83535.05 | 44402.72 | 152869.92 | 36000
Subcomponente: 1.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal | 92515.41 | 92515.41 | 28660.7 | 26974.26 | 18685.65 | 18194.8 | 0 | 0 | 0
Produto: Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada | 27860.68 | 27860.68 | 7530 | 5476.71 | 9447.07 | 5406.9 | 0 | 0 | 0
Produto: Portal Nacional dos TCs (coordenado pelo IRB / ATRICON) criado e implantado | 35267.31 | 35267.31 | 11708.2 | 8969.63 | 9238.58 | 5350.9 | 0 | 0 | 0
Produto: Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação | 29387.42 | 29387.42 | 9422.5 | 12527.92 | 0 | 7437 | 0 | 0 | 0
Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF | 233588.96 | 233588.96 | 11940.96 | 10715 | 10574.51 | 29075.22 | 39371.38 | 106911.89 | 25000
Produto: Conceitos e procedimentos comuns referentes a LRF pactuados, harmonizados e implantados | 147051.39 | 147051.39 | 11940.96 | 10715 | 8743.52 | 4821 | 32403.85 | 53427.06 | 25000
Produto: Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc) pactuados, harmonizados e implantados | 86537.57 | 86537.57 | 0 | 0 | 1830.99 | 24254.22 | 6967.53 | 53484.83 | 0
Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) | 122702.63 | 122702.63 | 9924.01 | 9370.47 | 5153.75 | 36265.03 | 5031.34 | 45958.03 | 11000
Produto: Modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica criado. | 0 | 0
Produto: Padrões de comunicação entre sistemas (interoperabilidade) definidos e incorporados na política de TI dos TCs | 0 | 0
Produto: Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas | 122702.63 | 122702.63 | 9924.01 | 9370.47 | 5153.75 | 36265.03 | 5031.34 | 45958.03 | 11000
Componente: 2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | 3358196.99 | 3358196.99 | 477342.89 | 60543.38 | 55835.33 | 638468.28 | 786932.48 | 1292749.51 | 46325.12
Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade | 415476.78 | 415476.78 | 101316.19 | 0 | 2577.5 | 57100 | 58479.96 | 196003.13 | 0
Produto: Informativos e cartilhas explicativos sobre as atribuições, principais ações e resultados do TC elaborados e divulgados | 0 | 0
Produto: Cooperação institucional com o Ministério Público, o Poder Judiciário e os Poderes Legislativos Estadual e Municipal implantada | 0 | 0
Produto: Instrumentos de avaliação da imagem do TC criados e/ou ampliados e implementados | 0 | 0
Produto: Instrumentos de interação com a sociedade ampliados e implementados. | 415476.78 | 415476.78 | 101316.19 | 0 | 2577.5 | 57100 | 58479.96 | 196003.13 | 0
Produto: 0 | 0 | 0
Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental | 705719.87 | 705719.87 | 16695 | 46648.08 | 0 | 214782.46 | 214022.2 | 193572.13 | 20000
Produto: Auditorias de resultado e avaliação de programas criada e implementada. | 474740.2 | 474740.2 | 0 | 46648.08 | 0 | 177662.2 | 133257.03 | 97172.89 | 20000
Produto: Jurisdicionados (incluindo órgãos do controle interno) capacitados pelo TC. | 230979.67 | 230979.67 | 16695 | 0 | 0 | 37120.26 | 80765.17 | 96399.24 | 0
Produto: 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 | 0
Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo | 681198.56 | 681198.56 | 23107.01 | 0 | 38772.12 | 208120.97 | 268615.09 | 142583.37 | 0
Produto: Métodos e processos de trabalho do TC redesenhados e manualizados | 386961.41 | 386961.41 | 9656.11 | 0 | 0 | 202305.3 | 174037.5 | 962.5 | 0
Produto: Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | 294237.15 | 294237.15 | 13450.9 | 0 | 38772.12 | 5815.67 | 94577.59 | 141620.87 | 0
Produto: 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 | 0
Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial | 92324.2 | 92324.2 | 0 | 13895.3 | 9426.79 | 8360 | 4281.47 | 56360.64 | 0
Produto: Planejamento estratégico elaborado e implementado | 42324.2 | 42324.2 | 0 | 13895.3 | 9426.79 | 0 | 4281.47 | 14720.64
Produto: Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 8360 | 0 | 41640
Produto: 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 | 0
Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação | 1138837.72 | 1138837.72 | 324554 | 0 | 0 | 117349.85 | 195867.78 | 501066.09 | 0
Produto: Plano estratégico de Tecnologia de Informação criado e implementado. | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 0
Produto: Programa de capacitação de usuários e gestores de TI implantado e avaliado | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32818 | 35182 | 0
Produto: Parque tecnológico do TC revisto e implementado | 912837.72 | 912837.72 | 324554 | 0 | 0 | 85349.85 | 163049.78 | 339884.09 | 0
Produto: 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 | 0
Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal | 324639.86 | 324639.86 | 11670.69 | 0 | 5058.92 | 32755 | 45665.98 | 203164.15 | 26325.12
Produto: Política de Gestão de Pessoas definida | 92264.05 | 92264.05 | 0 | 0 | 5058.92 | 0 | 35261.97 | 51943.16 | 0
Produto: Instituto de Contas estruturado com programa de capacitação elaborado, implantado e avaliado | 232375.81 | 232375.81 | 11670.69 | 0 | 0 | 32755 | 10404.01 | 151220.99 | 26325.12
Produto: 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 | 0
Componente: ADMINISTRAÇÃO | 130992.51 | 130992.51 | 48697.69 | 10135.34 | 11977.94 | 17507.19 | 17961.56 | 24712.79 | 0
Subcomponente: A.1 Administração do projeto | 83814.22 | 83814.22 | 48697.69 | 3743.96 | 9721.96 | 17507.19 | 0 | 4143.42 | 0
Produto: UEL instituída (definição de pessoal, designações, vinculação), estruturada (física e equipamentos) e instalada. | 5690 | 5690 | 0 | 0 | 0 | 5690 | 0 | 0 | 0
Produto: Equipe da UEL capacitada | 69618.38 | 69618.38 | 41987.55 | 1948.26 | 9721.96 | 11817.19 | 0 | 4143.42 | 0
Produto: Plano de Ação para implementação do projeto elaborado | 8505.84 | 8505.84 | 6710.14 | 1795.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 | 0
Subcomponente: A.2 Monitoramento e avaliação | 47178.29 | 47178.29 | 0 | 6391.38 | 2255.98 | 0 | 17961.56 | 20569.37 | 0
Produto: Sistemática de gestão, monitoramento e avaliação do projeto criada e implantada | 47178.29 | 47178.29 | 0 | 6391.38 | 2255.98 | 0 | 17961.56 | 20569.37 | 0
Produto: 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 | 0
Observação: nas colunas referentes aos anos 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 deverão ser registrados os valores efetivamente gastos naqueles anos, por produto e subcomponente nas fontes BID + CONTRAPARTIDA. NÃO INCLUIR valores gastos com Rendimentos de aplicações financeiras.

## 20_Distribuição por Fonte
III. MARCO OPERACIONAL
4 - Distribuição por Fonte de Recurso (R$)
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE / PRODUTO | 2006 |  |  | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | TOTAL GERAL
| BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total
CUSTOS TOTAIS (DIRETOS+ADM+IMPREV) | 46408.7 | 530157.55 | 576566.25 | 53894.98 | 63843.47 | 117738.45 | 44123.55 | 58103.63 | 102227.18 | 358787.03 | 380723.49 | 739510.52 | 732928.918 | 116367.842 | 849296.76 | 1044329.48 | 426002.74 | 1470332.22 | 82325.12 | 0 | 82325.12 | 2362797.778 | 1658103.722 | 4020901.5 | #N/A
CUSTOS DIRETOS | 35134.64 | 492733.92 | 527868.56 | 46177.2 | 61425.91 | 107603.11 | 34819.31 | 55429.93 | 90249.24 | 353097.03 | 368906.3 | 722003.33 | 723495.428 | 107839.772 | 831335.2 | 1019616.69 | 426002.74 | 1445619.43 | 82325.12 | 0 | 82325.12 | 2294665.418 | 1512338.572 | 3807003.99 | #N/A
Componente: 1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL | 12027.63 | 38498.04 | 50525.67 | 0 | 47059.73 | 47059.73 | 8100.5 | 26313.41 | 34413.91 | 0 | 83535.05 | 83535.05 | 44402.72 | 0 | 44402.72 | 133346.92 | 19523 | 152869.92 | 36000 | 0 | 36000 | 233877.77 | 214929.23 | 448807
Subcomponente: 1.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal | 7863.7 | 20797 | 28660.7 | 0 | 26974.26 | 26974.26 | 1155 | 17530.65 | 18685.65 | 0 | 18194.8 | 18194.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9018.7 | 83496.71 | 92515.41 | 44.055
Produto: Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada | 0 | 7530 | 7530 | 0 | 5476.71 | 5476.71 | 1155 | 8292.07 | 9447.07 | 0 | 5406.9 | 5406.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 26705.68 | 27860.68 | 13.267
Produto: Portal Nacional dos TCs (coordenado pelo IRB / ATRICON) criado e implantado | 4178.2 | 7530 | 11708.2 | 0 | 8969.63 | 8969.63 | 0 | 9238.58 | 9238.58 | 0 | 5350.9 | 5350.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4178.2 | 31089.11 | 35267.31 | 16.794
Produto: Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação | 3685.5 | 5737 | 9422.5 | 0 | 12527.92 | 12527.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7437 | 7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685.5 | 25701.92 | 29387.42 | 13.994
Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF | 1769.92 | 10171.04 | 11940.96 | 0 | 10715 | 10715 | 1791.75 | 8782.76 | 10574.51 | 0 | 29075.22 | 29075.22 | 39371.38 | 0 | 39371.38 | 87388.89 | 19523 | 106911.89 | 25000 | 0 | 25000 | 155321.94 | 78267.02 | 233588.96 | 111.2328
Produto: Conceitos e procedimentos comuns referentes a LRF pactuados, harmonizados e implantados | 1769.92 | 10171.04 | 11940.96 | 0 | 10715 | 10715 | 0 | 8743.52 | 8743.52 | 0 | 4821 | 4821 | 32403.85 | 0 | 32403.85 | 33904.06 | 19523 | 53427.06 | 25000 | 0 | 25000 | 93077.83 | 53973.56 | 147051.39 | 70.0245
Produto: Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc) pactuados, harmonizados e implantados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.75 | 39.24 | 1830.99 | 0 | 24254.22 | 24254.22 | 6967.53 | 0 | 6967.53 | 53484.83 | 0 | 53484.83 | 0 | 0 | 0 | 62244.11 | 24293.46 | 86537.57 | 41.2084
Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) | 2394.01 | 7530 | 9924.01 | 0 | 9370.47 | 9370.47 | 5153.75 | 0 | 5153.75 | 0 | 36265.03 | 36265.03 | 5031.34 | 0 | 5031.34 | 45958.03 | 0 | 45958.03 | 11000 | 0 | 11000 | 69537.13 | 53165.5 | 122702.63
Produto: Modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica criado. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Produto: Padrões de comunicação entre sistemas (interoperabilidade) definidos e incorporados na política de TI dos TCs | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produto: Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas | 2394.01 | 7530 | 9924.01 | 0 | 9370.47 | 9370.47 | 5153.75 | 0 | 5153.75 | 0 | 36265.03 | 36265.03 | 5031.34 | 0 | 5031.34 | 45958.03 | 0 | 45958.03 | 11000 | 0 | 11000 | 69537.13 | 53165.5 | 122702.63 | 58.4298
Componente: 2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | 23107.01 | 454235.88 | 477342.89 | 46177.2 | 14366.18 | 60543.38 | 26718.81 | 29116.52 | 55835.33 | 353097.03 | 285371.25 | 638468.28 | 679092.708 | 107839.772 | 786932.48 | 886269.77 | 406479.74 | 1292749.51 | 46325.12 | 0 | 46325.12 | 2060787.648 | 1297409.342 | 3358196.99
Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade | 0 | 101316.19 | 101316.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577.5 | 2577.5 | 41000 | 16100 | 57100 | 27662.39 | 30817.57 | 58479.96 | 89130.59 | 106872.54 | 196003.13 | 0 | 0 | 0 | 157792.98 | 257683.8 | 415476.78 | 197.8461
Produto: Informativos e cartilhas explicativos sobre as atribuições, principais ações e resultados do TC elaborados e divulgados | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Produto: Cooperação institucional com o Ministério Público, o Poder Judiciário e os Poderes Legislativos Estadual e Municipal implantada | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Produto: Instrumentos de avaliação da imagem do TC criados e/ou ampliados e implementados | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Produto: Instrumentos de interação com a sociedade ampliados e implementados. | 0 | 101316.19 | 101316.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577.5 | 2577.5 | 41000 | 16100 | 57100 | 27662.39 | 30817.57 | 58479.96 | 89130.59 | 106872.54 | 196003.13 | 0 | 0 | 0 | 157792.98 | 257683.8 | 415476.78
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental | 0 | 16695 | 16695 | 46177.2 | 470.88 | 46648.08 | 0 | 0 | 0 | 59320.2 | 155462.26 | 214782.46 | 213769.198 | 253.002 | 214022.2 | 104819.65 | 88752.48 | 193572.13 | 20000 | 0 | 20000 | 444086.248 | 261633.622 | 705719.87
Produto: Auditorias de resultado e avaliação de programas criada e implementada. | 0 |  | 0 | 46177.2 | 470.88 | 46648.08 | 0 | 0 | 0 | 59320.2 | 118342 | 177662.2 | 133257.03 | 0 | 133257.03 | 32172.89 | 65000 | 97172.89 | 20000 | 0 | 20000 | 290927.32 | 183812.88 | 474740.2
Produto: Jurisdicionados (incluindo órgãos do controle interno) capacitados pelo TC. | 0 | 16695 | 16695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37120.26 | 37120.26 | 80512.168 | 253.002 | 80765.17 | 72646.76 | 23752.48 | 96399.24 | 0 | 0 | 0 | 153158.928 | 77820.742 | 230979.67
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo | 23107.01 | 0 | 23107.01 | 0 | 0 | 0 | 21729.97 | 17042.15 | 38772.12 | 156046.98 | 52073.99 | 208120.97 | 236945.94 | 31669.15 | 268615.09 | 105873.01 | 36710.36 | 142583.37 | 0 | 0 | 0 | 543702.91 | 137495.65 | 681198.56 | 0
Produto: Métodos e processos de trabalho do TC redesenhados e manualizados | 9656.11 | 0 | 9656.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156046.98 | 46258.32 | 202305.3 | 154990.52 | 19046.98 | 174037.5 | 962.5 | 0 | 962.5 | 0 | 0 | 0 | 321656.11 | 65305.3 | 386961.41
Produto: Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | 13450.9 | 0 | 13450.9 | 0 | 0 | 0 | 21729.97 | 17042.15 | 38772.12 | 0 | 5815.67 | 5815.67 | 81955.42 | 12622.17 | 94577.59 | 104910.51 | 36710.36 | 141620.87 | 0 | 0 | 0 | 222046.8 | 72190.35 | 294237.15 | 140.1129
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial | 0 | 0 | 0 | 0 | 13895.3 | 13895.3 | 0 | 9426.79 | 9426.79 | 0 | 8360 | 8360 | 4281.47 | 0 | 4281.47 | 45720.44 | 10640.2 | 56360.64 | 0 | 0 | 0 | 50001.91 | 42322.29 | 92324.2 | 43.9639
Produto: Planejamento estratégico elaborado e implementado | 0 | 0 | 0 | 0 | 13895.3 | 13895.3 | 0 | 9426.79 | 9426.79 | 0 | 0 | 0 | 4281.47 | 0 | 4281.47 | 6440.44 | 8280.2 | 14720.64 | 0 | 0 | 0 | 10721.91 | 31602.29 | 42324.2 | 0
Produto: Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8360 | 8360 | 0 | 0 | 0 | 39280 | 2360 | 41640 | 0 | 0 | 0 | 39280 | 10720 | 50000
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação | 0 | 324554 | 324554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85349.85 | 32000 | 117349.85 | 153007.76 | 42860.02 | 195867.78 | 362324.76 | 138741.33 | 501066.09 | 0 | 0 | 0 | 600682.37 | 538155.35 | 1138837.72
Produto: Plano estratégico de Tecnologia de Informação criado e implementado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 126000
Produto: Programa de capacitação de usuários e gestores de TI implantado e avaliado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 32818 | 0 | 32818 | 35182 | 0 | 35182 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 32000 | 100000
Produto: Parque tecnológico do TC revisto e implementado | 0 | 324554 | 324554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85349.85 | 0 | 85349.85 | 120189.76 | 42860.02 | 163049.78 | 327142.76 | 12741.33 | 339884.09 | 0 | 0 | 0 | 532682.37 | 380155.35 | 912837.72
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal | 0 | 11670.69 | 11670.69 | 0 | 0 | 0 | 4988.84 | 70.08 | 5058.92 | 11380 | 21375 | 32755 | 43425.95 | 2240.03 | 45665.98 | 178401.32 | 24762.83 | 203164.15 | 26325.12 | 0 | 26325.12 | 264521.23 | 60118.63 | 324639.86 | 154.5904
Produto: Política de Gestão de Pessoas definida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4988.84 | 70.08 | 5058.92 | 0 | 0 | 0 | 33516.94 | 1745.03 | 35261.97 | 35310.33 | 16632.83 | 51943.16 | 0 | 0 | 0 | 73816.11 | 18447.94 | 92264.05 | 43.9353
Produto: Instituto de Contas estruturado com programa de capacitação elaborado, implantado e avaliado | 0 | 11670.69 | 11670.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11380 | 21375 | 32755 | 9909.01 | 495 | 10404.01 | 143090.99 | 8130 | 151220.99 | 26325.12 | 0 | 26325.12 | 190705.12 | 41670.69 | 232375.81 | 110.6551
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administração | 11274.06 | 37423.63 | 48697.69 | 7717.78 | 2417.56 | 10135.34 | 9304.24 | 2673.7 | 11977.94 | 5690 | 11817.19 | 17507.19 | 9433.49 | 8528.07 | 17961.56 | 24712.79 | 0 | 24712.79 | 0 | 0 | 0 | 68132.36 | 62860.15 | 130992.51 | #N/A
Componente: ADMINISTRAÇÃO | 11274.06 | 37423.63 | 48697.69 | 7717.78 | 2417.56 | 10135.34 | 9304.24 | 2673.7 | 11977.94 | 5690 | 11817.19 | 17507.19 | 9433.49 | 8528.07 | 17961.56 | 24712.79 | 0 | 24712.79 | 0 | 0 | 0 | 68132.36 | 62860.15 | 130992.51
Subcomponente: A.1 Administração do projeto | 11274.06 | 37423.63 | 48697.69 | 3665.48 | 78.48 | 3743.96 | 7087.5 | 2634.46 | 9721.96 | 5690 | 11817.19 | 17507.19 | 0 | 0 | 0 | 4143.42 | 0 | 4143.42 | 0 | 0 | 0 | 31860.46 | 51953.76 | 83814.22 | 39.9115
Produto: UEL instituída (definição de pessoal, designações, vinculação), estruturada (física e equipamentos) e instalada. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5690 | 0 | 5690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5690 | 0 | 5690 | 59.6679
Produto: Equipe da UEL capacitada | 8979.52 | 33008.03 | 41987.55 | 1909.02 | 39.24 | 1948.26 | 7087.5 | 2634.46 | 9721.96 | 0 | 11817.19 | 11817.19 | 0 | 0 | 0 | 4143.42 | 0 | 4143.42 | 0 | 0 | 0 | 22119.46 | 47498.92 | 69618.38 | 33.1516
Produto: Plano de Ação para implementação do projeto elaborado | 2294.54 | 4415.6 | 6710.14 | 1756.46 | 39.24 | 1795.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4051 | 4454.84 | 8505.84 | 4.0504
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subcomponente: A.2 Monitoramento e avaliação | 0 | 0 | 0 | 4052.3 | 2339.08 | 6391.38 | 2216.74 | 39.24 | 2255.98 | 0 | 0 | 0 | 9433.49 | 8528.07 | 17961.56 | 20569.37 | 0 | 20569.37 | 0 | 0 | 0 | 36271.9 | 10906.39 | 47178.29 | 22.4659
Produto: Sistemática de gestão, monitoramento e avaliação do projeto criada e implantada | 0 | 0 | 0 | 4052.3 | 2339.08 | 6391.38 | 2216.74 | 39.24 | 2255.98 | 0 | 0 | 0 | 9433.49 | 8528.07 | 17961.56 | 20569.37 | 0 | 20569.37 | 0 | 0 | 0 | 36271.9 | 10906.39 | 47178.29 | 0
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Produto: 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IMPREVISTOS | [22 empty] | 82905 | 82905
Observações: as colunas “TOTAL” serão automaticamente preenchidas a partir do preenchimento da planilha 19. As colunas dos valores de Contrapartida deverão ser preenchidos com os valores efetivamente gastos em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, e os valores gastos e a gastar em 2011 e 2012. As colunas dos valores BID estão configuradas com fórmulas para ter resultado automático, assim que lançarem os valores da Contrapartida. As colunas do “TOTAL GERAL” serão automaticamente preenchidas.

## 21_Programação Desembolso
III. MARCO OPERACIONAL (Esta planilha NÃO será preenchida, pois está toda formulada)
5 - Programação de Desembolso (R$)
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | FONTE | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Subtotais | Total
CUSTOS DIRETOS
1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL | BID | 12027.63 | 0 | 8100.5 | 0 | 44402.72 | 133346.92 | 36000 | 233877.77 | 448807
| Local | 38498.04 | 47059.73 | 26313.41 | 83535.05 | 0 | 19523 | 0 | 214929.23
1.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal | BID | 7863.7 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9018.7 | 92515.41
| Local | 20797 | 26974.26 | 17530.65 | 18194.8 | 0 | 0 | 0 | 83496.71
1.2. Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF | BID | 1769.92 | 0 | 1791.75 | 0 | 39371.38 | 87388.89 | 25000 | 155321.94 | 233588.96
| Local | 10171.04 | 10715 | 8782.76 | 29075.22 | 0 | 19523 | 0 | 78267.02
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) | BID | 2394.01 | 0 | 5153.75 | 0 | 5031.34 | 45958.03 | 11000 | 69537.13 | 122702.63
| Local | 7530 | 9370.47 | 0 | 36265.03 | 0 | 0 | 0 | 53165.5
2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | BID | 23107.01 | 46177.2 | 26718.81 | 353097.03 | 679092.708 | 886269.77 | 46325.12 | 2060787.648 | 3358196.99
| Local | 454235.88 | 14366.18 | 29116.52 | 285371.25 | 107839.772 | 406479.74 | 0 | 1297409.342
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade | BID | 0 | 0 | 0 | 41000 | 27662.39 | 89130.59 | 0 | 157792.98 | 415476.78
| Local | 101316.19 | 0 | 2577.5 | 16100 | 30817.57 | 106872.54 | 0 | 257683.8
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental | BID | 0 | 46177.2 | 0 | 59320.2 | 213769.198 | 104819.65 | 20000 | 444086.248 | 705719.87
| Local | 16695 | 470.88 | 0 | 155462.26 | 253.002 | 88752.48 | 0 | 261633.622
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo | BID | 23107.01 | 0 | 21729.97 | 156046.98 | 236945.94 | 105873.01 | 0 | 543702.91 | 681198.56
| Local | 0 | 0 | 17042.15 | 52073.99 | 31669.15 | 36710.36 | 0 | 137495.65
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial | BID | 0 | 0 | 0 | 0 | 4281.47 | 45720.44 | 0 | 50001.91 | 92324.2
| Local | 0 | 13895.3 | 9426.79 | 8360 | 0 | 10640.2 | 0 | 42322.29
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação | BID | 0 | 0 | 0 | 85349.85 | 153007.76 | 362324.76 | 0 | 600682.37 | 1138837.72
| Local | 324554 | 0 | 0 | 32000 | 42860.02 | 138741.33 | 0 | 538155.35
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal | BID | 0 | 0 | 4988.84 | 11380 | 43425.95 | 178401.32 | 26325.12 | 264521.23 | 324639.86
| Local | 11670.69 | 0 | 70.08 | 21375 | 2240.03 | 24762.83 | 0 | 60118.63
Total dos Custos Diretos | BID | 35134.64 | 46177.2 | 34819.31 | 353097.03 | 723495.428 | 1019616.69 | 82325.12 | 2294665.418 | 3807003.99
| Local | 492733.92 | 61425.91 | 55429.93 | 368906.3 | 107839.772 | 426002.74 | 0 | 1512338.572
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO | BID | 11274.06 | 7717.78 | 9304.24 | 5690 | 9433.49 | 24712.79 | 0 | 68132.36 | 130992.51
| Local | 37423.63 | 2417.56 | 2673.7 | 11817.19 | 8528.07 | 0 | 0 | 62860.15
A.1 Administração do projeto | BID | 11274.06 | 3665.48 | 7087.5 | 5690 | 0 | 4143.42 | 0 | 31860.46 | 83814.22
| Local | 37423.63 | 78.48 | 2634.46 | 11817.19 | 0 | 0 | 0 | 51953.76
A.2 Monitoramento e avaliação | BID | 0 | 4052.3 | 2216.74 | 0 | 9433.49 | 20569.37 | 0 | 36271.9 | 47178.29
| Local | 0 | 2339.08 | 39.24 | 0 | 8528.07 | 0 | 0 | 10906.39
Total de Administração | BID | 11274.06 | 7717.78 | 9304.24 | 5690 | 9433.49 | 24712.79 | 0 | 68132.36 | 130992.51
| Local | 37423.63 | 2417.56 | 2673.7 | 11817.19 | 8528.07 | 0 | 0 | 62860.15
Total de Imprevistos | BID | [8 empty] | 82905
| Local | [7 empty] | 82905
Custos Diretos + Administração + Imprevistos | BID | 46408.7 | 53894.98 | 44123.55 | 358787.03 | 732928.918 | 1044329.48 | 82325.12 | 2362797.778 | 4020901.5
| % BID | 1.964% | 2.281% | 1.867% | 15.18% | 31.02% | 44.2% | 3.484% | 100%
| Local | 530157.55 | 63843.47 | 58103.63 | 380723.49 | 116367.842 | 426002.74 | 0 | 1658103.722
| % Local | 31.97% | 3.85% | 3.504% | 22.96% | 7.018% | 25.69% | 0% | 100%
| Total | 576566.25 | 117738.45 | 102227.18 | 739510.52 | 849296.76 | 1470332.22 | 82325.12 | 4020901.5
| % Total | 14.34% | 2.928% | 2.542% | 18.39% | 21.12% | 36.57% | 2.047% | 100%
III. MARCO OPERACIONAL
5 - Programação de Desembolso (US$) | Tx Câmbio | 2.04
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | FONTE | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Subtotais | Total
CUSTOS DIRETOS
1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL | BID | 5895.8971 | 0 | 3970.8333 | 0 | 21766.0392 | 65366.1373 | 17647.0588 | 114645.9657 | 220003.4314
| Local | 18871.5882 | 23068.4951 | 12898.7304 | 40948.5539 | 0 | 9570.098 | 0 | 105357.4657
1.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal | BID | 3854.7549 | 0 | 566.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4420.9314 | 45350.6912
| Local | 10194.6078 | 13222.6765 | 8593.4559 | 8919.0196 | 0 | 0 | 0 | 40929.7598
1.2. Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF | BID | 867.6078 | 0 | 878.3088 | 0 | 19299.6961 | 42837.6912 | 12254.902 | 76138.2059 | 114504.3922
| Local | 4985.8039 | 5252.451 | 4305.2745 | 14252.5588 | 0 | 9570.098 | 0 | 38366.1863
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) | BID | 1173.5343 | 0 | 2526.348 | 0 | 2466.3431 | 22528.4461 | 5392.1569 | 34086.8284 | 60148.348
| Local | 3691.1765 | 4593.3676 | 0 | 17776.9755 | 0 | 0 | 0 | 26061.5196
2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | BID | 11326.9657 | 22635.8824 | 13097.4559 | 173086.7794 | 332888.5824 | 434445.9657 | 22708.3922 | 1010190.0235 | 1646174.9951
| Local | 222664.6471 | 7042.2451 | 14272.8039 | 139887.8676 | 52862.6333 | 199254.7745 | 0 | 635984.9716
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade | BID | 0 | 0 | 0 | 20098.0392 | 13559.9951 | 43691.4657 | 0 | 77349.5 | 203665.0882
| Local | 49664.799 | 0 | 1263.4804 | 7892.1569 | 15106.652 | 52388.5 | 0 | 126315.5882
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental | BID | 0 | 22635.8824 | 0 | 29078.5294 | 104788.8225 | 51382.1814 | 9803.9216 | 217689.3373 | 345941.1127
| Local | 8183.8235 | 230.8235 | 0 | 76206.9902 | 124.0206 | 43506.1176 | 0 | 128251.7755
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo | BID | 11326.9657 | 0 | 10651.9461 | 76493.6176 | 116149.9706 | 51898.5343 | 0 | 266521.0343 | 333920.8627
| Local | 0 | 0 | 8353.9951 | 25526.4657 | 15524.0931 | 17995.2745 | 0 | 67399.8284
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial | BID | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098.7598 | 22411.9804 | 0 | 24510.7402 | 45256.9608
| Local | 0 | 6811.4216 | 4620.9755 | 4098.0392 | 0 | 5215.7843 | 0 | 20746.2206
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação | BID | 0 | 0 | 0 | 41838.1618 | 75003.8039 | 177610.1765 | 0 | 294452.1422 | 558253.7843
| Local | 159095.098 | 0 | 0 | 15686.2745 | 21009.8137 | 68010.4559 | 0 | 263801.6422
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal | BID | 0 | 0 | 2445.5098 | 5578.4314 | 21287.2304 | 87451.6275 | 12904.4706 | 129667.2696 | 159137.1863
| Local | 5720.9265 | 0 | 34.3529 | 10477.9412 | 1098.0539 | 12138.6422 | 0 | 29469.9167
Total dos Custos Diretos | BID | 17222.8627 | 22635.8824 | 17068.2892 | 173086.7794 | 354654.6216 | 499812.1029 | 40355.451 | 1124835.9892 | 1866178.4265
| Local | 241536.2353 | 30110.7402 | 27171.5343 | 180836.4216 | 52862.6333 | 208824.8725 | 0 | 741342.4373
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO | BID | 5526.5 | 3783.2255 | 4560.902 | 2789.2157 | 4624.2598 | 12114.1127 | 0 | 33398.2157 | 64212.0147
| Local | 18344.9167 | 1185.0784 | 1310.6373 | 5792.7402 | 4180.4265 | 0 | 0 | 30813.799
A.1 Administração do projeto | BID | 5526.5 | 1796.8039 | 3474.2647 | 2789.2157 | 0 | 2031.0882 | 0 | 15617.8725 | 41085.402
| Local | 18344.9167 | 38.4706 | 1291.402 | 5792.7402 | 0 | 0 | 0 | 25467.5294
A.2 Monitoramento e avaliação | BID | 0 | 1986.4216 | 1086.6373 | 0 | 4624.2598 | 10083.0245 | 0 | 17780.3431 | 23126.6127
| Local | 0 | 1146.6078 | 19.2353 | 0 | 4180.4265 | 0 | 0 | 5346.2696
Total de Administração | BID | 5526.5 | 3783.2255 | 4560.902 | 2789.2157 | 4624.2598 | 12114.1127 | 0 | 33398.2157 | 64212.0147
| Local | 18344.9167 | 1185.0784 | 1310.6373 | 5792.7402 | 4180.4265 | 0 | 0 | 30813.799
Total de Imprevistos | BID | [8 empty] | 40639.7059
| Local | [7 empty] | 40639.7059
Custos Diretos + Administração + Imprevistos | BID | 22749.3627 | 26419.1078 | 21629.1912 | 175875.9951 | 359278.8814 | 511926.2157 | 40355.451 | 1158234.2049 | 1971030.1471
| % BID | 1.964% | 2.281% | 1.867% | 15.18% | 31.02% | 44.2% | 3.484% | 100%
| Local | 259881.152 | 31295.8186 | 28482.1716 | 186629.1618 | 57043.0598 | 208824.8725 | 0 | 812795.9422
| % Local | 31.97% | 3.85% | 3.504% | 22.96% | 7.018% | 25.69% | 0% | 100%
| Total | 282630.5147 | 57714.9265 | 50111.3627 | 362505.1569 | 416321.9412 | 720751.0882 | 40355.451 | 1971030.1471
| % Total | 14.34% | 2.928% | 2.542% | 18.39% | 21.12% | 36.57% | 2.047% | 100%

## 22_Orçamento Global
III. MARCO OPERACIONAL (Esta planilha NÃO será preenchida, pois está toda formulada)
6 - Orçamento Global (R$)
ITENS | R$ |  |  | Programação Desembolso | Diferença
| BID | Local | TOTAL
1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL | 233877.77 | 214929.23 | 448807
1.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal | 9018.7 | 83496.71 | 92515.41 | 1123893.33 | #N/A
1.2. Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF | 155321.94 | 78267.02 | 233588.96
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) | 69537.13 | 53165.5 | 122702.63
2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | 2060787.648 | 1297409.342 | 3358196.99
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade | 157792.98 | 257683.8 | 415476.78
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental | 444086.248 | 261633.622 | 705719.87
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo | 543702.91 | 137495.65 | 681198.56
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial | 50001.91 | 42322.29 | 92324.2
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação | 600682.37 | 538155.35 | 1138837.72
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal | 264521.23 | 60118.63 | 324639.86
ADMINISTRAÇÃO | 68132.36 | 62860.15 | 130992.51
A.1 Administração do projeto | 31860.46 | 51953.76 | 83814.22
A.2 Monitoramento e avaliação | 36271.9 | 10906.39 | 47178.29
Subtotal | 2362797.778 | 1575198.722 | 3937996.5 | #N/A | #N/A
% | 60% | 40% | 100%
IMPREVISTOS | 0 | 82905 | 82905
TOTAL DO PROJETO | 2362797.778 | 1658103.722 | 4020901.5
% | 58.76% | 41.24% | 100%
III. MARCO OPERACIONAL
6 - Orçamento Global (US$) |  | Tx Câmbio | 2.04
ITENS | US$
| BID | Local | TOTAL
1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL | 114645.9657 | 105357.4657 | 220003.4314
1.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal | 4420.9314 | 40929.7598 | 45350.6912 | 1123893.33 | #N/A
1.2. Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF | 76138.2059 | 38366.1863 | 114504.3922
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) | 34086.8284 | 26061.5196 | 60148.348
2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | 1010190.0235 | 635984.9716 | 1646174.9951
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade | 77349.5 | 126315.5882 | 203665.0882
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental | 217689.3373 | 128251.7755 | 345941.1127
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo | 266521.0343 | 67399.8284 | 333920.8627
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial | 24510.7402 | 20746.2206 | 45256.9608
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação | 294452.1422 | 263801.6422 | 558253.7843
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal | 129667.2696 | 29469.9167 | 159137.1863
ADMINISTRAÇÃO | 33398.2157 | 30813.799 | 64212.0147
A.1 Administração do projeto | 15617.8725 | 25467.5294 | 41085.402
A.2 Monitoramento e avaliação | 17780.3431 | 5346.2696 | 23126.6127
Subtotal | 1158234.2049 | 772156.2363 | 1930390.4412 | #N/A | #N/A
% | 60% | 40% | 100%
IMPREVISTOS | 0 | 40639.7059 | 40639.7059
TOTAL DO PROJETO | 1158234.2049 | 812795.9422 | 1971030.1471
% | 58.76% | 41.24% | 100%

## 23_Metas SIASG
III. MARCO OPERACIONAL
7 - Metas SIASG |  | Observação: PREENCHER SOMENTE o campo de Duração, para alterar o mês inicial, nos casos em que os convênios não foram assinados em Abril de 2006. Os demais campos já estão corretamente preenchidos ou com fórmulas que não devem ser alteradas.
METAS | [7 empty] | ETAPA 01 | ETAPA 02 | ETAPA 03 | ETAPA 04 | ETAPA 05 | ETAPA 06
Número | Subcomponente | Valor (R$) | Descrição | Qtde. | Unidade de Medida | Duração
1 | 1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL | 448807 | 33 Tribunais de Contas cooperando em rede | 33 | Unidade | Abril/06 a Junho/2012 | Valor | 92515.41 | 233588.96 | 122702.63
[7 empty] | % | 20.61% | 52.05% | 27.34%
[7 empty] | Quantidade | 17 | 14 | 11
[7 empty] | Unidade de Medida | Unidade | Unidade | Unidade
[7 empty] | Duração | Abril/06 a Junho/2012 | Abril/06 a Junho/2012 | Abril/06 a Junho/2012
[7 empty] | Descrição | 17 TCs interligados à Rede Nacional dos TCs e integrados ao Portal coordenados pelo IRB e ATRICON até o final da execução dessa fase do Programa. | 14 dos 28 conceitos e procedimentos selecionados pelo Fórum dos TCs (referentes à LRF e a outros gastos públicos) harmonizados/redesenhados e implantados até o final da execução dessa fase do Programa. | 11 TCs com soluções técnicas compartilhadas até o final da execução dessa fase do Programa.
2 | 2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | 3358196.99 | 5% de redução anual do tempo médio transcorrido entre a autuação dos processos (de tomadas e prestações de contas, inclusive as de chefes de poder e também as tomadas de contas especiais) e a deliberação final do Tribunal, até o final da execução dessa fase do Programa, tendo como primeira linha de base o ano de 2009. | 5 | Percentual | Abril/06 a Junho/2012 | Valor | 415476.78 | 705719.87 | 681198.56 | 92324.2 | 1138837.72 | 324639.86
[7 empty] | % | 12.37% | 21.01% | 0.20285 | 0.027492 | 0.33912 | 0.096671
[7 empty] | Quantidade | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | Unidade de Medida | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade
[7 empty] | Duração | Abril/06 a Junho/2012 | Abril/06 a Junho/2012 | Abril/06 a Junho/2012 | Abril/06 a Junho/2012 | Abril/06 a Junho/2012 | Abril/06 a Junho/2012
[7 empty] | Descrição | 06 ações de interação/articulação com os Poderes, Ministério Público, cidadãos e/ou sociedade organizada promovidas, até o final da execução dessa fase do Programa. | 2 auditorias para avaliação de programa de governo realizadas até o final da execução dessa fase do Programa. | 4 processos de trabalho finalísticos do Tribunal redesenhados até o final dessa fase de execução do Programa. | 1 planejamento estratégico criado e implantado e/ou revisado até o final da execução dessa fase do Programa. | 1 Planejamento estratégico de TI criado e implantado até o final da execução dessa fase do Programa. | 1 política de RH definida
3 | ADMINISTRAÇÃO | 213897.51 | Unidade Executora Local criada e implantada. | 1 | Unidade | Abril/06 a Junho/2012 | Valor | 83814.22 | 47178.29 | 82905
[7 empty] | % | 39.18% | 22.06% | 38.76%
[7 empty] | Quantidade | 100 | 50 | 100
[7 empty] | Unidade de Medida | Percentual | Percentual | Percentual
[7 empty] | Duração | Abril/06 a Junho/2012 | Abril/06 a Junho/2012
[7 empty] | Descrição | 100% dos integrantes da UEL capacitados em administração do projeto em 1 ano. | 50% dos integrantes da UEL capacitados em monitoramento e avaliação do projeto em 1 ano. | Utilização de até 100% do valor de imprevistos, se necessário.
| TOTAL | 4020901.5 | [5 empty] | 591806.41 | 986487.12 | 886806.19 | 92324.2 | 1138837.72 | 324639.86

## 24_UEL
IV. MARCO DE EXECUÇÃO
1 - COMPOSIÇÃO DA UEL
A Unidade de Execução Local – UEL terá a seguinte composição: I – Coordenador Geral: Luiz Alberto de Souza Gonçalves; II – Coordenador Técnico: Gilberto Paiva de Almeida; III – Coordenador Administrativo-Financeiro: Raul Fernando Fernandes Teixeira.
2 - ORGANIZAÇÃO DA UEL
Ao Coordenador Geral compete: I - manter estreita articulação com a Direção Nacional do Programa e participar, quando convocado, das reuniões de interesse do Programa; II - coordenar, supervisionar e avaliar os trabalhos da Unidade de Execução Local - UEL; III - submeter ao Presidente do Tribunal de Contas, para aprovação, as solicitações de recursos, o Plano Operativo Anual - POA e o Plano Anual de Aquisições e de Capacitação - PAAC, bem como propostas de ajustes ao Regulamento Operacional do Programa - ROP; IV - apresentar os relatórios físicos e financeiros de desenvolvimento do programa, na forma estabelecida pela Direção Nacional do Programa; V - autorizar todos os pagamentos, em conjunto com o Coordenador Administrativo-Financeiro, referentes às despesas de capital, de custeio e de pessoal do Programa; VI - propor admissões e dispensas, bem como determinar apuração de responsabilidades; VII - representar a Unidade de Execução Local - UEL e desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas na execução do Programa. Ao Coordenador Técnico compete: I - planejar, coordenar e controlar as atividades dos componentes do projeto; II - prestar os esclarecimentos técnicos necessários à execução do projeto; III - elaborar relatórios técnicos; IV - elaborar os termos de referência; V - coordenar e gerenciar em conjunto com o Coordenador Administrativo-Financeiro a execução das ações contempladas no Projeto; VI - identificar hipóteses e participar da formulação de soluções compartilhadas; VII – elaborar, em conjunto com o Coordenador Administrativo-Financeiro, os Plano Operativo Anual – POA e de Aquisições e de Capacitação - PAAC; VIII - desempenhar outras atividades definidas pela Coordenação Geral. Ao Coordenador Administrativo-Financeiro compete: I - planejar, coordenar e controlar as atividades orçamentárias, administrativas e financeiras do Projeto; II - efetuar as prestações de contas e elaborar os relatórios físicos e financeiros, gerenciais, de progresso e outros requeridos pela Direção Nacional do Programa; III - manter sistemas contábeis, financeiros e gerenciais compatíveis e harmônicos com o estabelecido pela Direção Nacional do Programa e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID; IV - prestar atendimento às solicitações e inspeções dos órgãos Federal e Estadual de controle interno e externo, assim como de auditoria do Agente Financeiro; V - efetuar os pagamentos em conjunto com o Coordenador Geral; VI - elaborar, em conjunto com o Coordenador Técnico, os Plano Operativo Anual - POA e o Plano Anual de Aquisições e de Capacitação - PAAC; VII - manter as atividades administrativas e financeiras do projeto integradas ao Sistema de Gestão de Projeto - SGP, em consonância com as diretrizes da Direção Nacional do Programa; e VIII - desempenhar outras atividades definidas pela Coordenação Geral.

## 25_POA 2011
IV. MARCO DE EXECUÇÃO
3 - Plano Operativo Anual 2011 (Esta planilha NÃO será preenchida, pois está toda formulada)
COMPONENTES SUBCOMPONENTES E PRODUTOS | Atividades | Meta e Linha de Base | Valor Total | Valor 2011 | Financiamento BID | Contrapartida
[5 empty] | Total | Total
TOTAL GERAL (SEM Imprevistos) |  |  | 3937996.5 | 1470332.22 | 1044329.48 | 426002.74
1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL |  |  | 448807 | 152869.92 | 133346.92 | 19523
Subcomponente: 1.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal |  |  | 92515.41 | 0 | 0 | 0
Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada | 1.Realizar e participar de fóruns técnicos com representantes dos TCs e do Governo Federal; 2.Criar e participar de Grupos de Trabalho; 3.Realizar e participar de reuniões dos Grupos de Trabalho; 4.Fazer e executar acordo de cooperação com IRB para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à implantação da Rede; 5.Levantar informações sobre os TCs; 6.Realizar eventos internos; 7.Realizar as aquisições e contratações necessárias à criação e implantação da Rede Nacional dos TCs. | Meta: 17 TCs interligados a Rede Nacional dos TCs até o final dessa fase do Programa. Indicador: Nº de TCs participantes da Rede | 27860.68 | 0 | 0 | 0
Portal Nacional dos TCs (coordenado pelo IRB / ATRICON) criado e implantado | 1.Realizar e participar de fóruns técnicos com representantes dos TCs e do Governo Federal; 2.Criar e participar de Grupos de Trabalho; 3.Realizar e participar de reuniões dos Grupos de Trabalho; 4.Fazer e executar acordo de cooperação com IRB para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à implantação do Portal; 5.Levantar informações sobre os TCs; 6.Realizar eventos internos; 7.Realizar as aquisições e contratações necessárias à criação e implantação do Portal Nacional dos TCs. | Meta: 100% das informações e serviços dos TCs, definidos para compor o Portal, disponibilizados até o final dessa fase do Programa. Indicador: Quantidade de Informações e serviços dos TCs, definidos para compor o Portal, disponibilizados / Quantidade de Informações e serviços dos TCs, definidos para compor o Portal x 100 | 35267.31 | 0 | 0 | 0
Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação | 1.Fazer e executar acordo de cooperação com a ATRICON para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à elaboração de proposta de lei processual; 2.Realizar e participar de fóruns técnicos nacionais; 3.Realizar eventos internos. | Meta: Proposta de Lei Processual Nacional dos TC's elaborada e encaminhada para aprovação em 03 anos Indicador: 1 Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs encaminhada para aprovação. | 29387.42 | 0 | 0 | 0
Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF |  |  | 233588.96 | 106911.89 | 87388.89 | 19523
Conceitos e procedimentos comuns referentes a LRF pactuados, harmonizados e implantados | 1.Fazer e executar acordo de cooperação com IRB para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à definir conceitos e procedimentos referentes à LRF; 2.Realizar e participar de fóruns técnicos nacionais; 3.Criar e participar de Grupo de Trabalho; 4.Realizar e participar de reuniões dos Grupos de Trabalho; 5.Efetuar levantamento de necessidades; 6.Elaborar Estudo da Legislação ; 7.Definir infra-estrutura necessária; 8.Efetuar as aquisições e contratações necessárias à harmonização e implantação dos conceitos e procedimentos referentes à LRF. | Meta: 50% dos conceitos e procedimentos comuns referentes à LRF pactuados, harmonizados e implantados até o final dessa fase do Programa Indicador: Conceitos e procedimentos selecionados pelo Fórum dos TCs (coordenado pelo IRB/ATRICON) harmonizados/redesenhados e implantados/ Conceitos e procedimentos selecionados pelo Fórum dos TCs (coordenado pelo IRB/ATRICON) x 100 | 147051.39 | 53427.06 | 33904.06 | 19523
Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc) pactuados, harmonizados e implantados | 1.Fazer e executar acordo de cooperação com IRB para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à definir conceitos e procedimentos pactuados, referentes à outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc); 2.Realizar e participar de fóruns técnicos nacionais; 3.Criar e participar de Grupo de Trabalho; 4.Realizar e participar de reuniões dos Grupos de Trabalho; 5.Efetuar levantamento de necessidades; 6.Elaborar Estudo da Legislação ; 7.Definir infra-estrutura necessária; 8.Efetuar as aquisições e contratações necessárias à harmonização e implantação dos conceitos e procedimentos referentes referentes à outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc). | Meta: 50% dos conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc), pactuados, harmonizados e implantados, até o final dessa fase do Programa Indicador: Conceitos e procedimentos selecionados pelo Fórum dos TCs (coordenado pelo IRB/ATRICON) harmonizados/redesenhados e implantados/ Conceitos e procedimentos selecionados pelo Fórum dos TCs (coordenado pelo IRB/ATRICON) x 100 | 86537.57 | 53484.83 | 53484.83 | 0
Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) |  |  | 122702.63 | 45958.03 | 45958.03 | 0
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas | 1.Fazer e executar acordo de cooperação com IRB para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à Gestão de Soluções Compartilhadas; 2.Levantar as necessidades dos TCs de desenvolvimento e/ou aquisições: de softwares de apoio ao controle externo (auditoria, banco de dados, e coleta, tratamento e analise de informações dos jurisdicionados); de softwares gerenciais (tomada de decisões, avaliação de resultados e comunicação interna); e de outros softwares e equipamentos de TI; 3.Realizar e participar de fóruns e reuniões de grupo de trabalho; 4.Participar das capacitações compartilhadas; 5.Formalizar acordos de compartilhamentos de soluções; e 6.Realizar ações compartilhadas com outros TCs. | Meta: 11 TCs com soluções técnicas compartilhadas até o final dessa fase do Programa Indicador: Nº de TCs com soluções técnicas compartilhadas | 122702.63 | 45958.03 | 45958.03 | 0
2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS |  |  | 3358196.99 | 1292749.51 | 886269.77 | 406479.74
Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade |  |  | 415476.78 | 196003.13 | 89130.59 | 106872.54
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
Instrumentos de interação com a sociedade ampliados e implementados. | Produzir e distribuir publicações Produzir vídeo institucional Capacitar gestores em comunicação institucional Adaptar Auditório para realização de eventos multimídia Realizar eventos de interação com a sociedade Implantar Ouvidoria Televisionar e transmitir Sessões do TCESC | Meta: No mínimo, duas ações anuais de articulação com o cidadão e/ou com a sociedade organizada em 5 anos Indicador: Nº de articulação com o cidadão e/ou com a sociedade organizada de ações / 5 | 415476.78 | 196003.13 | 89130.59 | 106872.54
NÃO SELECIONADO
Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental |  |  | 705719.87 | 193572.13 | 104819.65 | 88752.48
Auditorias de resultado e avaliação de programas criada e implementada. | Capacitar servidores para auditorias operacionais Planejar e executar auditorias operacionais Elaborar Relatório Aprovar e divulgar Relatório | Meta: 15 auditorias de resultado realizadas até o final do programa Indicador: Nº auditorias operacionais realizadas | 474740.2 | 97172.89 | 32172.89 | 65000
Jurisdicionados (incluindo órgãos do controle interno) capacitados pelo TC. | Elaborar programa de capacitação Realizar capacitação Avaliar capacitação Elaborar e distribuir apostilas aos jurisdicionados | Meta: Capacitar 12.500 servidores, agentes públicos e políticos em eventos do TCSC. Indicador: Nº de participantes em eventos do TCSC. | 230979.67 | 96399.24 | 72646.76 | 23752.48
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo |  |  | 681198.56 | 142583.37 | 105873.01 | 36710.36
Métodos e processos de trabalho do TC redesenhados e manualizados | Conhecer e avaliar soluções técnicas Mapear processos chaves Redesenhar processos Revisar normatização Elaborar manuais Implementar redesenho processos | Meta: 14 dos processos de trabalho finalistícos redesenhados, manualizados e implementados em 5 anos Indicador: Nº processos de trabalho finalistícos redesenhados | 386961.41 | 962.5 | 962.5 | 0
Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | Elaborar plano de capacitação Realizar capacitação Avaliar capacitação | Meta: 1100 participações dos servidores em capacitações técnicas Indicador: Nº de participações | 294237.15 | 141620.87 | 104910.51 | 36710.36
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial |  |  | 92324.2 | 56360.64 | 45720.44 | 10640.2
Planejamento estratégico elaborado e implementado | Conhecer e avaliar soluções técnicas Debater e definir metodologia Elaborar/Revisar PE Aprovar e implantar PE | Meta: Planejamento estratégico revisado e implementado em 5 anos Indicador: Plano implantado | 42324.2 | 14720.64 | 6440.44 | 8280.2
Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado | Elaborar plano de capacitação Realizar capacitação Avaliar capacitação | Meta: 100 participações dos dirigentes e gerentes do TC em capacitação gerencial Indicador: Nº dirigentes e gerentes do TC capacitados | 50000 | 41640 | 39280 | 2360
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação |  |  | 1138837.72 | 501066.09 | 362324.76 | 138741.33
Plano estratégico de Tecnologia de Informação criado e implementado. | Conhecer e avaliar soluções técnicas Elaborar termo de referência Contratar consultoria Acompanhar elaboração PETI Aprovar, implantar e divulgar PETI | Meta: Planejamento estratégico de TI criado e implantado até o final da execução dessa fase do Programa. Indicador: Nº de planejamentos estratégicos de TI formalizados. | 126000 | 126000 | 0 | 126000
Programa de capacitação de usuários e gestores de TI implantado e avaliado | Elaborar plano de capacitação Realizar capacitação Avaliar capacitação | Meta: 200 usuários e gestores de TI capacitados em 05 anos Indicador: Nº usuários e gestores de TI capacitados | 100000 | 35182 | 35182 | 0
Parque tecnológico do TC revisto e implementado | Inventariar parque tecnológico Identificar defasagens Especificar equipamentos Adquirir equipamentos Instalar equipamentos Desenvolver aplicativo Remodelar Página da Internet | Meta: 293 equipamentos de TI adquiridos para renovação do parque tecnológico Indicador: Nº equipamentos de TI adquiridos | 912837.72 | 339884.09 | 327142.76 | 12741.33
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal |  |  | 324639.86 | 203164.15 | 178401.32 | 24762.83
Política de Gestão de Pessoas definida | Conhecer e avaliar soluções técnicas Realizar diagnóstico Elaborar política RH Implantar política RH Informatizar registros funcionais | Meta: Política de recursos Humanos definida e implementada em até 5 anos Indicador: Nº Política definida e implantada | 92264.05 | 51943.16 | 35310.33 | 16632.83
Instituto de Contas estruturado com programa de capacitação elaborado, implantado e avaliado | Conhecer e avaliar soluções técnicas Elaborar plano de capacitação Promover a capacitação Avaliar capacitação Instalar salas de treinamento | Meta: 100 participações de servidores em eventos de capacitação promovidos pelo ICON. Indicador: Nº participação dos servidores em capacitações | 232375.81 | 151220.99 | 143090.99 | 8130
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
ADMINISTRAÇÃO |  |  | 130992.51 | 24712.79 | 24712.79 | 0
Subcomponente: A.1 Administração do projeto |  |  | 83814.22 | 4143.42 | 4143.42 | 0
UEL instituída (definição de pessoal, designações, vinculação), estruturada (física e equipamentos) e instalada. | Definir equipe Integrar UEL à estrutura organizacional Identificar e adequar área física Instalar mobiliário, equipamentos e material de apoio e comunicação | Meta: UEL implantada com 3 profissionais alocados em 1 ano Indicador: Nº UEL implantada | 5690 | 0 | 0 | 0
Equipe da UEL capacitada | Dar conhecimento aos servidores designados para a UEL sobre o PROMOEX Capacitar equipe do TCE-SC para elaboração do Projeto Capacitar UEL na gestão do projeto Elaborar e executar Projeto do TCE-SC | Meta: 80 horas de capacitação em elaboração e gerenciamento de projetos para 3 profissionais Indicador: Somatório de horas de capacitação/6 profissionias | 69618.38 | 4143.42 | 4143.42 | 0
Plano de Ação para implementação do projeto elaborado | Conhecer metodologia planejamernto operacional Elaborar o plano de Ação Difundir plano de ação Implantar plano de ação | Meta: Plano de Ação para implementação do projeto elaborado em 5 anos Indicador: Somatório POAS/período total projeto | 8505.84 | 0 | 0 | 0
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
Subcomponente: A.2 Monitoramento e avaliação |  |  | 47178.29 | 20569.37 | 20569.37 | 0
Sistemática de gestão, monitoramento e avaliação do projeto criada e implantada | Capacitar equipe Participar de reuniões técnicas Implantar procedimentos Monitorar e avaliar projeto | Meta: 40 horas de capacitação em monitoramento e avaliação de projetos para 3 profissionais Indicador: Somatório de horas de capacitação/3 profissionias | 47178.29 | 20569.37 | 20569.37 | 0
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
Note on A3: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B3: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C3: formadas por um objetivo, um prazo e uma quantidade. Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e sua LINHA DE BASE: situação atual da meta.

## 38_Lista Aquisições (hidden)
LISTA DE AQUISIÇÕES PARA O PA - 18 MESES
|  | F | Capacitação |  |  | Valores em R$ | Consultoria |  |  |  | Valores em R$ | Eq e Sistemas de Informação |  |  | Valores em R$ | Eq, Material e Serviço de Apoio Operacional |  |  | Valores em R$ | Instalações Físicas |  |  | Valores em R$
Item | Produtos |  | Especificação | Qt. Part. | Valor Part. | Vlr. Total | Área | Qt.Hs / Dia | Vlr. Unit. | Encargos | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Tipo | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | Descrição | Qt. | Vlr. Unit. | Vlr. Total
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
15 | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
16 | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
17 | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
18 | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
19 | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
20 | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
21 | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
22 | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
23 | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
25 | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
26 | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
27 | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
28 | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
|  | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Note on B3: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on D3: Este recurso financia a contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, bolsas e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais
Note on H3: Este recurso financia a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver produtos especificados financiáveis, inclusive sistemas informatizados
Note on M3: Este recurso financia a aquisição e instalação de hardware, de redes (lógica e elétrica), de software básico e de sistemas aplicativos
Note on Q3: Este recurso financia a aquisição de veículos, material permanente, recursos instrucionais e de divulgação e outros materiais e contratação de serviços (exceto Consultoria) de apoio operacional
Note on U3: Este recurso financia a contratação de reformas e adequações em ambientes físicos necessários ao funcionamento de unidades operacionais
Note on D4: Indicar a área de capacitação
Note on H4: Indicar a área de contratação da consultoria
Note on M4: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Estação de trabalho (1 micro, 1 monitor de 17, 1 impressora, etc) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on Q4: Descrever o tipo de equipamento. Caso a lista do produto seja superior a quantidade de campos, criar na planilha de Parâmetros de Custos CONJUNTOS DO TIPO: Ambiente de Trabalho (1 mesa, 5 cadeiras, 1 armário 1 estante 1 ar refrigerado) e indicar aqui apenas o nome do conjunto, quantidade de conjuntos e o valor unitário do conjunto.
Note on U4: Indicar o tipo de reforma ou adequação física

## 26_POA 2012
IV. MARCO DE EXECUÇÃO
3 - Plano Operativo Anual 2012 (Esta planilha NÃO será preenchida, pois está toda formulada)
COMPONENTES SUBCOMPONENTES E PRODUTOS | Atividades | Meta e Linha de Base | Valor Total | Valor 2012 | Financiamento BID | Contrapartida
[5 empty] | Total | Total
TOTAL GERAL (SEM Imprevistos) |  |  | 3937996.5 | 82325.12 | 82325.12 | 0
1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL |  |  | 448807 | 36000 | 36000 | 0
Subcomponente: 1.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal |  |  | 92515.41 | 0 | 0 | 0
Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada | 1.Realizar e participar de fóruns técnicos com representantes dos TCs e do Governo Federal; 2.Criar e participar de Grupos de Trabalho; 3.Realizar e participar de reuniões dos Grupos de Trabalho; 4.Fazer e executar acordo de cooperação com IRB para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à implantação da Rede; 5.Levantar informações sobre os TCs; 6.Realizar eventos internos; 7.Realizar as aquisições e contratações necessárias à criação e implantação da Rede Nacional dos TCs. | Meta: 17 TCs interligados a Rede Nacional dos TCs até o final dessa fase do Programa. Indicador: Nº de TCs participantes da Rede | 27860.68 | 0 | 0 | 0
Portal Nacional dos TCs (coordenado pelo IRB / ATRICON) criado e implantado | 1.Realizar e participar de fóruns técnicos com representantes dos TCs e do Governo Federal; 2.Criar e participar de Grupos de Trabalho; 3.Realizar e participar de reuniões dos Grupos de Trabalho; 4.Fazer e executar acordo de cooperação com IRB para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à implantação do Portal; 5.Levantar informações sobre os TCs; 6.Realizar eventos internos; 7.Realizar as aquisições e contratações necessárias à criação e implantação do Portal Nacional dos TCs. | Meta: 100% das informações e serviços dos TCs, definidos para compor o Portal, disponibilizados até o final dessa fase do Programa. Indicador: Quantidade de Informações e serviços dos TCs, definidos para compor o Portal, disponibilizados / Quantidade de Informações e serviços dos TCs, definidos para compor o Portal x 100 | 35267.31 | 0 | 0 | 0
Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação | 1.Fazer e executar acordo de cooperação com a ATRICON para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à elaboração de proposta de lei processual; 2.Realizar e participar de fóruns técnicos nacionais; 3.Realizar eventos internos. | Meta: Proposta de Lei Processual Nacional dos TC's elaborada e encaminhada para aprovação em 03 anos Indicador: 1 Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs encaminhada para aprovação. | 29387.42 | 0 | 0 | 0
Subcomponente: 1.2. Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF |  |  | 233588.96 | 25000 | 25000 | 0
Conceitos e procedimentos comuns referentes a LRF pactuados, harmonizados e implantados | 1.Fazer e executar acordo de cooperação com IRB para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à definir conceitos e procedimentos referentes à LRF; 2.Realizar e participar de fóruns técnicos nacionais; 3.Criar e participar de Grupo de Trabalho; 4.Realizar e participar de reuniões dos Grupos de Trabalho; 5.Efetuar levantamento de necessidades; 6.Elaborar Estudo da Legislação ; 7.Definir infra-estrutura necessária; 8.Efetuar as aquisições e contratações necessárias à harmonização e implantação dos conceitos e procedimentos referentes à LRF. | Meta: 50% dos conceitos e procedimentos comuns referentes à LRF pactuados, harmonizados e implantados até o final dessa fase do Programa Indicador: Conceitos e procedimentos selecionados pelo Fórum dos TCs (coordenado pelo IRB/ATRICON) harmonizados/redesenhados e implantados/ Conceitos e procedimentos selecionados pelo Fórum dos TCs (coordenado pelo IRB/ATRICON) x 100 | 147051.39 | 25000 | 25000 | 0
Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc) pactuados, harmonizados e implantados | 1.Fazer e executar acordo de cooperação com IRB para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à definir conceitos e procedimentos pactuados, referentes à outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc); 2.Realizar e participar de fóruns técnicos nacionais; 3.Criar e participar de Grupo de Trabalho; 4.Realizar e participar de reuniões dos Grupos de Trabalho; 5.Efetuar levantamento de necessidades; 6.Elaborar Estudo da Legislação ; 7.Definir infra-estrutura necessária; 8.Efetuar as aquisições e contratações necessárias à harmonização e implantação dos conceitos e procedimentos referentes referentes à outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc). | Meta: 50% dos conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc), pactuados, harmonizados e implantados, até o final dessa fase do Programa Indicador: Conceitos e procedimentos selecionados pelo Fórum dos TCs (coordenado pelo IRB/ATRICON) harmonizados/redesenhados e implantados/ Conceitos e procedimentos selecionados pelo Fórum dos TCs (coordenado pelo IRB/ATRICON) x 100 | 86537.57 | 0 | 0 | 0
Subcomponente: 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) |  |  | 122702.63 | 11000 | 11000 | 0
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas | 1.Fazer e executar acordo de cooperação com IRB para desenvolvimento de ações entre os TCs que levem à Gestão de Soluções Compartilhadas; 2.Levantar as necessidades dos TCs de desenvolvimento e/ou aquisições: de softwares de apoio ao controle externo (auditoria, banco de dados, e coleta, tratamento e analise de informações dos jurisdicionados); de softwares gerenciais (tomada de decisões, avaliação de resultados e comunicação interna); e de outros softwares e equipamentos de TI; 3.Realizar e participar de fóruns e reuniões de grupo de trabalho; 4.Participar das capacitações compartilhadas; 5.Formalizar acordos de compartilhamentos de soluções; e 6.Realizar ações compartilhadas com outros TCs. | Meta: 11 TCs com soluções técnicas compartilhadas até o final dessa fase do Programa Indicador: Nº de TCs com soluções técnicas compartilhadas | 122702.63 | 11000 | 11000 | 0
2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS |  |  | 3358196.99 | 46325.12 | 46325.12 | 0
Subcomponente: 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade |  |  | 415476.78 | 0 | 0 | 0
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
Instrumentos de interação com a sociedade ampliados e implementados. | Produzir e distribuir publicações Produzir vídeo institucional Capacitar gestores em comunicação institucional Adaptar Auditório para realização de eventos multimídia Realizar eventos de interação com a sociedade Implantar Ouvidoria Televisionar e transmitir Sessões do TCESC | Meta: No mínimo, duas ações anuais de articulação com o cidadão e/ou com a sociedade organizada em 5 anos Indicador: Nº de articulação com o cidadão e/ou com a sociedade organizada de ações / 5 | 415476.78 | 0 | 0 | 0
NÃO SELECIONADO
Subcomponente: 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental |  |  | 705719.87 | 20000 | 20000 | 0
Auditorias de resultado e avaliação de programas criada e implementada. | Capacitar servidores para auditorias operacionais Planejar e executar auditorias operacionais Elaborar Relatório Aprovar e divulgar Relatório | Meta: 15 auditorias de resultado realizadas até o final do programa Indicador: Nº auditorias operacionais realizadas | 474740.2 | 20000 | 20000 | 0
Jurisdicionados (incluindo órgãos do controle interno) capacitados pelo TC. | Elaborar programa de capacitação Realizar capacitação Avaliar capacitação Elaborar e distribuir apostilas aos jurisdicionados | Meta: Capacitar 12.500 servidores, agentes públicos e políticos em eventos do TCSC. Indicador: Nº de participantes em eventos do TCSC. | 230979.67 | 0 | 0 | 0
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
Subcomponente: 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo |  |  | 681198.56 | 0 | 0 | 0
Métodos e processos de trabalho do TC redesenhados e manualizados | Conhecer e avaliar soluções técnicas Mapear processos chaves Redesenhar processos Revisar normatização Elaborar manuais Implementar redesenho processos | Meta: 14 dos processos de trabalho finalistícos redesenhados, manualizados e implementados em 5 anos Indicador: Nº processos de trabalho finalistícos redesenhados | 386961.41 | 0 | 0 | 0
Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | Elaborar plano de capacitação Realizar capacitação Avaliar capacitação | Meta: 1100 participações dos servidores em capacitações técnicas Indicador: Nº de participações | 294237.15 | 0 | 0 | 0
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
Subcomponente: 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial |  |  | 92324.2 | 0 | 0 | 0
Planejamento estratégico elaborado e implementado | Conhecer e avaliar soluções técnicas Debater e definir metodologia Elaborar/Revisar PE Aprovar e implantar PE | Meta: Planejamento estratégico revisado e implementado em 5 anos Indicador: Plano implantado | 42324.2 | 0 | 0 | 0
Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado | Elaborar plano de capacitação Realizar capacitação Avaliar capacitação | Meta: 100 participações dos dirigentes e gerentes do TC em capacitação gerencial Indicador: Nº dirigentes e gerentes do TC capacitados | 50000 | 0 | 0 | 0
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
Subcomponente: 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação |  |  | 1138837.72 | 0 | 0 | 0
Plano estratégico de Tecnologia de Informação criado e implementado. | Conhecer e avaliar soluções técnicas Elaborar termo de referência Contratar consultoria Acompanhar elaboração PETI Aprovar, implantar e divulgar PETI | Meta: Planejamento estratégico de TI criado e implantado até o final da execução dessa fase do Programa. Indicador: Nº de planejamentos estratégicos de TI formalizados. | 126000 | 0 | 0 | 0
Programa de capacitação de usuários e gestores de TI implantado e avaliado | Elaborar plano de capacitação Realizar capacitação Avaliar capacitação | Meta: 200 usuários e gestores de TI capacitados em 05 anos Indicador: Nº usuários e gestores de TI capacitados | 100000 | 0 | 0 | 0
Parque tecnológico do TC revisto e implementado | Inventariar parque tecnológico Identificar defasagens Especificar equipamentos Adquirir equipamentos Instalar equipamentos Desenvolver aplicativo Remodelar Página da Internet | Meta: 293 equipamentos de TI adquiridos para renovação do parque tecnológico Indicador: Nº equipamentos de TI adquiridos | 912837.72 | 0 | 0 | 0
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
Subcomponente: 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal |  |  | 324639.86 | 26325.12 | 26325.12 | 0
Política de Gestão de Pessoas definida | Conhecer e avaliar soluções técnicas Realizar diagnóstico Elaborar política RH Implantar política RH Informatizar registros funcionais | Meta: Política de recursos Humanos definida e implementada em até 5 anos Indicador: Nº Política definida e implantada | 92264.05 | 0 | 0 | 0
Instituto de Contas estruturado com programa de capacitação elaborado, implantado e avaliado | Conhecer e avaliar soluções técnicas Elaborar plano de capacitação Promover a capacitação Avaliar capacitação Instalar salas de treinamento | Meta: 100 participações de servidores em eventos de capacitação promovidos pelo ICON. Indicador: Nº participação dos servidores em capacitações | 232375.81 | 26325.12 | 26325.12 | 0
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
ADMINISTRAÇÃO |  |  | 130992.51 | 0 | 0 | 0
Subcomponente: A.1 Administração do projeto |  |  | 83814.22 | 0 | 0 | 0
UEL instituída (definição de pessoal, designações, vinculação), estruturada (física e equipamentos) e instalada. | Definir equipe Integrar UEL à estrutura organizacional Identificar e adequar área física Instalar mobiliário, equipamentos e material de apoio e comunicação | Meta: UEL implantada com 3 profissionais alocados em 1 ano Indicador: Nº UEL implantada | 5690 | 0 | 0 | 0
Equipe da UEL capacitada | Dar conhecimento aos servidores designados para a UEL sobre o PROMOEX Capacitar equipe do TCE-SC para elaboração do Projeto Capacitar UEL na gestão do projeto Elaborar e executar Projeto do TCE-SC | Meta: 80 horas de capacitação em elaboração e gerenciamento de projetos para 3 profissionais Indicador: Somatório de horas de capacitação/6 profissionias | 69618.38 | 0 | 0 | 0
Plano de Ação para implementação do projeto elaborado | Conhecer metodologia planejamernto operacional Elaborar o plano de Ação Difundir plano de ação Implantar plano de ação | Meta: Plano de Ação para implementação do projeto elaborado em 5 anos Indicador: Somatório POAS/período total projeto | 8505.84 | 0 | 0 | 0
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
Subcomponente: A.2 Monitoramento e avaliação |  |  | 47178.29 | 0 | 0 | 0
Sistemática de gestão, monitoramento e avaliação do projeto criada e implantada | Capacitar equipe Participar de reuniões técnicas Implantar procedimentos Monitorar e avaliar projeto | Meta: 40 horas de capacitação em monitoramento e avaliação de projetos para 3 profissionais Indicador: Somatório de horas de capacitação/3 profissionias | 47178.29 | 0 | 0 | 0
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
NÃO SELECIONADO
Note on A3: Qualquer alteração no PRODUTO (descrição, inclusão alteração,exclusão) deve ser efetuada APENAS na PLANILHA 3
Note on B3: As Atividades representam o “como fazer”, ou seja, o conjunto de tarefas que devem ser executadas para o desenvolvimento do produto. Preferencialmente, devem ser expressas com o verbo no infinitivo para indicar uma ação.
Note on C3: formadas por um objetivo, um prazo e uma quantidade. Neste campo devem ser indicadas as metas de execução do PRODUTO e sua LINHA DE BASE: situação atual da meta.

## Custeio_Invest.
Recursos de fonte BID/ Custeio e Investimento (Realização Anual) (Relacionar os valores gastos em custeio e investimento, na fonte BID, para os anos de 2006 a 2010. Para 2011 e 2012 registrar os valores gastos + a gastar, custeio e investimento, na fonte BID)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total
Custeio | 46408.7 | 53894.98 | 44123.55 | 202646.98 | 493829.16 | 792186.72 | 82325.12 | 1715415.21
Investimento | 0 | 0 | 0 | 156140.05 | 239099.76 | 252142.76 | 0 | 647382.57
Total | 46408.7 | 53894.98 | 44123.55 | 358787.03 | 732928.92 | 1044329.48 | 82325.12 | 2362797.78