ESPELHO DO PROJETO Programa PROMOEX-Programa de Modernização do Controle Externo de Estados e Municípios Setor Unidade Executora Local - TC/SC Inicio / Término 13/04/2006 / 13/04/2009 Antecedentes "O controle externo da administração pública no Brasil, no âmbito dos estados, municípios e do Distrito Federal, a cargo dos Poderes Legislativos respectivos, é exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas, os quais têm as suas atribuições, competências e funcionamento consignados nos artigos 70 a 75 da Constituição Federal. Das competências estabelecidas na Constituição Federal, vêem-se, entre outras, as seguintes: apreciar as contas do chefe do Executivo, mediante parecer prévio a ser submetido ao Poder Legislativo; julgar as contas dos administradores públicos, compreendidas aqui as dos presidentes dos Poderes Legislativo e Judiciário e do chefe do Ministério Público; apreciar os atos de admissão dos servidores públicos e atos de aposentadoria e fixação de proventos e pensões; realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário; apurar denúncias formuladas pelos cidadãos; aplicar multas aos responsáveis por ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas; determinar a adoção de providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; sustar a execução de atos impugnados; e representar ao Poder competente sobre ilicitudes ou abusos apurados." "Além dessas atribuições, exercem ainda os Tribunais as funções consultiva (respondendo a indagações dos jurisdicionados a respeito dos assuntos que lhe são afetos), normativa (através da expedição de instruções sobre os assuntos de sua competência), e de orientação (realizando continuamente treinamentos, cursos e seminários para os jurisdicionados, num trabalho preventivo de controle externo). A cada dia, com o surgimento das novas demandas proporcionadas pela dinâmica social, outras regras são introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro, como, por exemplo, a Emenda Constitucional nº 14/96, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, a Emenda Constitucional nº 29/00, que disciplinou a aplicação de recursos na saúde e, principalmente, a Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), esta última a requisitar dos Tribunais de Contas um empenho adicional, devido a sua importância, sob pena de não ser seguida pelos administradores públicos. E foi a aplicação da LRF que proporcionou a estas instituições, antes isoladas umas das outras, uma benéfica aproximação, convergência esta que deve ser incentivada e fortalecida." "Em Santa Catarina, foi a Constituição de 1947 que previu a criação de um órgão responsável pelo controle da aplicação dos recursos públicos no Estado e nos municípios catarinenses. Mas a criação do TCE só se concretizou, em 04 de novembro de 1955, com a Lei Estadual n.º 1.366, sancionada pelo governador Irineu Bornhausen. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina tem sede no município de Florianópolis e jurisdição em todo o estado, abrangendo 1825 jurisdicionados. É composto por sete conselheiros, cinco auditores substitutos de conselheiro e 441 servidores, dos quais 330 com nível superior com formação nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Direito, Economia e Engenharia, preponderantemente. Destes, 233 estão enquadrados como Auditores Fiscais de Controle Externo, lotados, na sua grande maioria, nas diretoria técnicas que são as unidades de controle responsáveis pela fiscalização dos jurisdicionados. Para o desempenho de suas atribuições, o Tribunal de Contas conta com um orçamento próprio que no ano de 2004 alcançou o valor de R$ 68.400.000,00. Deste total, 71,97% está destinado ao pagamento de pessoal." "Para acompanhar a dinâmica das demandas da sociedade, refletidas nas legislações e atribuições retro-citadas, nova Lei Orgânica e Regimento Interno foram elaborados e implantados a partir de 2000, a estrutura organizacional do Tribunal foi reformulada e concursos públicos têm sido realizados para suprir as necessidades de pessoal. Além disso, a partir de 1995 o TCSC vêm incorparando o uso da tecnonologia de informações (TI) no controle externo com o desenvolvimento e implantação do Sistema de Auditoria de Contas Públicas - ACP. No entanto, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, novos desafios foram impostos aos tribunais uma vez que passou a ser indispensável também a fiscalização concomitante do cumprimento das metas fiscais. Para tanto o TCSC desenvolveu e implantou o sistema chamado LRF-NET, operando via browser na rede mundial de computadores, estabelecendo-se uma nova plataforma tecnológica a ser perseguida. É neste contexto que pautamos o presente projeto, cujos objetivos visam a dar plena visibilidade às ações desenvolvidas: ampliar o conceito da fiscalização; atuar mais ativamente na orientação e capacitação dos jurisdicionados; rever a modelagem da estrutura e dos macro-processos da organização; criar meios efetivos de difusão de normas e integração entre setores; e desenvolver uma política de Recursos Humanos voltada para a valorização de seus servidores." Missão O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina é uma instituição de direito público, com a finalidade de realizar, com efetividade, a fiscalização das contas e atos de gestão das administrações públicas Estadual e Municipais, auxiliando o Poder Legislativo no controle externo, segundo princípios de legitimidade, moralidade, economicidade, publicidade, impessoalidade e legalidade, visando a construção de uma sociedade mais justa e responsável. Visão de futuro O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina deve ser reconhecido como uma instituição que: a) avalia a gestão dos recursos publicos quanto à economicidade, eficiência, eficácia e efetividade através de modernos procedimentos de auditoria e fiscalização; b) gerencia informações sobre a administração pública catarinense, definindo indicadores de qualificação e desempenho para o controle externo e social; c) produzir e difundir conhecimenos que contribuam à melhoria crescente da gestão de recursos públicos do Estado e de Municípios; d) desenvolve suas atividades em sintonia com as expectativas da sociedade (Tribunal Cidadão).

Diretrizes 1) As ações desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, coerentes com sua visão de futuro, deverão observar as seguintes orientações: a) Acessibilidade: os dados, informações e o conhecimento gerados devem estar disponíveis à sociedade; b) Transparência: garantia de evidência à sociedade dos procedimentos, atos e resultados do TCE; Comunicabilidade: as atribuições exercidas e as atividades desenvolvidas pelo TCE devem ser levadas ao conhecimento da sociedade em linguagem clara e acessivel/objetiva; d) Interatividade: os processos e procedimentos adotados pelo TCE/SC devem ser permanentemente submetidos à críticas e sugestões internas e externas; e) Tempestividade: as decisões no TCE/SC, nas esferas gerenciais e de controle externo, devem processar-se em tempo oportuno; f) Integração interna e externa: as atividades desenvolvidas pelo TCE/SC devem ser decorrentes de esforços comuns, possibilitando resultados à sociedade; e g) Uniformização: nas esferas gerenciais e de controle externo devem ser adotados critérios e observados princípios que homogenizem os procedimentos e decisões.

Objetivo Geral Objetivo Fortalecimento do sistema de controle externo como instrumento de cidadania e de efetiva, transparente e regular gestão dos recursos públicos. Meta Melhoria, ao final da execução do projeto, da percepção das instituições e grupos sociais relevantes, sobre a contribuição dos Tribunais de Contas para a efetiva, transparente e regular gestão dos recursos públicos. Indicadores Percepção das instituições e grupos sociais relevantes sobre a atuação dos Tribunais de Contas em relação aos diagnósticos que embasaram a elaboração deste projeto Meios de Verificação Pesquisa de opinião Pressupostos Instituições e grupos sociais interessados no controle social e na atuação dos Tribunais de Contas como meio de consolidação da democracia.

Avanços Alcançados * "Participação em todos os eventos, com representação do corpo deliberativo e do corpo técnico, promovidos pelo IRB e pela ATRICON Realização do 3º Simpósio Técnico do IRB em Florianópolis-SC, em maio de 2004 Realização de Simpósio Internacional sobre Corrupção em parceria com o Instituto Ruy Barbosa." * "Desenvolvimento e implantação de sistema de captura e análise cumprimento da LRF através da web (LRF-Net) Inclusão da análise do cumprimento dos pontos de controle da LRF nos Relatórios de Contas de prefeito e governador Autuação, instrução e julgamento processos relacionados ao cumprimento dos pontos de controle da LRF" * Celebração de acordos de cooperação em Tecnologia de Informações com outros Tribunais de Contas estaduais e municipais a partir de 1999 cedendo uso sistemas aplicados ao Controle Externo * "Edição de revista técnica - nº 1 e 2 - 2003 Edição parecer simplificado das contas do governo - nº 1 - 2004 Televisonamento e transmissão pelo canal de TV da Assembléia Legislativa das sessões relativas a emissão do parecer prévio sobre as contas do governador - 2003 e 2004 Programa semanal em TV aberta sobre o TCE-SC Realização de auditorias de programas" * "Realização, desde 1998, dos Ciclos de estudos e debates da administração municipal, reunindo e capacitando mais de 1.500 gestores e técnicos municipais, em média, por ano Participação em treinamentos promovidos pela administração estadual Produção e divulgação de video-auditoria em programa ambiental em 2003" * "Concepção, desenvolvimento e implantação de sistemas informatizados voltados ao controle externo: ACP (captura informações - 1994), Contas Anuais Município (automação relatórios - 1998), LRF-net (pontos de controle da LRF - 2001), Eco-net (editais de concorrência - 2002), SCO-net (obras - 2003) Racionalização dos procedimentos relacionados aos processos automatizados pelos sistemas acima citados Elaboração de Resoluções e Instruções normativas regulamentando aplicação dos sistemas informatizados aplicados ao controle externo Atualização e revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno acomodando os dispositivos da LRF e Emendas Constitucionais 19 e 20 Capacitação em auditoria operacional dos AFCE que desenvolvem atividades de auditoria e fiscalização Realização de auditorias de programas" * "Elaboração e implantação de planejamento estratégico em 2002 para o quinquênio 2003-2007 Implantação da Auditoria Interna Desenvolvimento e implantação de sistema de recursos humanos e sistema de materiais e patrimônio" * "Desenvovlimento e implantação de inúmeros sistemas para o controle externo e para a administração do TC a partir de 1994 Aquisição e manutenção de parque de equipamentos compatível com as necessidades do TC Desenvolvimento e implantação de site disponibilizando serviços e divulgando ações do TC Criação de cultura priopícia ao uso generalizado de Tecnologia de Informações" * "Criação e implantação do Instituto de Contas voltado à capacitação interna e externa - 2002/2003 Elaboração e implantação de Plano de Cargos e Salários - Lei Complementar 202/2004 Aplicação de Avaliação de Desempenho e incentivo à produtividade desde 1998"

1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL Objetivo Este componente tem como objetivo ampliar a integração entre os Tribunais e destes com o Governo Federal, promovendo a criação de uma Rede Nacional da Lei de Responsabilidade Fiscal e desenvolvendo a política e a gestão de soluções compartilhadas de Tecnologia de Informação. Descrição da Meta Rede nacional dos TCs e destes com o Governo Federal, utilizando 50% dos conceitos e procedimentos comuns pactuados, implementada em 3 anos. Valor Meta 1 Unidade de Medida Unidade Indicadores Conceitos e procedimentos pactuados utilizados na Rede Necional / Conceitos e procecimentos pactuados X 100 Meios de Verificação Rede Nacional dos TCs e instrumentos de pactuação. Pressupostos Adesão dos Tribunais de Contas e/ou governo federal às pactuações propostas. Avanços Não existe Avanço cadastrado. Problemas Não existe Problema cadastrado. Produtos Não existe Produto cadastrado. 1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal Objetivo O objetivo deste subcomponente é de fortalecer os mecanismos de transparência administrativa, de comunicação, de parceria, de intercâmbio e de integração entre os Tribunais e destes com os Poderes da União. Descrição da Meta 70% dos TCs interligados à Rede Nacional dos TCs e integrados ao Portal coordenados pelo IRB e ATRICON em 3 anos. Valor Meta 70 Unidade de Medida Percentual Indicadores TCs participantes da Rede e do Portal / Total de TCs X 100. Meios de Verificação Rede Nacional e Portal de Informações dos Tribunais de Contas. Pressupostos Adesão dos Tribunais de Contas à Rede Nacional e ao Portal de Informações dos Tribunais de Contas. Avanços * "Participação em todos os eventos, com representação do corpo deliberativo e do corpo técnico, promovidos pelo IRB e pela ATRICON Realização do 3º Simpósio Técnico do IRB em Florianópolis-SC, em maio de 2004 Realização de Simpósio Internacional sobre Corrupção em parceria com o Instituto Ruy Barbosa." Problemas * Baixa integração técnica entre os TCs e destes com o Governo Federal * Incipiente divulgação dos trabalhos relizados pelos órgãos de controle externo estaduais, distrital e municipais. * Diversidade de ritos processuais dos TCs Produtos Valor Data Início Duração (meses) Produto 46.056,90 13/04/2006 36 Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada (C) 46.056,90 13/04/2006 21 Portal Nacional dos TCs, coordenado pelo IRB, criado e implantado (C) 51.889,20 13/04/2006 21 Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação (C) 1) Dados dos Produtos Solução Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada Portal Nacional dos TCs, coordenado pelo IRB, criado e implantado Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação Produto Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada (C) Descrição da Meta 50% dos TCs interligados a Rede Nacional dos TCs em 3 anos Valor Meta 50,00 Unidade de Medida Percentual Indicador Total de TCs interligados a Rede Nacional dos TCs / Total de TCs X 100 Atividade "Celebrar acordo com IRB para implantação da rede Participar de fórum de discussão com representantes dos TCs e do Governo Federal Participar de reuniões técnicas Realizar adaptações na rede do TCE-SC Realizar evento interno para disseminação" Data Início 13/04/2006 Duração 36 Data Fim 13/04/2009 Valor 46.056,90 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 30.120,00 Consultoria/Área 15.936,90 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2006 0,00 0,00 0,00 23.448,45 2007 0,00 0,00 0,00 22.608,45 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Forum IRB 6 0,00 15.840,00 15.840,00 Reunião Técnica 6 0,00 14.280,00 14.280,00 Consultoria/Área Titulo Qt. Hs/Dia Vlr. Unit. Vlr. Encargos Total Coordenação IRB 1 15.936,90 0,00 15.936,90 Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 2) Dados dos Produtos Solução Portal Nacional dos TCs, coordenado pelo IRB, criado e implantado Produto Portal Nacional dos TCs, coordenado pelo IRB, criado e implantado (C) Descrição da Meta 100% das informações e serviços dos TCs, definidos para compor o Portal, disponibilizados em 3 anos Valor Meta 100,00 Unidade de Medida Percentual Indicador Informações e serviços disponibilizados / Informações e serviços dos TCs definidos para compor o Portal Nacional dos TCs X 100 Atividade "Celebrar acordo com IRB para desenvolvimento e implantação do portal Participar de fóruns de discussão com representantes dos TCs e do Governo Federal Participar de reuniões técnicas Realizar adaptações em aplicativos, na estrutura de dados e na comunicabilidade dos sitemas Realizar evento interno para disseminação" Data Início 13/04/2006 Duração 21 Data Fim 13/01/2008 Valor 46.056,90 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 30.120,00 Consultoria/Área 15.936,90 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2006 0,00 0,00 0,00 23.028,45 2007 0,00 0,00 0,00 23.028,45 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Forum IRB 6 0,00 15.840,00 15.840,00 Reunião Técnica 6 0,00 14.280,00 14.280,00 Consultoria/Área Titulo Qt. Hs/Dia Vlr. Unit. Vlr. Encargos Total Coordenação IRB 1 15.936,90 0,00 15.936,90 Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 3) Dados dos Produtos Solução Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação Produto Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação (C) Descrição da Meta 100% das atividades previstas para a elaboração e encaminhamento da proposta executadas em 3 anos Valor Meta 100,00 Unidade de Medida Percentual Indicador Lei Processual Nacional encaminhada para aprovação Atividade "Celebrar acordo com ATRICON para elaboração de proposta de lei processual Participar de fórum de discussão com representantes dos TCs e do governo federal, entre outros Participar de reunião técnica Realizar evento interno " Data Início 13/04/2006 Duração 21 Data Fim 13/01/2008 Valor 51.889,20 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 30.640,00 Consultoria/Área 21.249,20 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2006 0,00 0,00 0,00 25.944,60 2007 0,00 0,00 0,00 25.944,60 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Forum ATRICON 8 0,00 21.120,00 21.120,00 Reunião Técnica 4 0,00 9.520,00 9.520,00 Consultoria/Área Titulo Qt. Hs/Dia Vlr. Unit. Vlr. Encargos Total Coordenação ATRICON 1 21.249,20 0,00 21.249,20 Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 1.2. Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF Objetivo Este subcomponente visa modernizar os Tribunais de Contas através do redesenho e implementação dos procedimentos do Controle Externo, contemplando o desenvolvimento de uma Rede Nacional da Lei de Responsabilidade Fiscal. Descrição da Meta 25% dos dados constantes dos relatórios previstos na LRF conceitualmente padronizados e implementados até o final do programa Valor Meta 25 Unidade de Medida Percentual Indicadores Conceitos e procedimentos selecionados padronizados e implantados/Conceitos e procedimentos selecionados pelo Fórum do TCs (coordenado pelo IRB / ATRICON). Meios de Verificação Atas dos Fóruns Nacionais. Pressupostos Adesão dos Tribunais aos Fóruns e aos conceitos e procedimentos harmonizados. Avanços * "Desenvolvimento e implantação de sistema de captura e análise cumprimento da LRF através da web (LRF-Net) Inclusão da análise do cumprimento dos pontos de controle da LRF nos Relatórios de Contas de prefeito e governador Autuação, instrução e julgamento processos relacionados ao cumprimento dos pontos de controle da LRF" Problemas * Dificuldades de consolidação das informações relativas ao cumprimento da LRF * Dificuldades de consolidação das informações pertinentes a aplicação de recursos públicos em saúde, educação, previdência etc Produtos Valor Data Início Duração (meses) Produto 60.081,00 13/04/2006 21 Conceitos e procedimentos comuns referentes a LRF pactuados, harmonizados e implantados (C) 60.081,00 13/04/2006 21 Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc) pactuados, harmonizados e implantados (C) 1) Dados dos Produtos Solução Conceitos e procedimentos comuns referentes a LRF pactuados, harmonizados e implantados Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc) pactuados, harmonizados e implantados Produto Conceitos e procedimentos comuns referentes a LRF pactuados, harmonizados e implantados (C) Descrição da Meta 50% dos conceitos e procedimentos comuns referentes à LRF pactuados, harmonizados e implantados em 3 anos Valor Meta 50,00 Unidade de Medida Percentual Indicador Total dos conceitos e procedimentos harmonizados e implantados / Total dos conceitos e procedimentos pactuados Atividade "Celebrar acordo com o IRB para coordenar discussões Participar de fóruns técnicos nacionais Participar de reuniões técnicas Revisar normatizações Ajustar aplicativos" Data Início 13/04/2006 Duração 21 Data Fim 13/01/2008 Valor 60.081,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 40.160,00 Consultoria/Área 19.921,00 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2006 0,00 0,00 0,00 28.719,98 2007 0,00 0,00 0,00 31.361,02 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Forum IRB 8 0,00 21.120,00 21.120,00 Reunião Interna 200 0,00 0,00 0,00 Reunião Técnica 8 0,00 19.040,00 19.040,00 Consultoria/Área Titulo Qt. Hs/Dia Vlr. Unit. Vlr. Encargos Total Coordenação IRB 1 19.921,00 0,00 19.921,00 Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 2) Dados dos Produtos Solução Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc) pactuados, harmonizados e implantados Produto Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc) pactuados, harmonizados e implantados (C) Descrição da Meta 50% dos conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc), pactuados, harmonizados e implantados, em 3 anos Valor Meta 50,00 Unidade de Medida Percentual Indicador Total dos conceitos e procedimentos harmonizados e implantados / Total dos conceitos e procedimentos pactuados Atividade "Celebrar acordo com o IRB para coordenar discussões Participar de fóruns técnicos nacionais Participar de reuniões técnicas Revisar normatizações Ajustar aplicativos" Data Início 13/04/2006 Duração 21 Data Fim 13/01/2008 Valor 60.081,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 40.160,00 Consultoria/Área 19.921,00 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2007 0,00 0,00 0,00 30.041,00 2008 0,00 0,00 0,00 30.040,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Forum IRB 8 0,00 21.120,00 21.120,00 Reunião Interna 200 0,00 0,00 0,00 Reunião Técnica 8 0,00 19.040,00 19.040,00 Consultoria/Área Titulo Qt. Hs/Dia Vlr. Unit. Vlr. Encargos Total Coordenação IRB 1 19.921,00 0,00 19.921,00 Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) Objetivo As atividades deste subcomponente são orientadas para garantir a definição e implementação de política e gestão de soluções compartilhadas de Tecnologia de Informação de acordo com as prioridades do Controle Externo e de integração com atores internos e externos. Descrição da Meta 30% dos TCs com soluções técnicas compartilhadas em três anos. Valor Meta 30 Unidade de Medida Percentual Indicadores TCs com soluções técnicas compartilhadas / Total de TCs. Meios de Verificação Relatórios de gestão compartilhada. Pressupostos Adesão dos Tribunais de Contas às soluções de compartilhamento propostas Avanços * Celebração de acordos de cooperação em Tecnologia de Informações com outros Tribunais de Contas estaduais e municipais a partir de 1999 cedendo uso sistemas aplicados ao Controle Externo Problemas * Multiplicidade de ações no desenvolvimento e implementação de soluções técnicas * Baixa compatibilidade entre as ferramentas de Tecnologia de Informação adotadas pelos TCs * Custos elevados das soluções técnicas Produtos Valor Data Início Duração (meses) Produto 44.144,20 01/04/2007 15 Modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica criado. (C) 30.992,60 01/04/2007 15 Padrões de comunicação entre sistemas (interoperabilidade) definidos e incorporados na política de TI dos TCs (C) 385.065,20 13/04/2006 36 Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas (C) 1) Dados dos Produtos Solução Modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica criado. Produto Modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica criado. (C) Descrição da Meta 100% das atividades para elaboração do modelo realizadas em 1 ano Valor Meta 100,00 Unidade de Medida Percentual Indicador Modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica elaborado Atividade "Celebrar acordo IRB para coordenar discussões Participar das reuniões técnicas nacionais promovidas Apresentar as informações e sugestões para o Modelo Implantar o modelo de gestão compartilhada definido" Data Início 01/04/2007 Duração 15 Data Fim 01/07/2008 Valor 44.144,20 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 40.160,00 Consultoria/Área 3.984,20 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2007 0,00 0,00 0,00 22.072,10 2008 0,00 0,00 0,00 22.072,10 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Forum IRB 8 0,00 21.120,00 21.120,00 Reunião Técnica 8 0,00 19.040,00 19.040,00 Consultoria/Área Titulo Qt. Hs/Dia Vlr. Unit. Vlr. Encargos Total Coordenação IRB 1 3.984,20 0,00 3.984,20 Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 2) Dados dos Produtos Solução Padrões de comunicação entre sistemas (interoperabilidade) definidos e incorporados na política de TI dos TCs Produto Padrões de comunicação entre sistemas (interoperabilidade) definidos e incorporados na política de TI dos TCs (C) Descrição da Meta 40% dos TCs com os padrões de interoperabilidade incorporados em sua políticas de TI, em 2 anos Valor Meta 40,00 Unidade de Medida Percentual Indicador Total de TCs com os padrões de interoperabilidade incorporados em sua políticas de TI / Total de TCs X 100 Atividade "Celebrar acordo com o IRB para definição dos padrões de comunicação entre sistemas dos TCs Participar das reuniões técnicas convocadas para este fim Levantamento necessidades para compatibilização dos sistemas existentes e futuros Promover as adaptações/compatibilizações técnicas necessárias." Data Início 01/04/2007 Duração 15 Data Fim 01/07/2008 Valor 30.992,60 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 19.040,00 Consultoria/Área 11.952,60 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2007 0,00 0,00 0,00 15.493,30 2008 0,00 0,00 0,00 15.499,30 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Reunião Técnica 8 0,00 19.040,00 19.040,00 Consultoria/Área Titulo Qt. Hs/Dia Vlr. Unit. Vlr. Encargos Total Coordenação IRB 1 11.952,60 0,00 11.952,60 Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 3) Dados dos Produtos Solução Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas Produto Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas (C) Descrição da Meta 30% dos TCs com soluções técnicas compartilhadas em 3 anos Valor Meta 30,00 Unidade de Medida Percentual Indicador Total de TCs com soluções técnicas compartilhadas / Total de TCs Atividade "Celebrar acordo com o IRB para implantar modelo de Gestão de Soluções Compartilhadas Identificar e informar as necessidades de softwares de apoio ao controle externo e softwares gerenciais Identificar e informar as necessidades de equipamentos de TI Implantar modelos Desenvolver softwares e/ou adquirir compartilhadamente" Data Início 13/04/2006 Duração 36 Data Fim 13/04/2009 Valor 385.065,20 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 40.160,00 Consultoria/Área 23.905,20 Eq. e Sistemas de Informação 321.000,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 0,00 0,00 0,00 312.774,20 2008 0,00 0,00 0,00 72.291,03 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Forum IRB 8 0,00 21.120,00 21.120,00 Reunião Técnica 8 0,00 19.040,00 19.040,00 Consultoria/Área Titulo Qt. Hs/Dia Vlr. Unit. Vlr. Encargos Total Coordenação IRB 1 23.905,20 0,00 23.905,20 Eq. e Sistemas de Informação Titulo Qt. Vlr. Unit. Total Softwares alta plataforma 26 3.000,00 78.000,00 Softwares automação de escritório 270 900,00 243.000,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS Objetivo O objetivo deste componente é o fortalecimento institucional dos Tribunais através: (i) da ampliação da sua integração com o ambiente externo; (ii) da institucionalização do planejamento estratégico; (iii) do aperfeiçoamento dos seus processos; (iv) da modernização da tecnologia de informação; e, (v) da melhoria da gestão de seus recursos humanos. Descrição da Meta Incremento em 1% do índice anual de cumprimento das recomendações e determinações do TCSC Valor Meta 1 Unidade de Medida Unidade Indicadores Percentual de incremento do índice anual de cumprimento das recomendações e determinações do TCSC Meios de Verificação Relatório de atividades Pressupostos Envolvimento e comprometimento dos atores estratégicos Avanços Não existe Avanço cadastrado. Problemas * * * Produtos Não existe Produto cadastrado. 2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade Objetivo Este subcomponente tem por finalidade fortalecer os mecanismos de transparência administrativa, de comunicação, de parceria, de intercâmbio e de integração com outros Poderes e instituições e com a sociedade, visando melhorar a eficácia e efetividade do Controle Externo. Descrição da Meta Quatro eventos de cooperação interinstitucional e interação com a sociedade, no mínimo, realizados em 3 anos Valor Meta 4 Unidade de Medida Unidade Indicadores número de eventos de cooperação interinstitucional + número de eventos de interação com a sociedade/total de ações previstas Meios de Verificação Relatório de atividades Pressupostos Envolvimento e comprometimento dos atores estratégicos Avanços * "Edição de revista técnica - nº 1 e 2 - 2003 Edição parecer simplificado das contas do governo - nº 1 - 2004 Televisonamento e transmissão pelo canal de TV da Assembléia Legislativa das sessões relativas a emissão do parecer prévio sobre as contas do governador - 2003 e 2004 Programa semanal em TV aberta sobre o TCE-SC Realização de auditorias de programas" Problemas * Baixa interação com poderes e órgãos da administração pública que possam contribuir para eficácia de suas decisões * Baixa interação entre TCE e sociedade * Desconhecimento objetivo da percepção da sociedade quanto contribuição do TC para a gestão do recurso público. Produtos Valor Data Início Duração (meses) Produto 0,00 13/04/2006 36 Cooperação institucional com o Ministério Público, o Poder Judiciário e os Poderes Legislativos Estadual e Municipal, implantada. 675.524,00 13/04/2006 36 Instrumentos de interação com a sociedade ampliados e implementados. 111.600,00 01/01/2009 3 Instrumentos de avaliação da imagem do TC criados e implementados. (C) 1) Dados dos Produtos Solução Cooperação institucional com o Ministério Público, o Poder Judiciário e os Poderes Legislativos Estadual e Municipal, implantada. Produto Cooperação institucional com o Ministério Público, o Poder Judiciário e os Poderes Legislativos Estadual e Municipal, implantada. Descrição da Meta Pelo menos dois eventos, acordos ou ações anuais de cooperação interinstitucional realizados em 1 ano Valor Meta 6,00 Unidade de Medida Unidade Indicador (número de eventos cooperação realizados/número eventos previstos)*100 Atividade "Propor e programar eventos Debater e elaborar minutas de convênio Celebrar e publicar convênio Operacionalizar objeto do convênio Realizar evento" Data Início 13/04/2006 Duração 36 Data Fim 13/04/2009 Valor 0,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 0,00 Consultoria/Área 0,00 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Reuniões técnicas 0 0,00 0,00 0,00 Consultoria/Área Não existe Consultoria/Área cadastrado. Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 2) Dados dos Produtos Solução Instrumentos de interação com a sociedade ampliados e implementados. Produto Instrumentos de interação com a sociedade ampliados e implementados. Descrição da Meta No mínimo, duas ações anuais de articulação com o cidadão e/ou com a sociedade organizada em 3 anos Valor Meta 6,00 Unidade de Medida Unidade Indicador (Nº de ações realizadas/nº ações programadas)*100 Atividade "Produzir versão simplificada do Parecer Prévio das Contas do Governo Produção de vídeos institucionais Televisionar e transmitir sessões do Tribunal Capacitar servidores para relacionamento com a mídia Implantar call-center, visitando TCs que possuam serviço Implantar ouvidoria, , visitando TCs que possuam serviço Adaptar Auditório para realização de eventos multimídia Realizar eventos de interação com a sociedade" Data Início 13/04/2006 Duração 36 Data Fim 13/04/2009 Valor 675.524,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 77.720,00 Consultoria/Área 200.160,00 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 284.360,00 Instalações Físicas/Descrições 113.284,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2006 0,00 0,00 0,00 168.881,00 2007 0,00 0,00 0,00 168.881,00 2008 0,00 0,00 0,00 168.881,00 2009 168.881,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Curso relacionamento com a mídia 30 2.000,00 0,00 60.000,00 Técnico Operacional - Call Center 0 0,00 0,00 0,00 Visitas técnicas 6 0,00 17.720,00 17.720,00 Consultoria/Área Titulo Qt. Hs/Dia Vlr. Unit. Vlr. Encargos Total Aplicações site 38 1.500,00 13.560,00 70.560,00 Produção de Vídeo 300 200,00 12.000,00 72.000,00 Projeto Call Center 0 0,00 0,00 0,00 Redação e Diagramação Versão Simplificada 240 200,00 9.600,00 57.600,00 Eq. e Sistemas de Informação Titulo Qt. Vlr. Unit. Total PC - PIV - 2 ghz 0 0,00 0,00 Servidor PIV - 2,6 ghz 0 0,00 0,00 Sotware Call Center 0 0,00 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Titulo Qt. Vlr. Unit. Total Câmara Vídeo 1 15.360,00 15.360,00 Central telefônica call center 1 30.000,00 30.000,00 Livro: Versão Simplificada das Contas de Governo 10450 20,00 209.000,00 Mobiliário call center 10 3.000,00 30.000,00 Instalações Físicas/Descrições Titulo Qt. m² Vlr. Unit. Total Instalação call center e ouvidoria 140 400,00 56.000,00 Reforma do Auditório 143,21 400,00 57.284,00 3) Dados dos Produtos Solução Instrumentos de avaliação da imagem do TC criados e implementados. Produto Instrumentos de avaliação da imagem do TC criados e implementados. (C) Descrição da Meta No mínimo, uma ação de avaliação da imagem do TC implementada em 6 meses (2 semestre do 3 ano) Valor Meta 1,00 Unidade de Medida Unidade Indicador Resultado da pesquisa de avaliação de imagem Atividade "Definir design da pesquisa Contratar pesquisadores Acompanhar coleta e tratamento de dados Debater e avaliar as informações do relatório de pesquisa" Data Início 01/01/2009 Duração 3 Data Fim 01/04/2009 Valor 111.600,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 0,00 Consultoria/Área 111.600,00 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 111.600,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Não existe Capacitação/Especificação cadastrado. Consultoria/Área Titulo Qt. Hs/Dia Vlr. Unit. Vlr. Encargos Total Pesquisa Avaliação de Imagem 30 1.500,00 9.000,00 54.000,00 Pesquisa Avaliação de Imagem 240 200,00 9.600,00 57.600,00 Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental Objetivo Este subcomponente tem por objetivo ampliar as auditorias de resultados, a apreciação dos relatórios de gestão fiscal e da execução orçamentária e a capacitação normativa do Controle Interno e dos Gestores, visando ampliar a qualidade e efetividade do planejamento de governo. Descrição da Meta 5% das auditorias de resultado/total das auditorias no ano de 2006 e incremento de 10% ao ano na relação auditorias de resultados/total de auditorias em 3 anos Valor Meta 10 Unidade de Medida Percentual Indicadores indice de incremento das auditorias de resultado Meios de Verificação Relatório de atividades Pressupostos Envolvimento e comprometimento dos atores estratégicos Avanços * "Realização, desde 1998, dos Ciclos de estudos e debates da administração municipal, reunindo e capacitando mais de 1.500 gestores e técnicos municipais, em média, por ano Participação em treinamentos promovidos pela administração estadual Produção e divulgação de video-auditoria em programa ambiental em 2003" Problemas * Ausência de avaliação de resultado das administrações * Baixo conhecimento dos jurisdicionados municipais e estaduais no tocante as normas de controle externo Produtos Valor Data Início Duração (meses) Produto 436.970,00 13/04/2006 36 Auditorias de resultado e avaliação de programas criada e implementada. 216.000,00 13/04/2006 33 Jurisdicionados (incluindo órgãos do controle interno) capacitados pelo TC. 1) Dados dos Produtos Solução Auditorias de resultado e avaliação de programas criada e implementada. Produto Auditorias de resultado e avaliação de programas criada e implementada. Descrição da Meta Pelo menos 5% de auditorias sendo auditorias de resultado ao final de 3 anos Valor Meta 5,00 Unidade de Medida Percentual Indicador Nº de auditorias de resultado realizadas Atividade "Realizar visitas técnicas para identificar padrão de atuação Programar as auditorias anualmente Planejar as auditorias Executar Elaborar relatório Divulgar Relatório" Data Início 13/04/2006 Duração 36 Data Fim 13/04/2009 Valor 436.970,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 119.040,00 Consultoria/Área 0,00 Eq. e Sistemas de Informação 138.000,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 179.930,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 0,00 0,00 0,00 100.000,00 2008 179.930,00 138.000,00 19.040,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Técnica especializada 50 1.000,00 50.000,00 100.000,00 Visitas Técnicas 8 0,00 19.040,00 19.040,00 Consultoria/Área Não existe Consultoria/Área cadastrado. Eq. e Sistemas de Informação Titulo Qt. Vlr. Unit. Total Aquisição de Notebooks 23 6.000,00 138.000,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Titulo Qt. Vlr. Unit. Total Veículos 2 89.965,00 179.930,00 Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 2) Dados dos Produtos Solução Jurisdicionados (incluindo órgãos do controle interno) capacitados pelo TC. Produto Jurisdicionados (incluindo órgãos do controle interno) capacitados pelo TC. Descrição da Meta 50% das unidades, no mínimo, sob jurisdição do TCSC capacitadas em 3 anos Valor Meta 50,00 Unidade de Medida Percentual Indicador (Nº unidades capacitadas/total de unidades)*100 Atividade "Definir a temática e a dinâmica da capacitação Definir datas, locais, público e temário Expedir convites Produzir apostilas Realizar e avaliar evento" Data Início 13/04/2006 Duração 33 Data Fim 13/01/2009 Valor 216.000,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 120.000,00 Consultoria/Área 0,00 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 96.000,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2006 0,00 0,00 0,00 32.890,83 2007 0,00 0,00 0,00 81.054,59 2008 0,00 0,00 0,00 81.054,58 2009 21.000,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Eventos de Capacitação 2000 0,00 120.000,00 120.000,00 Consultoria/Área Não existe Consultoria/Área cadastrado. Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Titulo Qt. Vlr. Unit. Total Apostilas e certificados 9600 10,00 96.000,00 Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo Objetivo A finalidade deste subcomponente é o redesenho e a implementação dos novos processos organizacionais dos Tribunais, simplificando o trabalho para obtenção de uma qualidade superior, melhores resultados para os clientes e melhoria da efetividade das ações de gestão. Descrição da Meta Reduzir, até 31/12/2008, o tempo médio transcorrido entre a autuação do processo e a deliberação final do Tribunal em pelo menos 5% ao ano. Valor Meta 5 Unidade de Medida Percentual Indicadores Tempo médio transcorrido entre a autuação do processo e a deliberação final Meios de Verificação Relatórios Anuais de Atividades do TCSC Pressupostos Envolvimento e comprometimento dos atores internos (corpo deliberativo e corpo funcional) Avanços * "Concepção, desenvolvimento e implantação de sistemas informatizados voltados ao controle externo: ACP (captura informações - 1994), Contas Anuais Município (automação relatórios - 1998), LRF-net (pontos de controle da LRF - 2001), Eco-net (editais de concorrência - 2002), SCO-net (obras - 2003) Racionalização dos procedimentos relacionados aos processos automatizados pelos sistemas acima citados Elaboração de Resoluções e Instruções normativas regulamentando aplicação dos sistemas informatizados aplicados ao controle externo Atualização e revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno acomodando os dispositivos da LRF e Emendas Constitucionais 19 e 20 Capacitação em auditoria operacional dos AFCE que desenvolvem atividades de auditoria e fiscalização Realização de auditorias de programas" Problemas * Baixa qualidade, eficiência e eficácia dos produtos de auditorias/inspeções/fiscalizações * Insuficiente qualificação em tecnicas de auditoria e fiscalização * Pouca eficácia das decisões * Ausência de uniformidade nas decisões * Elevados custos e esforços no planejamento e execução de auditorias * Elevados custos e esforços na obtenção de indicadores e cruzamentos de informações * Elevados custos e esforços na pesquisa e compartilhamento de informações em documentos e processos Produtos Valor Data Início Duração (meses) Produto 527.560,00 01/10/2006 18 Métodos e processos de trabalho do TC (fiscalização, auditorias, controle de processos, controle interno e outros) redesenhados, manualizados e implementados. 413.320,00 13/04/2006 36 Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado (C) 0,00 01/07/2006 21 Módulo de acompanhamento do cumprimento das decisões concebido, desenvolvido e implantados 1) Dados dos Produtos Solução Métodos e processos de trabalho do TC (fiscalização, auditorias, controle de processos, controle interno e outros) redesenhados, manualizados e implementados. Produto Métodos e processos de trabalho do TC (fiscalização, auditorias, controle de processos, controle interno e outros) redesenhados, manualizados e implementados. Descrição da Meta 50% dos procedimentos chaves dos TCs redesenhados, manualizados e implementados em 3 anos Valor Meta 50,00 Unidade de Medida Percentual Indicador (Nº de procedimentos chaves revisados e implementados/Nº de procedimentos chave programados)*100 Atividade "Participar discussões nacionais Identificar melhores práticas Contratar consultoria orientar processo de redesenho e elaborar documentação Implementar redefinições" Data Início 01/10/2006 Duração 18 Data Fim 01/04/2008 Valor 527.560,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 52.360,00 Consultoria/Área 475.200,00 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2006 0,00 0,00 0,00 27.766,67 2007 0,00 0,00 0,00 310.353,30 2008 0,00 0,00 0,00 189.440,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Reunião Técnica 6 0,00 14.280,00 14.280,00 Seminário Interno 250 0,00 19.040,00 19.040,00 Visita Técnica 8 0,00 19.040,00 19.040,00 Consultoria/Área Titulo Qt. Hs/Dia Vlr. Unit. Vlr. Encargos Total Redesenho de Processo 167 1.500,00 49.500,00 300.000,00 Redesenho de processos 730 200,00 29.200,00 175.200,00 Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 2) Dados dos Produtos Solução Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado Produto Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado (C) Descrição da Meta 100% dos AFCE capacitados com 120 horas em técnicas de auditoria em 03 anos Valor Meta 100,00 Unidade de Medida Percentual Indicador Percentual de AFCE capacitados Atividade "Levantar necessidades Identificar melhores práticas Participar de discussões nacionais Elaborar programa de capacitação Realizar e avaliar capacitação" Data Início 13/04/2006 Duração 36 Data Fim 13/04/2009 Valor 413.320,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 283.320,00 Consultoria/Área 0,00 Eq. e Sistemas de Informação 130.000,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2006 0,00 0,00 0,00 102.764,40 2007 0,00 0,00 0,00 280.555,60 2008 0,00 30.000,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Reunião Técnica 6 0,00 14.280,00 14.280,00 Técnica Especializada 250 1.000,00 0,00 250.000,00 Visita Técnica 8 0,00 19.040,00 19.040,00 Consultoria/Área Não existe Consultoria/Área cadastrado. Eq. e Sistemas de Informação Titulo Qt. Vlr. Unit. Total Software para Auditoria 26 5.000,00 130.000,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 3) Dados dos Produtos Solução Módulo de acompanhamento do cumprimento das decisões concebido, desenvolvido e implantados Produto Módulo de acompanhamento do cumprimento das decisões concebido, desenvolvido e implantados Descrição da Meta módulos - físico e financeiro - de acompanhamento do cumprimento das decisões implantado em 24 meses Valor Meta 2,00 Unidade de Medida Unidade Indicador módulo implantado Atividade "Identificar melhores práticas Conceber sistema Contratar consultoria e desenvolver sistema Implantar o sistema Capacitar auditores na utilização da ferramenta" Data Início 01/07/2006 Duração 21 Data Fim 01/04/2008 Valor 0,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 0,00 Consultoria/Área 0,00 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Vista Técnica 0 0,00 0,00 0,00 Consultoria/Área Titulo Qt. Hs/Dia Vlr. Unit. Vlr. Encargos Total Desenvolvimento de Sistemas 0 0,00 0,00 0,00 Desenvolvimento de Sistemas 0 0,00 0,00 0,00 Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial Objetivo As atividades deste subcomponente visam fortalecer a capacidade institucional dos Tribunais através do planejamento estratégico e da modernização das suas estruturas organizacionais para melhoria da efetividade de sua gestão. Descrição da Meta 50% das metas do planejamento do TCSC cumpridas em 3 anos Valor Meta 50 Unidade de Medida Percentual Indicadores (metas cumpridas/total metas)*100 Meios de Verificação Relatório planejamento; Relatório de atividades Pressupostos Envolvimento e comprometimento dos atores internos (corpo deliberativo e corpo funcional); Qualidade do plano estratégico. Avanços * "Elaboração e implantação de planejamento estratégico em 2002 para o quinquênio 2003-2007 Implantação da Auditoria Interna Desenvolvimento e implantação de sistema de recursos humanos e sistema de materiais e patrimônio" Problemas * Processo de planejamento incipiente e sem referência a indicadores de desempenho * Ausência de cultura de planejamento e de utilização de ferramentas gerenciais * Baixa interoperalidade dos sistemas aplicados na gestão do TC e morosidade no fluxo de informações de apoio à decisão Produtos Valor Data Início Duração (meses) Produto 110.120,00 01/01/2008 15 Planejamento estratégico revisado e implementado. 144.280,00 01/04/2007 24 Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado (C) 1) Dados dos Produtos Solução Planejamento estratégico revisado e implementado. Produto Planejamento estratégico revisado e implementado. Descrição da Meta Planejamento estratégico revisado e implementado em 2 anos Valor Meta 1,00 Unidade de Medida Unidade Indicador Planejamento estratégico implementado Atividade "Identificar melhores práticas Participar de reuniões nacionais Debater e aprovar metodologia Contratar consultoria Realizar seminários internos Elaborar o Plano Implantar" Data Início 01/01/2008 Duração 15 Data Fim 01/04/2009 Valor 110.120,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 33.320,00 Consultoria/Área 76.800,00 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2008 18.216,00 18.216,00 18.216,00 18.216,00 2009 18.216,00 19.040,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Reunião Técnica 6 0,00 14.280,00 14.280,00 seminário interno 200 0,00 19.040,00 19.040,00 Consultoria/Área Titulo Qt. Hs/Dia Vlr. Unit. Vlr. Encargos Total Planejamento Estratégico 32 2.000,00 12.800,00 76.800,00 Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 2) Dados dos Produtos Solução Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado Produto Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado (C) Descrição da Meta 50% dos dirigentes do TC capacitados em 3 anos Valor Meta 50,00 Unidade de Medida Percentual Indicador (dirigentes capacitados/total de dirigentes)*100 Atividade "Realizar diagnóstico Identificar melhores práticas Participar de reuniões nacionais Elaborar Plano Capacitação Realizar e avaliar Capacitação" Data Início 01/04/2007 Duração 24 Data Fim 01/04/2009 Valor 144.280,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 144.280,00 Consultoria/Área 0,00 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2007 0,00 20.415,00 20.415,00 20.415,00 2008 20.415,00 20.415,00 20.415,00 20.415,00 2009 1.375,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Capacitação Gerencial estratégica 25 2.000,00 15.000,00 65.000,00 Capacitação Gerencial Intermediária 50 1.000,00 15.000,00 65.000,00 Reunião Técnica 6 0,00 14.280,00 14.280,00 Visita Técnica 0 0,00 0,00 0,00 Consultoria/Área Não existe Consultoria/Área cadastrado. Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação Objetivo Este subcomponente tem por objetivo definir e implementar a política e a gestão da tecnologia de informação para melhorar a qualidade e efetividade da informação de acordo com as prioridades do Controle Externo e de integração com atores internos e externos. Descrição da Meta 50% das metas do Planejamento estratégico de tecnologia de informação cumpridas em 3 anos Valor Meta 50 Unidade de Medida Percentual Indicadores (metas cumpridas/total metas)*100 Meios de Verificação Relatório planejamento; Relatório de atividades Pressupostos Envolvimento e comprometimento dos atores internos (corpo deliberativo e corpo funcional); Qualidade do plano estratégico de TI. Avanços * "Desenvovlimento e implantação de inúmeros sistemas para o controle externo e para a administração do TC a partir de 1994 Aquisição e manutenção de parque de equipamentos compatível com as necessidades do TC Desenvolvimento e implantação de site disponibilizando serviços e divulgando ações do TC Criação de cultura priopícia ao uso generalizado de Tecnologia de Informações" Problemas * Baixo comprometimento institucional e organizacional sobre ações em TI * Subutilização dos recursos disponíveis e defasagem de conhecimentos sobre métodos e ferramentas para o desenvolvimento de sistemas * Riscos de acessos não autorizados, indisponibilidade e mau uso de recursos * Insuficiência do parque de informática Produtos Valor Data Início Duração (meses) Produto 127.920,00 01/04/2008 12 Plano estratégico de Tecnologia de Informação contendo principais políticas elaborado e implementado 136.000,00 01/04/2007 24 Programa de capacitação de usuários e gestores de TI implantado e avaliado (C) 75.600,00 01/01/2008 15 Política de segurança e contingência elaboradas e implantadas 987.000,00 13/04/2006 18 Parque tecnológico do TC revisto e implementado (C) 1) Dados dos Produtos Solução Plano estratégico de Tecnologia de Informação contendo principais políticas elaborado e implementado Produto Plano estratégico de Tecnologia de Informação contendo principais políticas elaborado e implementado Descrição da Meta 25% das metas do Plano Estratégico de TI implantadas em 03 anos Valor Meta 25,00 Unidade de Medida Percentual Indicador (metas implantadas/metas programadas)*100 Atividade "Identificar melhores práticas Contratar consultoria Debater diagnóstico Debater o Plano de TI Implantar e divulgar" Data Início 01/04/2008 Duração 12 Data Fim 01/04/2009 Valor 127.920,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 12.720,00 Consultoria/Área 115.200,00 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2008 0,00 31.980,00 31.980,00 31.980,00 2009 31.980,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Seminário Interno 200 0,00 0,00 0,00 Visita Técnica 6 0,00 12.720,00 12.720,00 Consultoria/Área Titulo Qt. Hs/Dia Vlr. Unit. Vlr. Encargos Total Planejamento Estratégico 36 2.000,00 14.400,00 86.400,00 Planejamento Estratégico 120 200,00 4.800,00 28.800,00 Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 2) Dados dos Produtos Solução Programa de capacitação de usuários e gestores de TI implantado e avaliado Produto Programa de capacitação de usuários e gestores de TI implantado e avaliado (C) Descrição da Meta 50% dos usuários e gestores de TI capacitados em 03 anos Valor Meta 50,00 Unidade de Medida Percentual Indicador % de servidores capacitados (usuários e gestores de TI) Atividade "Identificar necessidades de capacitação Elaborar programa de capacitação Realizar capacitação Avaliar capacitação" Data Início 01/04/2007 Duração 24 Data Fim 01/04/2009 Valor 136.000,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 136.000,00 Consultoria/Área 0,00 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2007 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 2008 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 2009 17.000,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Técnico Especializado 36 1.000,00 0,00 36.000,00 Técnico Operacional 200 500,00 0,00 100.000,00 Consultoria/Área Não existe Consultoria/Área cadastrado. Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 3) Dados dos Produtos Solução Política de segurança e contingência elaboradas e implantadas Produto Política de segurança e contingência elaboradas e implantadas Descrição da Meta Política de segurança e contingência implantada em 18 meses Valor Meta 1,00 Unidade de Medida Unidade Indicador (Nº de diretrizes implantadas/Nº de diretrizes definidas)*100 Atividade "Identificar melhores práticas Contratar consultoria Debater diagnóstico Debater o Plano de Segurança Implantar plano Adquiri ferramentas" Data Início 01/01/2008 Duração 15 Data Fim 01/04/2009 Valor 75.600,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 0,00 Consultoria/Área 75.600,00 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2008 17.664,00 17.664,00 17.664,00 17.664,00 2009 17.664,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Seminário Interno 200 0,00 0,00 0,00 Visita Técnica 0 0,00 0,00 0,00 Consultoria/Área Titulo Qt. Hs/Dia Vlr. Unit. Vlr. Encargos Total Consultoria em segurança de rede 42 1.500,00 12.600,00 75.600,00 Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 4) Dados dos Produtos Solução Parque tecnológico do TC revisto e implementado Produto Parque tecnológico do TC revisto e implementado (C) Descrição da Meta 50% do parque tecnológico renovado em 18 meses Valor Meta 50,00 Unidade de Medida Percentual Indicador (Nº de novos equipamentos/Nº existente de Equipamentos)*100 Atividade "Inventariar parque tecnológico Identificar defasagens Especificar equipamentos adequados à plataforma tecnológica e ao processo de trabalho Adquirir equipamentos Instalar equipamentos" Data Início 13/04/2006 Duração 18 Data Fim 13/10/2007 Valor 987.000,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 0,00 Consultoria/Área 0,00 Eq. e Sistemas de Informação 987.000,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Não existe Cronograma cadastrado. Capacitação/Especificação Não existe Capacitação/Especificação cadastrado. Consultoria/Área Não existe Consultoria/Área cadastrado. Eq. e Sistemas de Informação Titulo Qt. Vlr. Unit. Total Notebooks 31 6.000,00 186.000,00 PC - PIV - 2 ghz 208 3.000,00 624.000,00 Periféricos (impressoras, switch e scaner) 33 3.000,00 99.000,00 Servidor PIV 2,6 ghz 4 19.500,00 78.000,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 2.6. Adequação da política e gestão de pessoal Objetivo As atividades deste subcomponente têm por objetivo fortalecer os mecanismos de gestão de pessoal para melhorar a qualidade das políticas de alocação, cargos e salários, avaliação e capacitação das pessoas. Descrição da Meta 40% das diretrizes estabelecidas para a gestão de pessoal implantadas em 3 anos Valor Meta 40 Unidade de Medida Percentual Indicadores (diretrizes implantadas/diretrizes previstas)*100 Meios de Verificação Relatório de atividades do TCE/SC Pressupostos Envolvimento e comprometimento dos atores internos (corpo deliberativo e corpo funcional) Avanços * "Criação e implantação do Instituto de Contas voltado à capacitação interna e externa - 2002/2003 Elaboração e implantação de Plano de Cargos e Salários - Lei Complementar 202/2004 Aplicação de Avaliação de Desempenho e incentivo à produtividade desde 1998" Problemas * Ausência de iniciativas voltadas a atrair e reter de técnicos com perfil criativo e empreendedor, a avaliar continuamente e de forma integrada com a capacitação, e a recompensar de acordo com o desempenho, mensurado objetiva e explicitamente. * Deficiência no programa de capacitação de RH e inadequação da estrutura voltada à capacitação * Atual sistemática de avaliação de pessoal não retrata o real desempenho dos servidores Produtos Valor Data Início Duração (meses) Produto 127.920,00 01/01/2008 15 Política de recursos humanos (seleção, avaliação, remuneração, desenvolvimento, treinamento e outros) criada e implementada 357.800,00 13/04/2006 36 Instituto de Contas estruturado com programa de capacitação elaborado, implantado e avaliado 141.200,00 01/10/2006 30 Sistemática de avaliação de desempenho individual revisada e implantada 1) Dados dos Produtos Solução Política de recursos humanos (seleção, avaliação, remuneração, desenvolvimento, treinamento e outros) criada e implementada Produto Política de recursos humanos (seleção, avaliação, remuneração, desenvolvimento, treinamento e outros) criada e implementada Descrição da Meta Política de recursos Humanos definida e implementada em até 3 anos Valor Meta 1,00 Unidade de Medida Unidade Indicador (diretrizes implantadas/diretrizes programadas)*100 Atividade "Conhecer e debater políticas de recursos humanos Contratar consultoria Debater e aprovar política de recursos humanos proposta Implantar política de recursos humanos" Data Início 01/01/2008 Duração 15 Data Fim 01/04/2009 Valor 127.920,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 12.720,00 Consultoria/Área 115.200,00 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2008 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 2009 23.040,00 12.720,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Seminário, Reuniões e InVisitas Técnicas 200 0,00 12.720,00 12.720,00 Consultoria/Área Titulo Qt. Hs/Dia Vlr. Unit. Vlr. Encargos Total Desenvolvimento Aplicativo Intranet 36 1.500,00 10.800,00 64.800,00 Política de Recursos Humanos 28 1.500,00 8.400,00 50.400,00 Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 2) Dados dos Produtos Solução Instituto de Contas estruturado com programa de capacitação elaborado, implantado e avaliado Produto Instituto de Contas estruturado com programa de capacitação elaborado, implantado e avaliado Descrição da Meta 75% dos servidores do TCSC com 80 horas de capacitação técnica operacional em 3 anos Valor Meta 75,00 Unidade de Medida Percentual Indicador (número de servidores capacitados/total de servidores)*100 Atividade "Instalar sala de treinamento Definir conteúdos Estabelecer calendário Contratar ministrantes Realizar e avaliar capacitação" Data Início 13/04/2006 Duração 36 Data Fim 13/04/2009 Valor 357.800,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 261.000,00 Consultoria/Área 46.800,00 Eq. e Sistemas de Informação 12.000,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 38.000,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2006 0,00 0,00 0,00 58.470,69 2007 0,00 0,00 0,00 149.664,70 2008 0,00 0,00 0,00 149.664,70 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Capacitação Operacional 450 500,00 0,00 225.000,00 Técnico Especializado 36 1.000,00 0,00 36.000,00 Consultoria/Área Titulo Qt. Hs/Dia Vlr. Unit. Vlr. Encargos Total Plano de Capacitação 39 1.000,00 7.800,00 46.800,00 Eq. e Sistemas de Informação Titulo Qt. Vlr. Unit. Total Notebook 2 6.000,00 12.000,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Titulo Qt. Vlr. Unit. Total Mobiliário 8 3.000,00 24.000,00 Projeto Multimídia com Telão 2 7.000,00 14.000,00 Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 3) Dados dos Produtos Solução Sistemática de avaliação de desempenho individual revisada e implantada Produto Sistemática de avaliação de desempenho individual revisada e implantada Descrição da Meta 100% servidores avaliados com base na nova sistemática ao final de 3 anos Valor Meta 100,00 Unidade de Medida Percentual Indicador (número servidores avaliados/total servidores)*100 Atividade "Conhecer e debater metodologias de avaliação Propor, debater e aprovar nova metodologia Contratar ferramenta informatizada Implantar avaliação de desempenho" Data Início 01/10/2006 Duração 30 Data Fim 01/04/2009 Valor 141.200,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 0,00 Consultoria/Área 79.200,00 Eq. e Sistemas de Informação 62.000,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2006 0,00 0,00 0,00 141.200,00 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Seminário Interno 200 0,00 0,00 0,00 Visitas Técnicas 0 0,00 0,00 0,00 Consultoria/Área Titulo Qt. Hs/Dia Vlr. Unit. Vlr. Encargos Total Implantação Metodológica 120 200,00 4.800,00 28.800,00 Metodologia de avaliação de desempenho 28 1.500,00 8.400,00 50.400,00 Eq. e Sistemas de Informação Titulo Qt. Vlr. Unit. Total Software e Licenças 1 62.000,00 62.000,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. ADMINISTRAÇÃO Objetivo Gestão, monitoramento e avaliação do Projeto Descrição da Meta Projeto implementado, monitorado e avaliado Valor Meta 273151 Unidade de Medida Unidade Indicadores Unidade de Execução Local implantada e capacitada Meios de Verificação Relatórios gerenciais Pressupostos Comprometimento da direção do TCE com o projeto Avanços Não existe Avanço cadastrado. Problemas Não existe Problema cadastrado. Produtos Não existe Produto cadastrado. Administração do projeto Objetivo Gerenciar a implantação do projeto de acordo com as normas que regem o programa e o projeto. Descrição da Meta Sistema de gerenciamento implantado. Valor Meta 1 Unidade de Medida Unidade Indicadores (metas executadas/programadas)*100 Meios de Verificação Relatório de progresso Pressupostos Liberação de recursos conforme planejado e capacitção adequada dos membros da UEL. Avanços Não existe Avanço cadastrado. Problemas * Inexistência da Unidade de Execução Local do Projeto * Baixo conhecimento em elaboração e gerenciamento de Projetos * Falta de instrumentos para a gestão do projetos Produtos Valor Data Início Duração (meses) Produto 12.000,00 13/04/2006 36 Unidade de Execução criada e implantada 68.341,64 13/04/2006 36 profissionais integrantes da UEL capacitados em elaboração e gerência de projetos 8.505,84 13/04/2006 36 Plano de ação para implementação do projeto elaborado 1) Dados dos Produtos Solução Unidade de Execução Local criada e implantada Produto Unidade de Execução criada e implantada Descrição da Meta UEL implantada com 3 profissionais alocados em 1 ano Valor Meta 3,00 Unidade de Medida Unidade Indicador (Nº de profssionais alocados/Nº programado)*100 Atividade Definir equipe Integrar UEL à estrutura organizacional Identificar e adequar área física Instalar mobiliário, equipamentos e material de apoio e comunicação Data Início 13/04/2006 Duração 36 Data Fim 13/04/2009 Valor 12.000,00 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 0,00 Consultoria/Área 0,00 Eq. e Sistemas de Informação 12.000,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 0,00 0,00 0,00 12.000,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Não existe Capacitação/Especificação cadastrado. Consultoria/Área Não existe Consultoria/Área cadastrado. Eq. e Sistemas de Informação Titulo Qt. Vlr. Unit. Total Notebook 2 6.000,00 12.000,00 PC - P IV 2 ghz 0 0,00 0,00 Periféricos (impressoras, switch e scaner) 0 0,00 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Titulo Qt. Vlr. Unit. Total Fone/fax 0 0,00 0,00 mobiliário 0 0,00 0,00 Porjetor multimídia com telão 0 0,00 0,00 Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 2) Dados dos Produtos Solução Profissionais integrantes da UEL capacitados em elaboração e gerenciamento de projetos Produto profissionais integrantes da UEL capacitados em elaboração e gerência de projetos Descrição da Meta 40 horas de capacitação em elaboração e gerenciamento de projetos para 2 profissionais Valor Meta 80,00 Unidade de Medida horas Indicador (horas de capacitação realizadas/horas previstas)/2 Atividade Dar conhecimento aos servidores designados para a UEL sobre o PROMOEX Capacitar equipe do TCE-SC para elaboração do Projeto Capacitar UEL na gestão do projeto Elaborar e executar Projeto do TCE-SC Data Início 13/04/2006 Duração 36 Data Fim 13/04/2009 Valor 68.341,64 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 68.341,64 Consultoria/Área 0,00 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2006 0,00 0,00 0,00 17.085,41 2007 0,00 0,00 0,00 17.085,41 2008 0,00 0,00 0,00 17.085,41 2009 0,00 0,00 0,00 17.085,41 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total elaboração projetos 14 0,00 23.527,48 23.527,48 gerenciamento projetos 14 0,00 44.814,16 44.814,16 Consultoria/Área Não existe Consultoria/Área cadastrado. Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. 3) Dados dos Produtos Solução Plano de Ação para implementação do projeto elaborado Produto Plano de ação para implementação do projeto elaborado Descrição da Meta Plano de ação elaborado e revisado anualmente Valor Meta 3,00 Unidade de Medida Unidade Indicador Plano de ação elaborado Atividade Conhecer metodologia planejamernto operacional Elaborar o plano de Ação Difundir plano de ação Implantar plano de ação Data Início 13/04/2006 Duração 36 Data Fim 13/04/2009 Valor 8.505,84 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 8.505,84 Consultoria/Área 0,00 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2006 0,00 0,00 0,00 8.505,84 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total Elaboração de plano de ação 6 0,00 8.505,84 8.505,84 Consultoria/Área Não existe Consultoria/Área cadastrado. Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado. Monitoramento e Avaliação Objetivo Propiciar o monitoramento e avaliação do projeto. Descrição da Meta Sistemas de monitoramento e avaliação implantados Valor Meta 1 Unidade de Medida Unidade Indicadores relatórios de progresso Meios de Verificação relatório de progresso Pressupostos Liberação de recursos conforme programado Avanços Não existe Avanço cadastrado. Problemas * Baixo conhecimento e know how wm gerenciamento, monitoramento e avaliação de projetos Produtos Valor Data Início Duração (meses) Produto 196.103,52 13/04/2006 36 Sistemática de gestão, monitoramento e avaliação do projeto criada e implementada 1) Dados dos Produtos Solução Sistemática de gestão, monitoramenrto e avaliação do projeto criada e implantada. Produto Sistemática de gestão, monitoramento e avaliação do projeto criada e implementada Descrição da Meta 40 horas de capacitação em monitoraemnto e avaliação de projetos para quatro (04) profissionais Valor Meta 160,00 Unidade de Medida horas Indicador (horas de capacitação previstas/horas de capacitação realizadas)/2 Atividade Capacitar equipe Participar de reuniões técnicas Implantar procedimentos Monitorar e avaliar projeto Data Início 13/04/2006 Duração 36 Data Fim 13/04/2009 Valor 196.103,52 Total por Item de Produto Capacitação/Especificação 55.703,52 Consultoria/Área 140.400,00 Eq. e Sistemas de Informação 0,00 Mat. Apoio e Comunicação/Tipo 0,00 Instalações Físicas/Descrições 0,00 Cronograma Ano 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri 2006 0,00 0,00 0,00 44.307,84 2007 0,00 0,00 0,00 37.905,22 2008 0,00 9.520,00 9.520,00 37.905,24 2009 0,00 9.520,00 9.520,00 37.905,22 Capacitação/Especificação Titulo Qt. Part. Vlr. Part. Vlr. Desloc. Total monitoramento e avaliação de projetos 5 1.000,00 12.623,52 17.623,52 Participar de Reuniões Técnicas 16 0,00 38.080,00 38.080,00 Consultoria/Área Titulo Qt. Hs/Dia Vlr. Unit. Vlr. Encargos Total Pessoal alocado 2340 50,00 23.400,00 140.400,00 Eq. e Sistemas de Informação Não existe Eq. e Sistemas de Informação cadastrado. Mat. Apoio e Comunicação/Tipo Não existe Mat. Apoio e Comunicação/Tipo cadastrado. Instalações Físicas/Descrições Não existe Instalações Físicas/Descrições cadastrado.

Marco de Execução Tipo Descrição COMPOSIÇÃO "Atendendo ao disposto no Acordo de Empréstimo e no Regulamento Operativo, o TCE instituirá a Unidade de Execução Local (UEL), por meio de portaria, que será composta por 03 (três) servidores do quadro do Tribunal, com formação superior nas áreas de administração, economia, contabilidade e direito, especialização ou mestrado em áreas de concentração da administração pública e 3 anos no mínimo de experiência profissional na administração pública. A UEL contará, ainda, com auxiliares/consultores contratados para a operacionalização e otimização de suas ações." "A UEL/PROMOEX tem por objetivos: a) assegurar a eficiência e eficácia dos processos de planejamento, implementação, monitoramento e avaliação das intervenções previstas no Programa, em consonância com as normas e orientações emanadas do contrato firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); b) preservar as linhas gerais do Acordo de Empréstimo e aperfeiçoar o conteúdo do Programa durante a execução." "Atribuições da UEL/PROMOEX: a) coordenar, acompanhar e controlar a implementação do Programa, assegurando a atuação integrada entre as unidades técnicas e a coordenação do Programa; b) acompanhar, supervisionar e avaliar a execução física e financeira dos componentes, atividades e ações que integram o Programa; c) elaborar os cronogramas físico-financeiros correspondentes, com vistas à liberação dos recursos previstos;" "d) elaborar e acompanhar o processo de prestação de contas dos recursos recebidos; e) elaborar e acompanhar os pedidos de liberação de recursos, no decorrer da execução; f) elaborar relatórios periódicos e finais de execução e avaliação do Programa; g) facilitar a realização dos processos de auditoria do Programa." ORGANIZAÇÃO "A UEL será subordinada diretamente ao Presidente do Tribunal de Contas. Responderá e manterá relacionamento direto com o Ministério do Planejamento e com o BID. Funcionará vinculada à Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais do TCSC que, dentre outras atuações, proverá a UEL de apoio logístico. A UEL terá suas atividades gerenciadas por um Coordenador Geral, e será formada por duas equipes básicas, a saber: a)Coordenação Técnica b) Coordenação Administrativa-Financeira" "Ao Coordenador Geral compete: a) fazer a interface entre o Tribunal de Contas e Ministério de Planejamento e o BID em todas as atividades relacionadas à execução do Programa; b) promover a integração de todos os agentes envolvidos na operacionalização e execução do Programa. c) acompanhar a execução do Programa e elaborar relatórios periódicos a serem apreciados pelo BID; d) analisar e encaminhar a prestação de contas do Programa, de acordo com os preceitos legais e com as normas e procedimentos emanados do BID." "À Coordenação Técnica compete: a) elaborar o Plano de Ação Anual, consolidando propostas oriundas das unidades técnicas; b) identificar as necessidades de correção de rumos e de readequação do Programa; c) promover o monitoramento e a avaliação dos resultados do PROMOEX em relação aos planos estabelecidos." À Coordenação Administrativo-Financeiro compete: a) coordenar, orientar e consolidar a proposta orçamentária anual do PROMOEX; b) acompanhar e fiscalizar as operações financeiras do Programa, de acordo com os cronogramas físico-financeiros estabelecidos; c) efetuar o cadastramento das informações de base do Sistema de Acompanhamento Físico-Financeiro; d) elaborar relatórios periódicos de acompanhamento financeiro dos recursos repassados para a execução do PROMOEX.

Relatório de Consolidação do Orçamento

Consolidação das Categorias de Gasto BID

Orçamento Global por Componente