## 1- CAPA
RELATÓRIO SEMESTRAL DE PROGRESSO 2º Semestre de 2007 PROMOEX / SC
2007-12-31

## 2 - Justificativa
I. JUSTIFICATIVAS
Geral
A execução do componente nacional ocorreu como previsto no POA, alocando-se prioritariamente os recursos transferidos pelo Governo Federal. No Componente Local a execução foi comprometida tendo em vista a transferência de recursos por parte do governo federal apenas no segundo semestre, tornando necessário uma nova mobilização da UEL e do próprio TCE. Nesse processo ficou evidente a necessidade de treinamento da UEL e das áreas administrativas envolvidas com aquisições de bens e contratações de serviços nas regras específicas do PROMOEX, providenciado ao final do ano. Destaque-se a realização de revisão do planejamento estartégico do TCE-SC, para o período 2008-2011.
Componente: 1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL
1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal
Estão sendo realizadas as ações previstas, acompanhando-se programação nacional.
1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF
Estão sendo realizadas as ações previstas, acompanhando-se programação nacional.
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)
Estão sendo realizadas as ações previstas, acompanhando-se programação nacional.
Componente: 2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade
Não foram dispendidos recursos, embora tenham sido firmados convênios com órgãos que possam contribuir para a efetividade das ações do TCE-SC. O TCE realizou diversas ações de interação com a sociedade, embora tenhamos identificado necessidade de melhor programação e registro dessas atividades.
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental
O TCE-SC realizou amplo treinamento dirigido aos jurisdicionados do âmbito municipal. Para o próximo exercício será focada também a administração estadual. Servidores foram capacitados em auditoria operacional através do convênio com o IRB. Esse treinamento será replicado no TCE-SC sem custos adicionais.
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo
A atenção no segundo semestre de 20078 concentrou-se na elaboração do termo de referência para contratação de consultoria de mapeamento e redesenho de procesos de controle externo.
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial
Dando continuidade às ações desenvolvidas no primeiro semestre, foi revisado o planejamento estratégico através de consultoria contratada para conduzir duas oficinas com os dirigentes do TCE-SC, ao fim das quais obteve-se o plano estratégico 2008-2011.
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação
Não foram desenvolvidas ações. Tendo em vista a demora na liberação de recursos o TCE-SC programou aquisição de equipamentos com recursos próprios sem inclusão no PROMOEX.
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal
Não foram desenvolvidas ações.
Administração
A UEL do TCE-SC está instalada e funcionando junto à Diretoria de Planejamento. Foram realizadas alterações na composição da equipe visando sua dinamização e preparação para uma nova fase. Persistem as dificuldades na operação do SGP (este Relatório de Progresso, p.ex., deveria estar contido naquele sistema) assim como há insegurança na operação das aquisições e contratações com as regras do PROMOEX.
Note on A5: Síntese dos acontecimentos importantes que antecedem a implantação do projeto.
Note on A7: Síntese dos acontecimentos importantes que antecedem a implantação do projeto.
Note on A9: Declaração da Missão da Gestão Estadual, construída em conjunto pelas áreas alcançadas pelo projeto.
Note on A12: Visão de Futuro da Gestão Estadual,construída em conjunto pelas áreas alcançadas pelo projeto.
Note on A14: Diretrizes para a Gestão Estadual, extraídas do PPA, nas áreas alcançadas pelo projeto.
Note on A16: Diretrizes para a Gestão Estadual, extraídas do PPA, nas áreas alcançadas pelo projeto.

## 3- Orçamento Global
RELATÓRIO DE PROGRESSO 2º SEMESTRE DE 2007
ORCAMENTO GLOBAL
ITENS | R$
| BID |  |  |  | Local |  |  |  | Contrapartida Antecipada |  | TOTAL da CONTRAPARTIDA |  |  |  | TOTAL (BID + Contrapartida Total)
| Programado Valor Total do Projeto | Realizado Acumulado |  | % | Programado Valor Total do Projeto | Realizado Acumulado |  | % | Programado Valor Total do Projeto | Até o 2ºSemestre 2006 | Programado Valor Total do Projeto | Realizado Acumulado |  | % | Programado Valor Total do Projeto | Realizado Acumulado |  | %
|  | Até o 1ºSemestre 2007 | Até o 2º Semestre 2007 |  |  | Até o 1ºSemestre 2007 | Até o 2º Semestre 2007 |  |  |  |  | Até o 1ºSemestre 2007 | Até o 2º Semestre 2007 |  |  | Até o 1ºSemestre 2007 | Até o 2º Semestre 2007
Componente: 1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL | 434620.2 | 12027.63 | 12027.63 | 2.7674 | 287105.76 | 42947.74 | 82916.73 | 28.8802 | 2641.04 | 2641.04 | 289746.8 | 45588.78 | 85557.77 | 29.5285 | 724367 | 57616.41 | 97585.4 | 13.4718
1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal | 86401.8 | 7863.7 | 7863.7 | 9.1013 | 57601.2 | 24742.74 | 47771.26 | 82.9345 | 0 | 0 | 57601.2 | 24742.74 | 47771.26 | 82.9345 | 144003 | 32606.44 | 55634.96 | 38.6346
1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF | 72097.2 | 1769.92 | 1769.92 | 2.4549 | 45423.76 | 10675 | 18245 | 40.1662 | 2641.04 | 2641.04 | 48064.8 | 13316.04 | 20886.04 | 43.4539 | 120162 | 15085.96 | 22655.96 | 18.8545
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) | 276121.2 | 2394.01 | 2394.01 | 0.86701 | 184080.8 | 7530 | 16900.47 | 9.181 | 0 | 0 | 184080.8 | 7530 | 16900.47 | 9.181 | 460202 | 9924.01 | 19294.48 | 4.1926
Componente: 2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | 2760368.4 | 23107.01 | 69284.21 | 2.51 | 1386009.72 | 0 | 14366.18 | 1.0365 | 454235.88 | 454235.88 | 1840245.6 | 454235.88 | 468602.06 | 25.4641 | 4600614 | 477342.89 | 537886.27 | 11.6916
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade | 553922.4 | 0 | 0 | 0 | 267965.41 | 0 | 0 | 0 | 101316.19 | 101316.19 | 369281.6 | 101316.19 | 101316.19 | 27.436 | 923204 | 101316.19 | 101316.19 | 10.9744
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental | 368382 | 0 | 46177.2 | 12.5351 | 228893 | 0 | 470.88 | 0.20572 | 16695 | 16695 | 245588 | 16695 | 17165.88 | 6.9897 | 613970 | 16695 | 63343.08 | 10.317
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo | 546528 | 23107.01 | 23107.01 | 4.228 | 364352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364352 | 0 | 0 | 0 | 910880 | 23107.01 | 23107.01 | 2.5368
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial | 152640 | 0 | 0 | 0 | 101760 | 0 | 13895.3 | 13.655 | 0 | 0 | 101760 | 0 | 13895.3 | 13.655 | 254400 | 0 | 13895.3 | 5.462
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação | 762744 | 0 | 0 | 0 | 183942 | 0 | 0 | 0 | 324554 | 324554 | 508496 | 324554 | 324554 | 63.8263 | 1271240 | 324554 | 324554 | 25.5305
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal | 376152 | 0 | 0 | 0 | 239097.31 | 0 | 0 | 0 | 11670.69 | 11670.69 | 250768 | 11670.69 | 11670.69 | 4.654 | 626920 | 11670.69 | 11670.69 | 1.8616
Administração | 163890.6 | 11274.06 | 18991.84 | 11.5881 | 71572.77 | 2260.6 | 2417.56 | 3.3778 | 37687.63 | 37687.63 | 109260.4 | 39948.23 | 40105.19 | 36.7061 | 273151 | 51222.29 | 59097.03 | 21.6353
Administração | 69076.49 | 11274.06 | 14939.54 | 21.6275 | 8363.36 | 0 | 78.48 | 0.93838 | 37687.63 | 37687.63 | 46050.99 | 37687.63 | 37766.11 | 82.0093 | 115127.48 | 48961.69 | 52705.65 | 45.7803
Monitoramento e Avaliação | 94814.11 | 0 | 4052.3 | 4.2739 | 63209.41 | 2260.6 | 2339.08 | 3.7005 | 0 | 0 | 63209.41 | 2260.6 | 2339.08 | 3.7005 | 158023.52 | 2260.6 | 6391.38 | 4.0446
IMPREVISTOS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 117855.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117855.46 | 0 | 0 | 0 | 117855.46 | 0 | 0 | 0
EXECUÇÃO DO MP | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
CUSTOS FINANCEIROS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO PROJETO | 3358879.2 | 46408.7 | 100303.68 | 2.9862 | 1862543.71 | 45208.34 | 99700.47 | 5.3529 | 494564.55 | 494564.55 | 2357108.26 | 539772.89 | 594265.02 | 25.2116 | 5715987.46 | 586181.59 | 694568.7 | 12.1513
%
Justificativas

## 4- Fisico Progr
Quadro IV – Execução Física por Atividade
Componentes/Subcomponentes/Produtos | Projeto (TC)
| Meta(s) das atividades programada(s) e executadas, por produto em execução ou executado | Meta(s) parcial(is) ou total(is) executada(s) |  | %
|  | Até o 1ºSemestre 2007 | Até o 2º Semestre 2007
Componente: 1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL | não preencher | não preencher | não preencher | não preencher
1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal | não preencher | não preencher | não preencher | não preencher
1.1.1 - Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada | 50% dos TCs interligados a Rede Nacional dos TCs em 3 anos
1.1.2 Portal nacional dos TCs criado e implantado | 100% das informações e serviços dos TCs, definidos para compor o Portal, disponibilizados em 3 anos
1.1.3. Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação | 100% das atividades previstas para a elaboração e encaminhamento da proposta executadas em 3 anos
1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF | não preencher | não preencher | não preencher | não preencher
1.2.1. - Conceitos e procedimentos comuns referete a LRF pactuados, harmonizados e implantados | 50% dos conceitos e procedimentos comuns referentes à LRF pactuados, harmonizados e implantados em 3 anos
1.2.2. - Conceitos e procedimentos comuns referete a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc) pactuados, harmonizados e implantados | 50% dos conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc), pactuados, harmonizados e implantados, em 3 anos
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) | não preencher | não preencher | não preencher | não preencher
1.3.1. - Modelo de gestão e soluções compartilhadas e de cooperação técnica criado | 100% das atividades para elaboração do modelo realizadas em 1 ano
1.3.2. - Padrões de comunição entre sistemas (interoperabilidade) definidos e incorporados na política de TI dos TCs. | 40% dos TCs com os padrões de interoperabilidade incorporados em sua políticas de TI, em 2 anos
1.3.3. - Soluções técnicas passiveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas | 30% dos TCs com soluções técnicas compartilhadas em 3 anos
Componente: 2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | não preencher | não preencher | não preencher | não preencher
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade | não preencher | não preencher | não preencher | não preencher
2.1.1. - Cooperação institucional com o Ministério Público, o Poder Judiciário e os Poderes Legislativos Estadual e Municipal, Implantada | Pelo menos dois eventos, acordos ou ações anuais de cooperação interinstitucional realizados em 1 ano | 3 | 3 | 100%
2.1.2. - Instrumento de interação com a sociedade e de avaliação de imagem do TC criados e/ou ampliados e implementados | No mínimo, duas ações anuais de articulação com o cidadão e/ou com a sociedade organizada em 3 anos | 10 | 5 | 100%
2.1.3. - Instrumentos de avaliação da imagem do TC criados e implementados | No mínimo, uma ação de avaliação da imagem do TC implementada em 6 meses (2 semestre do 3 ano) | - | - | -
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental | não preencher | não preencher | não preencher | não preencher
2.2.1. Auditorias de resultado e avaliação de programas criada e implementada | Pelo menos 5% de auditorias sendo auditorias de resultado ao final de 3 anos | - | 5.77% | 3.7%
2.2.2. - Jurisdicionados (incluindo órgão de controle interno) capacitados pelo TC | 50% das unidades, no mínimo, sob jurisdição do TCSC capacitadas em 3 anos | - | 31.99% | 31.99%
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo | não preencher | não preencher | não preencher | não preencher
2.3.1. - Métodos e processos de trabalho do TC (fiscalização, auditorias, controle de processos, controle interno e outros) redesenhados, manualizados e implementados | 50% dos procedimentos chaves dos TCs redesenhados, manualizados e implementados em 3 anos | - | - | -
2.3.2. - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | 100% dos AFCE capacitados com 120 horas em técnicas de auditoria em 03 anos | - | 17.86 | 17.86
2.3.3. - Módulo de acompanhamento do cumprimento das decisões concebido, desenvolvido e implantados | módulos - físico e financeiro - de acompanhamento do cumprimento das decisões implantado em 24 meses | - | - | -
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial | não preencher | não preencher | não preencher | não preencher
2.4.1. - Planejamento estratégico revisado e implementado | Planejamento estratégico revisado e implementado em 2 anos | - | 50% | 50%
2.4.2. - Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado | 50% dos dirigentes do TC capacitados em 3 anos | - | - | -
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação | não preencher | não preencher | não preencher | não preencher
2.5.1. - Plano estatratégico de tecnologia de informação contendo principais políticas elaborado e implementado | 25% das metas do Plano Estratégico de TI implantadas em 03 anos | - | - | -
2.5.2. - Programa de capacitação de usuários e gestores de TI implantado e avaliado | 50% dos usuários e gestores de TI capacitados em 03 anos | - | - | -
2.5.3. - Política de segurança e contingência elaborada e implementada | Política de segurança e contingência implantada em 18 meses | - | - | -
2.5.4. - Parque tecnológico do TC revisto e implementado | 50% do parque tecnológico renovado em 18 meses | - | - | -
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal | não preencher | não preencher | não preencher | não preencher
2.6.1. - Política de recursos humanos (seleção, avaliação, remuneração, desenvolvimento, treinamento e outros) criada e implementada | Política de recursos Humanos definida e implementada em até 3 anos | - | - | -
2.6.2. - Instituto de Contas estruturado, com programa de capacitação elaborado, implantado e avaliado | 75% dos servidores do TCSC com 80 horas de capacitação técnica operacional em 3 anos | - | - | -
2.6.3. - Sistemática de avaliação de desempenho individual revisada e implantada | 100% servidores avaliados com base na nova sistemática ao final de 3 anos | - | - | -
Administração | não preencher | não preencher | não preencher | não preencher
Administração | não preencher | não preencher | não preencher | não preencher
A.1. - Unidade de Execução Local criada e implantada | UEL implantada com 3 profissionais alocados em 1 ano | 100% | 100% | 100%
A.2. - Profissionais integrantes da UEL capacitados em elaboração e gerenciamento de projetos | 40 horas de capacitação em elaboração e gerenciamento de projetos para 2 proffissionais | - | 20 | 20
A.3. Plano de Ação para implantação do projeto elaborado | Plano de Ação para implementação do projeto elaborado em 3 meses | 100% | 100% | 100%
Monitoramento e Avaliação | não preencher | não preencher | não preencher | não preencher
M.1. - Sistemática de monitoramento e avaliação do projeto criada | 40 horas de capacitação em monitoramento e avaliação de projetos para 4 profissionais | - | - | -
Execução do MP | não preencher | não preencher | não preencher | não preencher
IMPREVISTOS
CUSTOS FINANCEIROS (execução do MP) | não preencher | não preencher | não preencher | não preencher
Orientações
1 - Seguir o exemplo do subcomponente 1.1 para os demais. 2 - Inserir quantas linhas forem necessárias. 3 - As metas a serem demonstradas para os produtos são aquelas definidas no Projeto. 4 - As metas a serem demosntradas para as atividades são aquelas colocadas para cada atividade registrada nos POAs (que foram executadas parcial ou totalmente). Exemplos: Atividade - aquisição de equipamentos de TI, Meta 1 - 10 notebooks, Meta 2 - 10 pen-drives; Atividade - Capacitação em xxx, Meta - 20 pessoas; Atividade - Contratação de consultoria, Meta - 10 horas de consultoria ou 3 produtos a serem entregues etc. 5 - Caso não se tenha definido com detalhes a meta dentro da atividade, faça neste Demonstrativo. 6 - Os dados para a formação dos indicadores dos produtos, conforme definidos nos respectivos projetos poderão ser indicados neste Demonstrativo, caso já estejam levantados, assim como os próprios indicadores formados, se possível, mesmo que o resultado seja parcial. 7 - Apresentar, no campo Justificativas abaixo, além daquelas relativas aos dados inseridos neste Demonstrativo, as providências relacionadas ao levantamento dos dados para formarem os indicadores dos produtos e também os estratégicos definidos para os subcomponentes e subcomponentes. 8 - O Grupo Técnico do Promoex deverá, em breve fazer um comunicado sobre os indicadores estratégicos do Programa, relativos aos componentes e subcomponentes, conforme combinado na Reunião com as UELS de outubro de 2007.
Justificativas
Não foram preenchidas informações sobre o componente nacional, tendo em vista que a execução de Santa Catarina é apenas uma contribuição à consecução de cada produto. As informações sobre a execução do componente local estão consolidadas por produto, tendo em vista que as metas do projeto estão associadas aos mesmos.

## 5 -Financeiro BID Progr e Proj
RELATÓRIO DE PROGRESSO 2º SEMESTRE DE 2007
[9 empty] | -99.11 | 11908.55
ITENS | Capacitação |  |  |  | Consultoria |  |  |  | Equip e Sistemas de Informação |  |  |  | Material de Apoio e Comunicação |  |  |  | Instalações Físicas |  |  |  | TOTAL
| Programado Valor Total do Projeto | Realizado Acumulado |  | % | Programado Valor Total do Projeto | Realizado Acumulado |  | % | Programado Valor Total do Projeto | Realizado Acumulado |  | % | Programado Valor Total do Projeto | Realizado Acumulado |  | % | Programado Valor Total do Projeto | Realizado Acumulado |  | % | Programado Valor Total do Projeto | Realizado Acumulado |  | %
|  | Até o 1ºSemestre 2007 | Até o 2º Semestre 2007 |  |  | Até o 1ºSemestre 2007 | Até o 2º Semestre 2007 |  |  | Até o 1ºSemestre 2007 | Até o 2º Semestre 2007 |  |  | Até o 1ºSemestre 2007 | Até o 2º Semestre 2007 |  |  | Até o 1ºSemestre 2007 | Até o 2º Semestre 2007 |  |  | Até o 1ºSemestre 2007 | Até o 2º Semestre 2007
Componente: 1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL | 270560 | 21759.41 | 32457.4 | 11.9964 | 132807 | 35857 | 65128 | 49.0396 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 724367 | 57616.41 | 97585.4 | 13.4718
1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal | 90880 | 11809.44 | 20706.96 | 22.7849 | 53123 | 20797 | 34928 | 65.7493 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 144003 | 32606.44 | 55634.96 | 38.6346
1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF | 80320 | 7555.96 | 7555.96 | 9.4073 | 39842 | 7530 | 15100 | 37.8997 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 120162 | 15085.96 | 22655.96 | 18.8545
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) | 99360 | 2394.01 | 4194.48 | 4.2215 | 39842 | 7530 | 15100 | 37.8997 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 460202 | 9924.01 | 19294.48 | 4.1926
Componente: 2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | 1303280 | 23107.01 | 74915.39 | 5.7482 | 1295760 | 0 | 8735 | 0.67412 | 1311000 | 324554 | 324554 | 24.7562 | 577290 | 72400.69 | 72400.69 | 12.5415 | 113284 | 57281.19 | 57281.19 | 50.5642 | 4600614 | 477342.89 | 537886.27 | 11.6916
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade | 115800 | 0 | 0 | 0 | 311760 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 284360 | 44035 | 44035 | 15.4857 | 113284 | 57281.19 | 57281.19 | 50.5642 | 923204 | 101316.19 | 101316.19 | 10.9744
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental | 239040 | 0 | 46648.08 | 19.5148 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 120000 | 0 | 0 | 0 | 254930 | 16695 | 16695 | 6.5489 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 613970 | 16695 | 63343.08 | 10.317
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo | 335680 | 23107.01 | 23107.01 | 6.8836 | 475200 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 910880 | 23107.01 | 23107.01 | 2.5368
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial | 177600 | 0 | 5160.3 | 2.9056 | 76800 | 0 | 8735 | 11.3737 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 254400 | 0 | 13895.3 | 5.462
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação | 161440 | 0 | 0 | 0 | 190800 | 0 | 0 | 0 | 919000 | 324554 | 324554 | 35.316 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1271240 | 324554 | 324554 | 25.5305
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal | 273720 | 0 | 0 | 0 | 241200 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 11670.69 | 11670.69 | 30.7123 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 626920 | 11670.69 | 11670.69 | 1.8616
Administração | 81751 | 51222.29 | 59097.03 | 72.2891 | 140400 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 273151 | 51222.29 | 59097.03 | 21.6353
Administração | 64127.48 | 48961.69 | 52705.65 | 82.1889 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 115127.48 | 48961.69 | 52705.65 | 45.7803
Monitoramento e Avaliação | 17623.52 | 2260.6 | 6391.38 | 36.2662 | 140400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 158023.52 | 2260.6 | 6391.38 | 4.0446
IMPREVISTOS |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
EXECUÇÃO DO MP | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Componente Nacional/ Cooperação em Gestão |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Administração do Programa |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
CUSTOS FINANCEIROS |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL DO PROJETO | 1655591 | 96088.71 | 166469.82 | 10.055 | 1568967 | 35857 | 73863 | 4.7077 | 1662000 | 324554 | 324554 | 19.5279 | 598290 | 72400.69 | 72400.69 | 12.1013 | 113284 | 57281.19 | 57281.19 | 50.5642 | 5598132 | 586181.59 | 694568.7 | 12.4072
Justificativas | [24 empty] | 0
Obs: 1) O valor de R$ 117.855,46, correspondente ao iItem IMPREVISTOS (Linha 20), da fonte de contrapartida, não consta nesta planilha, haja vista a especificidade da despesa, ou seja, é impossível sua programação por modalidade de despesa. 2) No Relatório de Progresso do 1º Semestre de 2007, houve uma contagem a maior no valor de R$ 99,11, na modalidade capacitação, do Subcomponente 1.1.

## 6- Relatório de Contratações
RELATÓRIO DE PROGRESSO 2º SEMESTRE DE 2007
Relatório de Contratações
Componentes | Contrato (nº) | Objeto Contratado | Beneficiário ou Contratado | Vigencia |  | Data do último pagamento | Quant. Parcelas pagas |  |  | Valores
|  |  |  | Inicio | termino |  | Prevista | No Semestre | Ate o Semestre | Valor Contratado | Pagos no Semestre | Até o Semestre
Componente: 1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL
1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal
1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)
Componente: 2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial | 76/2007 | Prestação de serviços de orientação dos gestores do TCESC na concepção e elaboração de plano de gestão estratégica, com base na metodologia do BALANCED SCORECARD - BSC, compreendendo a concepção de um modelo de gestão estratégica para o quadriênio 2008 - 2011 e do conteúdo dos elementos integrativos do sistema BSC: missão, valores, visão de futuro, análise de cenários, objetivos estratégicos, indicadores, metas e iniciativas. | Gestão e Estratégia Consultoria em Gestão Ltda. CNPJ 08.604.625/0001-74 | 2007-10-11 | 2007-10-30 | 2007-11-06 | 2 | 2 | 2 | 7554 | 7554 | 7554
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal
Administração
Administração
Monitoramento e Avaliação
IMPREVISTOS
EXECUÇÃO DO MP
CUSTOS FINANCEIROS | [9 empty] | 7554 | 7554 | 7554
TOTAIS | [9 empty] | 7554 | 7554 | 7554
Justificativas
Note on C4: nelcilandia.oliveira: Fazer uma descrição suscinta do objeto contratado.
Note on J5: nelcilandia.oliveira: Quantidade acumulada paga até o semestre
Note on M5: nelcilandia.oliveira: Valores acumulados