## 1- CAPA
RELATÓRIO SEMESTRAL DE PROGRESSO 2º Semestre de 2010 PROMOEX ( SC )

## 2 - Justificativa
I. JUSTIFICATIVAS
Geral
A execução do componente nacional está praticamente concluída. A execução do Componente Local está focando o redesenho de processos de controle externo, em fase de implantação; a contratação de consultores e prestadores de serviço; e, a aquisição de equipamentos, propiciando condições para a conclusão do projeto em 2011.
Componente: 1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL
1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal
Estão sendo realizadas as ações previstas, acompanhando-se programação nacional.
1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF
Estão sendo realizadas as ações previstas, acompanhando-se programação nacional.
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)
Estão sendo realizadas as ações previstas, acompanhando-se programação nacional.
Componente: 2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade
Foram firmados convênios com órgãos que possam contribuir para a efetividade das ações do TCE-SC. O TCE tem realizado diversas ações de interação com a sociedade.
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental
O TCE-SC vem realizando auditorias operacionais previstas (com maior qualidade após capacitação nacional) e, efetuando treinamentos e capacitando gestores estaduais e municipais, inclusive com a realização exitosa dos Ciclos de Estudos e Debates da Administração Municipal.
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo
O contrato de prestação de serviços/consultoria, celebrado com a Fundação Getúlio Vargas, para fins de redesenhar os processos de controle externo do TCE-SC encerrou-se em maio de 2010, estando o Tribunal, no momento, iniciando a implantação do que fora analisado e referendado pela Administração da Casa.
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial
O TCE-SC conta com um plano estratégico abrangendo o período 2008-2011, tendo como desafios nesse sub-componente, fundamentalmente, a mudança dos paradigmas gerenciais, com a implantação de uma sistemática de monitoramento, avaliação e capacitação dos responsáveis pelos projetos e atividades.
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação
Executadas ações de capacitação, aquisição de sistemas e Iniciativas para a aquisição de equipamentos. Projeta-se, ainda, a execução do produto de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação, ainda no primeiro semestre de 2011.
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal
Está em fase final a execução do produto política de pessoal. Tem-se ampliado, ainda, a execução do plano de capacitação.
Administração
Note on A5: Síntese dos acontecimentos importantes que antecedem a implantação do projeto.
Note on A7: Síntese dos acontecimentos importantes que antecedem a implantação do projeto.
Note on A9: Declaração da Missão da Gestão Estadual, construída em conjunto pelas áreas alcançadas pelo projeto.
Note on A12: Visão de Futuro da Gestão Estadual,construída em conjunto pelas áreas alcançadas pelo projeto.
Note on A14: Diretrizes para a Gestão Estadual, extraídas do PPA, nas áreas alcançadas pelo projeto.
Note on A16: Diretrizes para a Gestão Estadual, extraídas do PPA, nas áreas alcançadas pelo projeto.

## 3- Orçamento Global
RELATÓRIO DE PROGRESSO 2º SEMESTRE DE 2010
QUADRO III - ORCAMENTO GLOBAL
ITENS | R$
| BID |  |  |  |  | Local |  |  |  |  | ** Contrapartida Antecipada |  | TOTAL da CONTRAPARTIDA (Local + Contrapartida Antecipada) |  |  |  |  | TOTAL (BID + Contrapartida Total) (essas colunas devem ter valores iguais às colunas correspondentes no total do financeiro global, planilha 5)
| Programado Valor Total do Projeto (indicar o orçamento total previsto, por subcomponente, do recurso BID, no Projeto 2010. Os totais desta coluna deverão ser iguais aos Totais BID do Projeto c/c Termo Aditivo 01/10) | Realizado Acumulado (valores pagos na fonte BID sem incluir fonte aplicações financeiras) |  |  | % (não retirar as fórmulas) | Programado Valor Total do Projeto (indicar o orçamento total previsto, por subcomponente, do recurso Contrapartida Local, no Projeto, conforme Termo Aditivo nº 01/2010. Não incluir nesta coluna o montante relativo a contrapartida antecipada que deverá ser anotado na coluna " L") | Realizado Acumulado (valores pagos na fonte CONTRAPARTIDA sem incluir fonte aplicações financeiras) |  |  | % | Programado Valor Total do Projeto (indicar o executado, por subcomponente, a título de Contrapartida Antecipada) | Até o 1º Semestre de 2006 (os valores registrados nesta coluna são os mesmos da coluna anterior) | Programado Valor Total do Projeto (não retirar as fórmulas; = Programado Local + Contrapartida Antecipada) | Realizado Acumulado |  |  | % (não retirar formulas) | Programado Valor Total do Projeto (não retirar as fórmulas; o total dessa coluna deverá ser igual ao Total do Projeto, c/c o Termo Aditivo 01/09) | Realizado Acumulado |  |  | % (não retirar formulas)
|  | Até o 1º Semestre 2010 (indicar o valor realizado, acumulado até 30.06.2010, por subcomponente) | No 2º Semestre 2010 (indicar o valor realizado no semestre, por subcomponente) | Até 2º Semestre 2010 (não retirar as fórmulas) |  |  | Até o 1º Semestre 2010 (indicar o valor realizado, acumulado até 30.06.2010, por subcomponente) | No 2º Semestre 2010 (indicar o valor realizado no semestre, por subcomponente) | Até 2º Semestre 2010 (não retirar as fórmulas) |  |  |  |  | Até o 1º Semestre 2010 (indicar o valor realizado, acumulado até 30.06.2010, por subcomponente) | No 2º Semestre 2010 (indicar o valor realizado no semestre, por subcomponente) | Até 2º Semestre 2010 (não retirar as fórmulas) |  |  | Até o 1º Semestre 2010 (indicar o valor realizado, acumulado até 30.06.2010, por subcomponente) | No 2º Semestre 2010 (indicar o valor realizado no semestre, por subcomponente) | Até 2º Semestre 2010 (não retirar as fórmulas)
Componente: 1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL | 196682.77 | 28769.46 | 35761.39 | 64530.85 | 32.8096 | 213483.19 | 192765.19 | 0 | 192765.19 | 90.2953 | 2641.04 | 2641.04 | 216124.23 | 195406.23 | 0 | 195406.23 | 90.4138 | 412807 | 224175.69 | 35761.39 | 259937.08 | 62.9682
1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal | 9018.7 | 9018.7 | 0 | 9018.7 | 100 | 83496.71 | 83496.71 | 0 | 83496.71 | 100 | 0 | 0 | 83496.71 | 83496.71 | 0 | 83496.71 | 100 | 92515.41 | 92515.41 | 0 | 92515.41 | 100
1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF | 130321.94 | 12203 | 30730.05 | 42933.05 | 32.9438 | 75625.98 | 56102.98 | 0 | 56102.98 | 74.1848 | 2641.04 | 2641.04 | 78267.02 | 58744.02 | 0 | 58744.02 | 75.0559 | 208588.96 | 70947.02 | 30730.05 | 101677.07 | 48.7452
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) | 57342.13 | 7547.76 | 5031.34 | 12579.1 | 21.9369 | 54360.5 | 53165.5 | 0 | 53165.5 | 97.8017 | 0 | 0 | 54360.5 | 53165.5 | 0 | 53165.5 | 97.8017 | 111702.63 | 60713.26 | 5031.34 | 65744.6 | 58.8568
Componente: 2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | 2082982.652 | 660561.14 | 467631.62 | 1128192.76 | 54.1624 | 837280.968 | 372145.67 | 64548.05 | 436693.72 | 52.1562 | 454235.88 | 454235.88 | 1291516.848 | 826381.55 | 64548.05 | 890929.6 | 68.9832 | 3374499.5 | 1486942.69 | 532179.67 | 2019122.36 | 59.8347
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade | 248547.4 | 46413.39 | 22249 | 68662.39 | 27.6255 | 106370.42 | 33055.07 | 16440 | 49495.07 | 46.5309 | 101316.19 | 101316.19 | 207686.61 | 134371.26 | 16440 | 150811.26 | 72.6148 | 456234.01 | 180784.65 | 38689 | 219473.65 | 48.1055
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental | 427641.582 | 106430.4 | 211873.7 | 318304.1 | 74.4324 | 179938.618 | 155933.14 | 253 | 156186.14 | 86.7997 | 16695 | 16695 | 196633.618 | 172628.14 | 253 | 172881.14 | 87.9204 | 624275.2 | 279058.54 | 212126.7 | 491185.24 | 78.6809
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo | 503613.96 | 396074.94 | 42717.46 | 438792.4 | 87.1287 | 213347.45 | 97535.29 | 3250 | 100785.29 | 47.24 | 0 | 0 | 213347.45 | 97535.29 | 3250 | 100785.29 | 47.24 | 716961.41 | 493610.23 | 45967.46 | 539577.69 | 75.259
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial | 100001.91 | 1944.64 | 2336.83 | 4281.47 | 4.2814 | 37542.09 | 31682.09 | 0 | 31682.09 | 84.3909 | 0 | 0 | 37542.09 | 31682.09 | 0 | 31682.09 | 84.3909 | 137544 | 33626.73 | 2336.83 | 35963.56 | 26.1469
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação | 523826.27 | 85349.85 | 153007.76 | 238357.61 | 45.5032 | 229469.73 | 32000 | 42860.02 | 74860.02 | 32.623 | 324554 | 324554 | 554023.73 | 356554 | 42860.02 | 399414.02 | 72.0933 | 1077850 | 441903.85 | 195867.78 | 637771.63 | 59.1707
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal | 279351.53 | 24347.92 | 35446.87 | 59794.79 | 21.4049 | 70612.66 | 21940.08 | 1745.03 | 23685.11 | 33.5423 | 11670.69 | 11670.69 | 82283.35 | 33610.77 | 1745.03 | 35355.8 | 42.9684 | 361634.88 | 57958.69 | 37191.9 | 95150.59 | 26.3112
ADMINISTRAÇÃO | 83132.36 | 36595.86 | 6823.71 | 43419.57 | 52.2294 | 30134.01 | 23886.52 | 1550 | 25436.52 | 84.4113 | 37423.63 | 37423.63 | 67557.64 | 61310.15 | 1550 | 62860.15 | 93.0467 | 150690 | 97906.01 | 8373.71 | 106279.72 | 70.5287
Administração | 64203.75 | 27717.04 | 0 | 27717.04 | 43.1704 | 19062.62 | 14530.13 | 0 | 14530.13 | 76.2232 | 37423.63 | 37423.63 | 56486.25 | 51953.76 | 0 | 51953.76 | 91.9759 | 120690 | 79670.8 | 0 | 79670.8 | 66.0128
Monitoramento e Avaliação | 18928.61 | 8878.82 | 6823.71 | 15702.53 | 82.9566 | 11071.39 | 9356.39 | 1550 | 10906.39 | 98.5097 | 0 | 0 | 11071.39 | 9356.39 | 1550 | 10906.39 | 98.5097 | 30000 | 18235.21 | 8373.71 | 26608.92 | 88.6964
IMPREVISTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 82905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82905 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO PROJETO | 2362797.782 | 725926.46 | 510216.72 | 1236143.18 | 52.3169 | 1163803.168 | 588797.38 | 66098.05 | 654895.43 | 56.272 | 494300.55 | 494300.55 | 1658103.718 | 1083097.93 | 66098.05 | 1149195.98 | 69.3078 | 4020901.5 | 1809024.39 | 576314.77 | 2385339.16 | 59.3235
JUSTIFICATIVA
Neste campo deverão ser registradas as justificativas sobre qualquer não conformidade financeira com o projeto, bem como outras que entenderem necessárias. Também deverão ser registradas as justificativas sobre eventuais subcomponentes que ainda não tiveram suas execuções iniciadas.
513559.22

## 3A Rendimento Auferido x Rendim
RELATÓRIO DE PROGRESSO 2º SEMESTRE DE 2010
QUADRO III - Rendimentos AUFERIDOS x Rendimentos REALIZADOS ( lançar apenas informações de aplicações financeiras)
ITENS | R$
| Rendimentos AUFERIDOS e REALIZADOS FONTE BID |  |  |  |  | Rendimentos AUFERIDOS e REALIZADOS FONTE CONTRAPARTIDA (preencher somente se houver movimentação de contrapartida em conta específica e se houver utilização de rendimentos de aplicações financeiras dos recursos de contrapartida depositados nessa conta) |  |  |  |  | TOTAL (BID + Contrapartida Total)
| Rendimento Total Auferido (indicar, somente na última linha ( 22) desta coluna, o valor total dos rendimentos auferidos dos recursos BID, até dezembro de 2010, conforme extratos de aplicações. | Realizado Acumulado (valores pagos com rendimentos de Aplicações Financeiras dos recursos BID) |  |  | % | Rendimento Total Auferido (indicar, somente na última linha ( 22) desta coluna, o valor total dos rendimentos auferidos dos recursos de contrapartida, até dezembro de 2010, conforme extratos de aplicações. | Realizado Acumulado (valores pagos na fonte Aplicações Financeiras dos recursos de CONTRAPARTIDA, se houver) |  |  | % | Rendimento Total Auferido (não retirar a formula da linha 22) | Realizado Acumulado |  |  | %
|  | Até o 1º Semestre 2010 (indicar os valores efetivamente pagos somente com rendimentos até 30.06.2010, por subcomponente) | No 2º Semestre 2010 (indicar os valores efetivamente pagos somente com recursos de rendimentos no semestre, por subcomponente) | Até 2º Semestre 2010 (não retirar as fórmulas) |  |  | Até o 1º Semestre 2010 (indicar os valores efetivamente pagos somente com rendimentos , acumulado até 30.06.2010, por subcomponente) | No 2º Semestre 2010 (indicar os valores efetivamente pagos somente com recursos de rendimentos, no semestre, por subcomponente) | Até 2º Semestre 2010 (não retirar as fórmulas) |  |  | Até o 1º Semestre 2010 (Não retirar as formulas) | No 2º Semestre 2010 (Não retirar as formulas) | Até 2º Semestre 2010 (não retirar as fórmulas)
Componente: 1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL |  | 36325 | 0 | 36325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 36325 | 0 | 36325
1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF |  | 21974.92 | 0 | 21974.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21974.92 | 0 | 21974.92
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) |  | 14350.08 | 0 | 14350.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14350.08 | 0 | 14350.08
Componente: 2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS |  | 22249.85 | 3342.5 | 25592.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22249.85 | 3342.5 | 25592.35
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade |  | 6422.87 | 0 | 6422.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6422.87 | 0 | 6422.87
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental |  | 14159 | 962.5 | 15121.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14159 | 962.5 | 15121.5
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo |  | 0 | 2380 | 2380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2380 | 2380
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial |  | 1667.98 | 0 | 1667.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1667.98 | 0 | 1667.98
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ADMINISTRAÇÃO |  | 4143.42 | 0 | 4143.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4143.42 | 0 | 4143.42
Administração |  | 4143.42 | 0 | 4143.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4143.42 | 0 | 4143.42
Monitoramento e Avaliação |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
IMPREVISTOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL DE RENDIMENTO | 137859.02 | 62718.27 | 3342.5 | 66060.77 | 47.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 137859.02 | 62718.27 | 3342.5 | 66060.77 | 47.9191
JUSTIFICATIVA
Neste campo deverão ser registradas as justificativas sobre qualquer não conformidade financeira com o projeto, bem como outras que entenderem necessárias. Também deverão ser registradas as justificativas sobre eventuais subcomponentes que ainda não tiveram suas execuções iniciadas.

## 4- Fisico Progr
RELATÓRIO DE PROGRESSO 2º SEMESTRE DE 2010
Componentes / Subcomponentes / Produtos | Projeto (TC)
| Meta(s), indicadores e quantitativos físicos definidos no Projeto |  |  | Até o 1º Semestre de 2010 (resultado acumulado) | Até o 2º Semestre 2010 (resultado acumulado) | Progresso até o 1º semestre de 2010 (%) (E/B *100) | Progresso até o 2º semestre de 2010 (%) (F/B*100)
| Quantitativo da Meta (Não alterar os quantitativos aqui já definidos para componentes e subcomponentes) | Descrição da Meta (Não alterar as metas e unidades de medida aqui já definidas para componentes e subcomponentes, pois representam o marco lógico e as metas do PPA) | Indicador (Não alterar os indicadores aqui já definidos para os componentes e subcomponentes) | Quantitativo (podem aqui ser indicados também os resultados de aplicações de recursos fora do Promoex, desde que tratem de cumprimento de metas especificamente definidas para os componentes e os subcomponentes e, se referirem a ações e produtos continuados e sustentáveis) | Quantitativo (podem aqui ser indicados também os resultados de aplicações de recursos fora do Promoex, desde que tratem de cumprimento de metas especificamente definidas para os componentes e os subcomponentes e, se referirem a ações e produtos continuados e sustentáveis)
COMPONENTE: 1.FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL | 33 | 33 Tribunais de Contas cooperando em rede | Nº de Tribunais cooperando em rede | Quantificar indicador. Apresentar, entre parêntesis, junto à fórmula do indicador, os números que deram origem a este resultado, e, no campo Justificativas ao final desta planilha, a lista dos TCs que estão fazendo parte da Rede.. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Quantificar indicador. Apresentar, entre parêntesis, junto à fórmula do indicador, os números que deram origem a este resultado, e, no campo Justificativas ao final desta planilha, a lista dos TCs que estão fazendo parte da Rede.. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB.
Esta meta tem como base a totalidade dos Tribunais de Contas Estaduais, do Distrito Federal e Municipais Brasileiros, independente de estarem participando como beneficiário dos recursos do PROMOEX. Considera as trocas de dados, informações e notícias entre os TCs seus servidores na Rede e Portal Nacional dos TCs, além das participações nos encontros técnicos organizados pelos TCs, IRB e ATRICON. Medição efetuada pelos administradores da Rede e do Portal dos TCs.
1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal | 17 | 17 TCs interligados à Rede Nacional dos TCs e integrados ao Portal coordenados pelo IRB e ATRICON até o final da execução dessa fase do Programa. | Nº de TCs enviando os dados relativos aos pontos de controle da LRF, definidos pelo Sistema de Acompanhamento da Gestão Fiscal - SAGF, contido na Rede e Portal Nacional dos TCs. | Quantificar indicador. Apresentar, entre parêntesis, junto à fórmula do indicador, os números que deram origem a este resultado, e, no campo Justificativas ao final desta planilha, a lista dos TCs que estão fazendo parte da Rede e do Portal. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Quantificar indicador. Apresentar, entre parêntesis, junto à fórmula do indicador, os números que deram origem a este resultado, e, no campo Justificativas ao final desta planilha, a lista dos TCs que estão fazendo parte da Rede e do Portal. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB.
Produto: Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada. | 17 | 17 TCs interligados a Rede Nacional dos TCs até o final dessa fase do Programa. | Nº de TCs participantes da Rede / Total de TCs X 100. | Quantificar indicador. Apresentar, entre parêntesis, junto à fórmula do indicador, os números que deram origem a este resultado, e, no campo Justificativas ao final desta planilha, a lista dos TCs que estão fazendo parte da Rede. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Quantificar indicador. Apresentar, entre parêntesis, junto à fórmula do indicador, os números que deram origem a este resultado, e, no campo Justificativas ao final desta planilha, a lista dos TCs que estão fazendo parte da Rede. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB.
Participação em Eventos | 7 | 7 participações de servidores em eventos relacionados a Rede Nacional dos TCs. | número de participações | 7 | 7 | 100% | 100%
Transferência de recursos ao IRB mediante convênio para execução do produto | 5 | 5 parcelas financeiras liberadas ao IRB conforme Convênio Firmado. | número de parcelas | 5 | 5 | 100% | 100%
Produto: Portal Nacional dos TCs criado e implantado. | 100 | 100% das informações e serviços dos TCs, definidos para compor o Portal, disponibilizados até o final dessa fase do Programa | Quantidade de Informações e serviços dos TCs, definidos para compor o Portal, disponibilizados / Quantidade de Informações e serviços dos TCs, definidos para compor o Portal x 100 | Quantificar indicador. Apresentar, entre parêntesis, junto à fórmula do indicador, os números que deram origem a este resultado, e, no campo Justificativas ao final desta planilha, a lista das informaçoes e serviços definidos para compor o Portal e aqueles disponibilizados. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Quantificar indicador. Apresentar, entre parêntesis, junto à fórmula do indicador, os números que deram origem a este resultado, e, no campo Justificativas ao final desta planilha, a lista das informaçoes e serviços definidos para compor o Portal e aqueles disponibilizados. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB.
Participação em Eventos | 2 | 2 participações de servidores em eventos relacionados ao Portal Nacional dos TCs. | número de participações | 2 | 2 | 100% | 100%
Transferência de recursos ao IRB mediante convênio para execução do produto | 5 | 5 parcelas financeiras liberadas ao IRB conforme Convênio Firmado. | número de parcelas | 4 | 4 | 80% | 80%
Produto: Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação. | 1 | 1 Proposta de Lei Processual Nacional dos TC's elaborada e encaminhada para aprovação em 03 anos | Nº de Propostas de Lei Processual Nacional dos TCs encaminhada para aprovação. | Quantificar indicador. Apresentar, no campo Justificativas ao final desta planilha, o andamento do projeto de Lei proposto. CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ATRICON. | Quantificar indicador. Apresentar, no campo Justificativas ao final desta planilha, o andamento do projeto de Lei proposto. CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ATRICON. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB.
Participação em Eventos | 6 | 6 participações de servidores em eventos relacionados a Proposta de Lei Nacional dos TCs. | número de participações | 6 | 6 | 100% | 100%
Transferência de recursos ao ATRICON mediante convênio para execução do produto | 5 | 5 parcelas financeiras liberadas a ATRICON conforme Convênio Firmado. | número de parcelas | 5 | 5 | 100% | 100%
1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF | 14 | 14 dos 28 conceitos e procedimentos selecionados pelo Forum dos TCs (referentes à LRF e a outros gastos públicos) harmonizados/redesenhados e implantados até o final da execução dessa fase do Programa. | Nº de conceitos e procedimentos selecionados pelo Forum dos TCs (coordenado pelo IRB/ATRICON) harmonizados/redesenhados e implantados. | Quantificar indicador. Apresentar, no campo Justificativas ao final desta planilha, as listas dos conceitos de LRF e de outros gastos selecionados, harmonizados e implantados. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Quantificar indicador. Apresentar, no campo Justificativas ao final desta planilha, as listas dos conceitos de LRF e de outros gastos selecionados, harmonizados e implantados. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB.
Até o momento, 26 conceitos foram harmonizados entre os técnicos dos TCs, por meio de Fóruns Nacionais IRB/ATRICON/PROMOEX. Tais conceitos harmonizados estão sendo apresentados aos Conselheiros dos TCs, para reafirmação daqueles já usados e implantação dos demais. Pactuados = pontos de controle da LRF definidos em fóruns técnicos para serem harmonizados e implantados. Harmonizados = pontos de controle da LRF, definidos nos fóruns técnicos, sobre os quais há uniformização e concordância conceitual entre os técnicos dos TCs. Implantados = pontos de controle da LRF, definidos nos fóruns técnicos, aprovados e praticados pelos Plenários dos TCs.
Produto: Conceitos e procedimentos comuns referentes a LRF pactuados, harmonizados e implantados. | 50 | 50% dos conceitos e procedimentos comuns referentes à LRF pactuados, harmonizados e implantados até o final dessa fase do Programa | Nº de Conceitos e procedimentos referentes à LRF selecionados pelo Forum dos TCs (coordenado pelo IRB/ATRICON) harmonizados/redesenhados e implantados/ Nº de Conceitos e procedimentos referentes à LRF selecionados pelo Forum dos TCs (coordenado pelo IRB/ATRICON) x 100 | Quantificar indicador. Apresentar, entre parêntesis, junto à fórmula do indicador, os números que deram origem a este resultado, e, no campo Justificativas ao final desta planilha, a lista dos conceitos e procedimentos de LRF definidos, harmonizados e implantados. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Quantificar indicador. Apresentar, entre parêntesis, junto à fórmula do indicador, os números que deram origem a este resultado, e, no campo Justificativas ao final desta planilha, a lista dos conceitos e procedimentos de LRF definidos, harmonizados e implantados. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB.
Participação em Eventos | 43 | 43 participações de servidores em eventos relacionados a LRF. | número de participações | 18 | 32 | 41.86% | 74.42%
Transferência de recursos ao IRB mediante convênio para execução do produto | 5 | 5 parcelas financeiras liberadas ao IRB conforme Convênio Firmado. | número de parcelas | 4 | 4 | 80% | 80%
Produto: Conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência, etc.) pactuados, harmonizados e implantados. | 50 | 50% dos conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos (saúde, educação, previdência etc), pactuados, harmonizados e implantados, até o final dessa fase do Programa | Nº de Conceitos e procedimentos referentes a outrso gastos selecionados pelo Forum dos TCs (coordenado pelo IRB/ATRICON) harmonizados/redesenhados e implantados/ Nº de Conceitos e procedimentos referentes a outrso gastos selecionados pelo Forum dos TCs (coordenado pelo IRB/ATRICON) x 100 | Quantificar indicador. Apresentar, entre parêntesis, junto à fórmula do indicador, os números que deram origem a este resultado, e, no campo Justificativas ao final desta planilha, a lista dos conceitos e procedimentos referentes a outros gastos definidos, harmonizados e implantados. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Quantificar indicador. Apresentar, entre parêntesis, junto à fórmula do indicador, os números que deram origem a este resultado, e, no campo Justificativas ao final desta planilha, a lista dos conceitos e procedimentos referentes a outros gastos definidos, harmonizados e implantados. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB.
Participação em Eventos | 33 | 33 participações de servidores em eventos relacionados a conceitos e procedimentos comuns referentes a outros gastos públicos. | número de participações | 17 | 20 | 51.52% | 60.61%
Transferência de recursos ao IRB mediante convênio para execução do produto | 5 | 5 parcelas financeiras liberadas ao IRB conforme Convênio Firmado. | número de parcelas | 5 | 5 | 100% | 100%
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) | 11 | 11 TCs com soluções técnicas compartilhadas até o final da execução dessa fase do Programa. | Nº de TCs com soluções técnicas compartilhadas | Quantificar indicador. Apresentar, no campo Justificativas ao final desta planilha, a lista dos TCs com soluções compartilhadas. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Quantificar indicador. Apresentar, no campo Justificativas ao final desta planilha, a lista dos TCs com soluções compartilhadas. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB.
Considera-se como solução compartilhada, quando há produto comprovado documentalmente, por meio de qualquer instrumento. Computa-se o compartilhamento de solução para todos os partícipes da ação. A mensuração física para verificação do alcance da meta prevista para este subcomponente será efetuada pelo IRB, por meio de pesquisa que identificará, para cada ação compartilhada: (i) o que compartilhou (objeto/solução); (ii) com quem compartilhou (partícipes); (iii) como compartilhou (forma/meio); e (iv) o benefício do compartilhamento havido (resultado). A conclusão da pesquisa será enviada ao BID, incluindo a lista das ações compartilhadas e seus respectivos dados, conforme itens i a iv mencionados.
Produto: Modelo de gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica criado. | 100 | 100% das atividades para elaboração do modelo realizadas em 1 ano | Nº de Atividades para elaboração do Modelo realizadas / Total das atividades definidas para a elaboração do Modelo X 100 | Quantificar indicador. Apresentar, entre parêntesis, junto à fórmula do indicador, os números que deram origem a este resultado, e, no campo Justificativas ao final desta planilha, as listas das atividades definidas e realizadas. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Quantificar indicador. Apresentar, entre parêntesis, junto à fórmula do indicador, os números que deram origem a este resultado, e, no campo Justificativas ao final desta planilha, as listas das atividades definidas e realizadas. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB.
Produto: Padrões de comunicação entre sistemas (interoperabilidade) definidos e incorporados na política de TI dos TCs | 13 | 13 TCs com os padrões de interoperabilidade incorporados em sua políticas de TI, até o final de 2009 | Nº de TCs com os padrões de interoperabilidade incorporados em sua políticas de TI / Total de TCs x 100 | Quantificar indicador. Apresentar,no campo Justificativas ao final desta planilha, os TCs com padrões de interoperabilidade incorporados às suas políticas de TI. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Quantificar indicador. Apresentar,no campo Justificativas ao final desta planilha, os TCs com padrões de interoperabilidade incorporados às suas políticas de TI. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB.
Produto: Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas. | 11 | 11 TCs com soluções técnicas compartilhadas até o final dessa fase do Programa | Nº de TCs com soluções técnicas compartilhadas / Total de TCs *100 | Quantificar indicador. Apresentar, no campo Justificativas ao final desta planilha, a lista dos TCs com soluções compartilhadas. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Quantificar indicador. Apresentar, no campo Justificativas ao final desta planilha, a lista dos TCs com soluções compartilhadas. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. CAMPO A SER PREENCHIDO PELO IRB.
Participação em Eventos | 40 | 40 participações de servidores em eventos relacionados a Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica. | número de participações | 23 | 25 | 57.5% | 62.5%
Transferência de recursos ao IRB mediante convênio para execução do produto | 5 | 5 parcelas financeiras liberadas ao IRB conforme Convênio Firmado. | número de parcelas | 4 | 4 | 80% | 80%
COMPONENTE: 2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | 5 | 5% de redução, no ano, do tempo médio transcorrido entre a autuação do processo e a deliberação final do Tribunal, em relação ao ano anterior, tendo como primeira linha de base o ano de 2009. | [(Tempo médio entre a autuação do processo e sua deliberação final do Ano 1 / tempo médio entre a autuação do processo e sua deliberação final no ano 0) - 1] X 100. [(TA1/TA2 - 1) X 100] | Quantificar indicador. Apresentar, entre parêntesis, junto à fórmula do indicador ou no campo Justificativas ao final desta planilha, os números que deram origem a este resultado. | Quantificar indicador. Apresentar, entre parêntesis, junto à fórmula do indicador ou no campo Justificativas ao final desta planilha, os números que deram origem a este resultado. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais. | Comparar o resultado do período com o Valor da Meta (coluna B) em termos percentuais.
Esta meta deverá ser medida por meio de pesquisa às Atas das Sessões de Câmaras ou de Plenário para levantamento dos processos com decisão final, os quais terão seus tempos entre autuação e finalização contados. Posteriormente esses tempos serão somados e divididos pelo nº de processos do levantamento feito. Como resultado ter-se-á o tempo médio de tramitação no ano, que será comparado com o tempo médio encontrado para o ano anterior. A meta é chegar a 5% de redução em relação a ano anterior. Considera-se deliberação final a decisão terminativa, e não a transitada em julgado. Ou seja, considera-se como deliberação final a decisão que põe fim ao processo, ainda que sujeita a recurso.
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade | 6 | 06 ações de interação/articulação com os Poderes, Ministério Público, cidadãos e/ou sociedade organizada promovidas, até o final da execução dessa fase do Programa. | Número de ações de interação/articulação com os Poderes, Ministério Público, cidadãos e/ou sociedade organizada promovidas | 54 | 56 | 900% | 933.3%
Cooperação institucional com o Ministério Público, o Poder Judiciário e os Poderes Legislativos Estadual e Municipal, implantada. | 10 | Eventos, acordos ou ações anuais de cooperação interinstitucional realizados em 5 anos | Ação de cooperação realizada | 14 | 16 | 140% | 160%
Eventos, Acordos e/ou Ações de cooperação Interinstitucional | 6 | No mínimo 6 acordos de cooperação interinstitucional celebrados. | Acordo de cooperação | 14 | 16 | 233.3% | 266.7%
Instrumentos de interação com a sociedade ampliados e implementados. | 10 | No mínimo, duas ações anuais de articulação com o cidadão e/ou com a sociedade organizada em 5 anos | Evento de interação realizado | 40 | 40 | 400% | 400%
Participação em Eventos | 22 | 22 participações de servidores em eventos relacionados de interação com a sociedade. | número de participações | 13 | 15 | 59.09% | 68.18%
Produção Vídeo | 2 | Edição de 1 (um) vídeo institucional. | contratação | 1 | 1 | 50% | 50%
Plano Piloto p/Televisionamento | 1 | Contratar serviços de teceiros para elaboração de 1 Plano Piloto para o televisionamento das sessões plenárias do TCE/SC | projeto | 0 | 0 | 0% | 0%
Aquisição de equipamentos de sonorização e imagem | 1 | Aquisição de equipamentos de som e imagem para utilização em eventos de interação com a sociedade. | quantidade de equipamentos | 1 | 1 | 100% | 100%
Impressão de publicações | 120800 | Impressão de livros, apostilas, folhetos e outros contendo informações voltadas a interação com a sociedade. | número de exemplares | 4500 | 58800 | 3.725% | 48.68%
Adaptação do auditório para eventos multimídia | 143 | Reformar o auditorio do TCE/SC para poder atender melhor a sociedade com eventos destinados a interação social. | metro quadrado | 143 | 143 | 100% | 100%
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental | 2 | 2 auditorias para avaliação de programa de governo realizadas até o final da execução dessa fase do Programa. | Quantidade de auditorias para avaliação de programa de governo realizadas. | 15 | 16 | 750% | 800%
Auditorias de resultado e avaliação de programas criada e implementada. | 15 | 15 auditorias de resultado realizadas até o final do programa | Nº auditorias operacionais realizadas | 15 | 16 | 100% | 10667%
Participação em Eventos | 48 | 48 participações de servidores em eventos relacionados a Auditorias de Resultado. | número de participações | 34 | 42 | 70.83% | 87.5%
Aquisição notebooks | 20 | Adquirir 20 notebooks para serem utilizados pela área técnica em auditorias. | quantidade de equipamentos | 20 | 20 | 100% | 100%
Aquisição veiculos | 4 | Adquirir 4 veículos para serem utilizados pela área técnica em auditorias. | quantidade de veículos | 2 | 4 | 50% | 100%
Jurisdicionados (incluindo órgãos do controle interno) capacitados pelo TC. | 12500 | Capacitar 12.500 servidores, agentes públicos e políticos em eventos do TCSC. | Nº de participantes | 6352 | 9780 | 50.82% | 78.24%
Eventos com jurisdicionados | 12500 | 13.600 Participações de servidores, agentes públicos e políticos em eventos do TCSC voltados a capacitação de jurisdicionados. | número de participantes | 6352 | 9780 | 50.82% | 78.24%
Impressão apostilas | 15500 | Impressão e distribuição de 15.500 publicações para os jurisdicionados quando da realização dos eventos. | número de exemplares | 6500 | 11000 | 41.94% | 70.97%
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo | 50 | 50% dos processos de trabalho finalísticos do Tribunal redesenhados e manualizados até o final dessa fase de execução do Programa. | Processos de trabalho finalísticos do TC redesenhados e manualizados / Total dos processos de trabalho finalísticos do TC X100. | 100% | 100% | 200% | 200%
São 8 (oito) macroprocessos finalísticos dos TCs que serão considerados para efeito de medição da meta deste subcomponente 2.3: Contas Anuais de Governo, Contas Anuais de Ordenadores, Contas Especiais, Auditorias de Conformidade, Auditorias Operacionais, Atos de Aposentadoria, Atos de Pensão, Atos de Admissão de Pessoal. Para o alcance da meta, o TC deverá ter redesenhado 4 (quatro) desses macroprocessos citados. Considera-se um macroprocessos redesenhado, quando há alteração em seu fluxo, seja por intermédio de contratação de consultoria, de informatização ou de compartilhamento de solução de melhoria com outro TC.
Métodos e processos de trabalho do TC (fiscalização, auditorias, controle de processos, controle interno e outros) redesenhados, manualizados e implementados | 14 | 14 dos processos de trabalho finalistícos redesenhados, manualizados e implementados em 5 anos | Processos de trabalho finalísticos do TC redesenhados e manualizados | 14 | 14 | 100% | 100%
Participação em Eventos | 10 | 10 participações de servidores em eventos relacionados a métodos e processos de trabalho do TCE/SC. | número de participações | 8 | 8 | 80% | 80%
Mapeamento e redesenho de processos | 1 | Contratação de consultoria para mapear e redesenhar os principais processos de controle externo do TCE-SC. | contratação | 1 | 1 | 100% | 100%
Aquisição aplicativo para modelagem de processos | 30 | Aquisição de 30 licenças de programas informatizados destinados a modelagem dos processos do Tribunal. | número de licenças | 30 | 30 | 100% | 100%
Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | 1100 | 1100 participações dos servidores em capacitações técnicas | número de participações | 0% | 0% | 0% | 0%
Participação em Eventos | 1100 | 1.100 participações dos servidores em capacitações técnicas | número de participações | 625 | 761 | 56.82% | 69.18%
Aquisição aplicativo para auditoria | 8 | Aquisição de 8 licenças de programas informatizados destinados a atividade de auditoria. | número de licenças | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial | 1 | Planejamento estratégico criado e implantado até o final da execução dessa fase do Programa. | 1 planejamento estratégico implantado. | 1 | 1 | 100% | 100%
Considera-se um planejamento estratégico implantado, quando aprovado e iniciada sua execução, dentro dos desdobramentos nos planos anuais.
Planejamento estratégico revisado e implementado. | 1 | Planejamento estratégico revisado e implementado em 5 anos | plano implantado | 100% | 100% | 100% | 100%
Participação em Eventos | 267 | 267 participações de servidores em eventos na área de Planejamento Estratégico. | número de participações | 263 | 264 | 98.5% | 98.88%
Planejamento estratégico | 1 | Contratação de serviços de consultoria visando a revisão e implementação do Planejamento estratégico. | contratação | 1 | 1 | 100% | 100%
Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado | 100 | 100 participações dos dirigentes e gerentes do TC em capacitação gerencial | dirigentes e gerentes do TC capacitados | 0% | 0% | 0% | 0%
Participação em Eventos | 100 | 100 participações de dirigentes e gerentes do TC em capacitação gerencial. | número de participações | 40 | 40 | 40% | 40%
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação | 1 | Planejamento estratégico de TI criado e implantado até o final da execução dessa fase do Programa. | 1 planejamento estratégico de TI formalizado. | 0 | 0 | 0% | 0%
Considera-se um planejamento estratégico de TI implantado, quando aprovado pela Alta Administração e iniciadas as ações e as aquisições/contratações de equipamentos, sistemas e serviços de TI, atendendo às suas diretrizes.
Plano estratégico de Tecnologia de Informação contendo principais políticas elaborado e implementado | 1 | Plano Estratégico de TI elaborado e implantado | metas implantadas/total de metas | 0% | 0% | 0% | 0%
Planejamento estratégico | 1 | Contratação de consultoria para elaboração do plano Estratégico de TI. | contratação | 0 | 0 | 0% | 0%
Programa de capacitação de usuários e gestores de TI implantado e avaliado | 200 | 200 usuários e gestores de TI capacitados em 05 anos | usuários e gestores de TI capacitados/total | 0% | 0% | 0% | 0%
Participação em Eventos | 200 | 200 participações de servidores em eventos de capacitação de usuários e gestores de TI. | número de participações | 32 | 131 | 16% | 65.5%
Parque tecnológico do TC revisto e implementado | 293 | 293 equipamentos de TI adquiridos para renovação do parque tecnológico | equipamentos de TI adquiridos | 16.67% | 38.89% | 5.688% | 13.27%
Aquisição notebooks | 43 | Adquirir 43 notebooks para serem utilizados pelas diversas áreas do TCE/SC. | quantidade de equipamentos | 43 | 43 | 100% | 100%
Aquisição Equipamentos de TI | 250 | Adquirir 250 equipamentos de TI para serem utilizados pelas diversas áreas do TCE/SC. | quantidade de equipamentos | 62 | 132 | 24.8% | 52.8%
Desenvolver Aplicativo | 1 | Desenvolver aplicativo de sistema de informática já existente no TCE (e-Sfinge), com serviços de programação e análise , utilizando a plataforma .Net, ambiente de desenvolvimento Visual Studio, liguagem C# e C#, ASP. NET, com geração de relatórios em Excel, Word, XPS e Cristal Report e Banco de Dados SQL 2008. | Aplicativo | 0 | 0 | 0% | 0%
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal | 1 | 1 política de RH definida | Nº de políticas de RH definidas | 0 | 0 | 0% | 0%
Considera-se uma política de RH definida, quando houve a redação de um documento de política de RH, ou, quando existem definidos e implantados um Plano de Classificação de Cargos e Salários e mais dois (2) dos seguintes produtos: Avaliação de Produtividade e Desempenho, Gestão por Competência, Gestão da Saúde e Plano de Capacitação Anual. Em ambos os casos, computa-se, como quantitativo realizado a unidade (1).
Política de recursos humanos (seleção, avaliação, remuneração, desenvolvimento, treinamento e outros) criada e implementada | 1 | Política de recursos Humanos definida e implementada em até 5 anos | Política definida e implantada | 0 | 0 | 0% | 0%
Participação em Eventos | 15 | 15 participações de servidores em eventos de capacitação de gestores de RH. | número de participações | 5 | 7 | 33.33% | 46.67%
Digitalização de Documentos | 500000 | Digitalização de 500.000 documentos existentes no DRH (registros funcionais dos servidores do TCESC) | número de documentos digitalizados | 0 | 0 | 0% | 0%
Política de gestão de pessoas | 1 | Contratação de consultoria para a elaboração de Política de Recursos Humanos do TCE/SC. | contratação | 0 | 0 | 0% | 0%
Instituto de Contas estruturado com programa de capacitação elaborado, implantado e avaliado | 100 | 100 participações de servidores em eventos de capacitação promovidos pelo ICON. | participação dos servidores em capacitações | 0% | 0% | 0% | 0%
Participação em Eventos | 100 | 100 participações de servidores em eventos de capacitação promovidos pelo ICON. | número de participações | 37 | 41 | 37% | 41%
Aquisição notebooks | 4 | Adquirir 4 notebooks para serem utilizados pelos tecnicos do ICON. | quantidade de equipamentos | 4 | 4 | 100% | 100%
Aquisição mobiliário | 102 | Adquirir 102 mobiliários destinados a instalação do ICON. | quantidade de mobiliários | 102 | 102 | 100% | 100%
Equipamento de Multimídia | 2 | Adquirir 2 equipamentos multimídia para o ICON. | quantidade de equipamentos | 0 | 0 | 0% | 0%
ADMINISTRAÇÃO | 1 | Unidade Executora Local criada e implantada. | Nº de Unidades Executoras locais criadas e implantadas | 1 | 1 | 100% | 100%
Administração do projeto | 100 | 100% dos integrantes da UEL capacitados em administração do projeto em 1 ano. | Integrantes da UEL capacitados/Total de integrantes da UEL*100 | 100% | 100% | 100% | 100%
Unidade de Execução Local criada e implantada | 1 | UEL implantada com 3 profissionais alocados em 1 ano | Unidade criada e implantada | 100% | 100% | 100% | 100%
Aquisição notebooks | 2 | Adquirir 2 notebooks para serem utilizados pelos tecnicos da UEL/SC. | quantidade de equipamentos | 2 | 2 | 100% | 100%
Profissionais integrantes da UEL capacitados em elaboração e gerenciamento de projetos | 80 | 80 horas de capacitação em elaboração e gerenciamento de projetos para 3 profissionais | somatório de horas de capacitação/6 profissionias | 153 | 161 | 191.2% | 201.3%
Participação em Eventos | 37 | 37 participações de servidores da UEL em eventos de capacitação. | número de participações | 37 | 37 | 100% | 100%
Plano de Ação para implementação do projeto elaborado | 100 | Plano de Ação para implementação do projeto elaborado em 5 anos | somatório POAS/período total projeto | 80% | 80% | 80% | 80%
Participação em Eventos | 8 | 8 participações de servidores da UEL em eventos de capacitação. | número de participações | 8 | 8 | 100% | 100%
Monitoramento e Avaliação | 50 | 50% dos integrantes da UEL capacitados em monitoramento e avaliação do projeto em 1 ano. | Integrantes da UEL capacitados/Total de integrantes da UEL*100 | 50% | 50% | 1% | 1%
Sistemática de gestão, monitoramento e avaliação do projeto criada e implantada | 40 | 40 horas de capacitação em monitoramento e avaliação de projetos para 3 profissionais | somatório de horas de capacitação/3 profissionias | 18 | 18 | 45% | 45%
Participação em Eventos | 20 | 20 participações de servidores da UEL em eventos de capacitação. | número de participações | 10 | 14 | 50% | 70%
ORIENTAÇÕES
1 - Seguir o exemplo do subcomponente 1.2 e as demais orientações. 2 - Inserir quantas linhas forem necessárias. 3 - As metas a serem demonstradas são aquelas definidas no Projeto. 4 - As metas a serem demosntradas para os itens de despesa são aquelas colocadas, no Projeto, para cada produto e dentro de cada categoria de gasto BID (somente as que foram executadas parcial ou totalmente com recursos BID e/ou contrapartida). Exemplos: Título - Aquisição de equipamentos de TI; Quantitativo da Meta – 30; Descrição da Meta - 30 notebooks adquiridos; Indicador – Nº de notebooks adquiridos. Exemplo: Título - Capacitação em xxx; Quantitativo da Meta – 20; Descrição da Meta – 20 pessoas capacitadas em xxx; Indicador – Nº de pessoas capcitadas em xxx. Exemplo: Título - Consultoria para xxxx; Quantitativo da Meta – 1; Descrição da Meta – 1 consultoria contratada para xxx; Indicador – Nº de consultorias contratadas para xxx. 5 – Indicar, junto à fórmul do indicador, os números que deram origem ao resultado apresentado nas colunas”E” e “F”. Se for uma relação percentual, indicar os números correspondentes ao numerador e denominador. Se for um quantitativo unitário, indicando, por exemplo, o número de eventos realizados, favor listar os eventos no campo Justificativas, na parte de baixo desta planilha. Todos os resultados apresentados devem estar claramente indicados. Para isso, se necessário, fazer uso do campo Justificativas. 6 - Apresentar, no campo Justificativas abaixo, além daquelas relativas aos dados inseridos neste Demonstrativo, as providências relacionadas ao levantamento dos dados para formarem os indicadores definidos para os componentes, subcomponentes e produtos. Isso, no caso de não ter sido possível a quantificação do indicador nesse momento. 7 - O campos no Componente Nacional com indicação de "não preencher", serão informados pelo IRB e Atricon. 8 – Apagar as orientações quando do envio desta planilha preenchida com os dados do TC.
JUSTIFICATIVAS

## 5 -Financeiro Progr e Exec
RELATÓRIO DE PROGRESSO 2º SEMESTRE DE 2010
Quadro V – Execução Financeira por Categoria de Gasto
ITENS | Capacitação |  |  |  |  | Consultoria |  |  |  |  | Equip e Sistemas de Informação |  |  |  |  | Material de Apoio e Comunicação |  |  |  |  | Instalações Físicas |  |  |  |  | TOTAL (essas colunas devem ter valores iguais às colunas correspondentes no total do orçamento global, planilha 3)
| Programado Valor Total do Projeto (indicar o orçamento total previsto no projeto formalizado pelo Termo Aditivo nº 01/2010, por subcomponente, do recurso BID e Contrapartida, nessa categoria) | Realizado Acumulado (valores pagos com recursos de BID e de CONTRAPARTIDA, sem incluir os pagos com rendimentos de Aplicações Financeiras) |  |  | % | Programado Valor Total do Projeto (indicar o orçamento total previsto no projeto formalizado pelo Termo Aditivo nº 01/2010, por subcomponente, do recurso BID e Contrapartida, nessa categoria) | Realizado Acumulado (valores pagos com recursos de BID e de CONTRAPARTIDA, sem incluir os pagos com rendimentos de Aplicações Financeiras) |  |  | % | Programado Valor Total do Projeto (indicar o orçamento total previsto no projeto formalizado pelo Termo Aditivo nº 01/2010, por subcomponente, do recurso BID e Contrapartida, nessa categoria) | Realizado Acumulado (valores pagos com recursos de BID e de CONTRAPARTIDA, sem incluir os pagos com rendimentos de Aplicações Financeiras) |  |  | % | Programado Valor Total do Projeto (indicar o orçamento total previsto no projeto formalizado pelo Termo Aditivo nº 01/2010, por subcomponente, do recurso BID e Contrapartida, nessa categoria) | Realizado Acumulado (valores pagos com recursos de BID e de CONTRAPARTIDA, sem incluir os pagos com rendimentos de Aplicações Financeiras) |  |  | % | Programado Valor Total do Projeto (indicar o orçamento total previsto no projeto formalizado pelo Termo Aditivo nº 01/2010, por subcomponente, do recurso BID e Contrapartida, nessa categoria) | Realizado Acumulado (valores pagos com recursos de BID e de CONTRAPARTIDA, sem incluir os pagos com rendimentos de Aplicações Financeiras) |  |  | % | Programado Valor Total do Projeto (não alterar ou retirar as fórmulas) | Realizado Acumulado (valores pagos com recursos de BID e de CONTRAPARTIDA, sem incluir os pagos com rendimentos de Aplicações Financeiras) |  |  | %
|  | Até o 1º Semestre 2010 (indicar o valor realizado, acumulado até 30.06.2010, por subcomponente, nesta categoria) | No 2º Semestre 2010 (indicar o valor realizado, no semestre, por subcomponente, nesta categoria) | Até o 2º Semestre 2010 (não alterar ou retirar as fórmulas) |  |  | Até o 1º Semestre 2010 (indicar o valor realizado, acumulado até 30.06.2010, por subcomponente, nesta categoria) | No 2º Semestre 2010 (indicar o valor realizado, no semestre, por subcomponente, nesta categoria) | Até o 2º Semestre 2010 (não alterar ou retirar as fórmulas) |  |  | Até o 1º Semestre 2010 (indicar o valor realizado, acumulado até 30.06.2010, por subcomponente, nesta categoria) | No 2º Semestre 2010 (indicar o valor realizado, no semestre, por subcomponente, nesta categoria) | Até o 2º Semestre 2010 (não alterar ou retirar as fórmulas) |  |  | Até o 1º Semestre 2010 (indicar o valor realizado, acumulado até 30.06.2010, por subcomponente, nesta categoria) | No 2º Semestre 2010 (indicar o valor realizado, no semestre, por subcomponente, nesta categoria) | Até o 2º Semestre 2010 (não alterar ou retirar as fórmulas) |  |  | Até o 1º Semestre 2010 (indicar o valor realizado, acumulado até 30.06.2010, por subcomponente, nesta categoria) | No 2º Semestre 2010 (indicar o valor realizado, no semestre, por subcomponente, nesta categoria) | Até o 2º Semestre 2010 (não alterar ou retirar as fórmulas) |  |  | Até o 1º Semestre 2010 (não alterar ou retirar as fórmulas) | No 2º Semestre 2010 (não alterar ou retirar as fórmulas) | Até o 2º Semestre 2010 (não alterar ou retirar as fórmulas)
Componente: 1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL | 280000 | 110891.69 | 35761.39 | 146653.08 | 52.3761 | 132807 | 113284 | 0 | 113284 | 85.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 412807 | 224175.69 | 35761.39 | 259937.08 | 62.9682
1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal | 39392.61 | 39392.61 | 0 | 39392.61 | 100 | 53122.8 | 53122.8 | 0 | 53122.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 92515.41 | 92515.41 | 0 | 92515.41 | 100
1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF | 160607.39 | 42488.45 | 30730.05 | 73218.5 | 45.5885 | 47981.57 | 28458.57 | 0 | 28458.57 | 59.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 208588.96 | 70947.02 | 30730.05 | 101677.07 | 48.7452
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) | 80000 | 29010.63 | 5031.34 | 34041.97 | 42.5525 | 31702.63 | 31702.63 | 0 | 31702.63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 111702.63 | 60713.26 | 5031.34 | 65744.6 | 58.8568
Componente: 2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | 904656.11 | 288672.63 | 158201.51 | 446874.14 | 49.3971 | 901982.61 | 414644 | 67585.16 | 482229.16 | 53.4632 | 875255.5 | 502309.35 | 120750 | 623059.35 | 71.186 | 635321.28 | 224035.52 | 185643 | 409678.52 | 64.4837 | 57284 | 57281.19 | 0 | 57281.19 | 99.9951 | 3374499.5 | 1486942.69 | 532179.67 | 2019122.36 | 59.8347
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade | 40000 | 10840.89 | 0 | 10840.89 | 27.1022 | 137854.42 | 57100 | 0 | 57100 | 41.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 221095.59 | 55562.57 | 38689 | 94251.57 | 42.6293 | 57284 | 57281.19 | 0 | 57281.19 | 99.9951 | 456234.01 | 180784.65 | 38689 | 219473.65 | 48.1055
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental | 192000 | 68536.08 | 65172.7 | 133708.78 | 69.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 53720.2 | 53720.2 | 0 | 53720.2 | 100 | 378555 | 156802.26 | 146954 | 303756.26 | 80.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 624275.2 | 279058.54 | 212126.7 | 491185.24 | 78.6809
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo | 254656.11 | 116304.93 | 45967.46 | 162272.39 | 63.7222 | 360000 | 350000 | 0 | 350000 | 97.2222 | 102305.3 | 27305.3 | 0 | 27305.3 | 26.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 716961.41 | 493610.23 | 45967.46 | 539577.69 | 75.259
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial | 130000 | 26082.73 | 2336.83 | 28419.56 | 21.8612 | 7544 | 7544 | 0 | 7544 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 137544 | 33626.73 | 2336.83 | 35963.56 | 26.1469
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação | 120000 | 32000 | 32818 | 64818 | 54.015 | 250000 | 0 | 42299.78 | 42299.78 | 16.9199 | 707850 | 409903.85 | 120750 | 530653.85 | 74.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1077850 | 441903.85 | 195867.78 | 637771.63 | 59.1707
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal | 168000 | 34908 | 11906.52 | 46814.52 | 27.8658 | 146584.19 | 0 | 25285.38 | 25285.38 | 17.2497 | 11380 | 11380 | 0 | 11380 | 100 | 35670.69 | 11670.69 | 0 | 11670.69 | 32.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 361634.88 | 57958.69 | 37191.9 | 95150.59 | 26.3112
ADMINISTRAÇÃO | 145000 | 92216.01 | 8373.71 | 100589.72 | 69.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5690 | 5690 | 0 | 5690 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 150690 | 97906.01 | 8373.71 | 106279.72 | 70.5287
Administração | 115000 | 73980.8 | 0 | 73980.8 | 64.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5690 | 5690 | 0 | 5690 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 120690 | 79670.8 | 0 | 79670.8 | 66.0128
Monitoramento e Avaliação | 30000 | 18235.21 | 8373.71 | 26608.92 | 88.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30000 | 18235.21 | 8373.71 | 26608.92 | 88.6964
IMPREVISTOS | 82905 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 82905 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO PROJETO | 1412561.11 | 491780.33 | 202336.61 | 694116.94 | 49.1389 | 1034789.61 | 527928 | 67585.16 | 595513.16 | 57.5492 | 880945.5 | 507999.35 | 120750 | 628749.35 | 71.3721 | 635321.28 | 224035.52 | 185643 | 409678.52 | 64.4837 | 57284 | 57281.19 | 0 | 57281.19 | 99.9951 | 4020901.5 | 1809024.39 | 576314.77 | 2385339.16 | 59.3235
JUSTIFICATIVA
Neste campo deverão ser registradas as justificativas sobre qualquer não conformidade financeira com o projeto, bem como outras que entenderem necessárias. Também deverão ser registradas as justificativas sobre eventuais subcomponentes que ainda não tiveram suas execuções iniciadas.

## 6-Rel Aquisições e Contratações
RELATÓRIO DE PROGRESSO 2º SEMESTRE DE 2010
Quadro VI – Relatório de Contratações e Aquisições
ORIENTAÇÕES: 1- Esta planilha deve ter informações cumulativas sobre os contratos e as aquisições efetuadas pelo TC no âmbito do PROMOEX. Assim sendo, devem ser registrados todos as aquisições e serviços, formalizados por meio de contratos ou de nota de empenho. 2- Incluir as inscrições em qualquer tipo de evento de capacitação (cursos, fóruns, seminários, congressos etc). 3- Ficam dispensadas de registro nesta planilha somente as diárias pagas a servidores do próprio TC, mas aquelas pagas a servidores de outro TC e / ou de outros órgãos e entidades públicos devem ser aqui anotadas, colocando-se na coluna do objeto contratado a expressão "pagamento de diárias para colaborador na (objeto da colaboração)". 4- O contrato para aquisição de passagens pode ser anotado somente em um dos subcomponentes, acrescentando um asterisco e uma nota explicativa no campo das justificativas ao final desta planilha. 5- Anotar da mesma forma que os contratos para aquisições de passagens, os demais contratos que se referirem a mais de um produto/subcomponente, caso não se tenha estabelecido valores diferenciados no contrato, situação em que poderá ser colocado o valor respectivo em cada produto/subcomponente a que se refere. 6- No tocante às aquisições, anotar os itens adquiridos de forma resumida (coluna de Objeto) nos produtos/subcomponentes a que se referem, repetindo o nº do contrato e demais dados onde for necessário. 7- Inserir a quantidade de linhas que forem necessárias, mas nao eliminar colunas.
Componentes/Subcomponentes/Produtos | Nº do Contrato ou Nº Nota de Empenho (se não houver contrato) | Fontes de Recursos Utilizadas 1. BID 2. Contrapartida 3. Aplicações Financeiras 4. Rec. Próprios do TC | CBRs emitidas (Indicar todas as CBRs relacionadas a essa aquisição ou contratação) | Código Prism (se houver) | Objeto da Contratação/Aquisição/ Colaboração (descrição suscinta) | Beneficiário ou Contratado | Vigencia |  | Data do último pagamento | Parcelas |  |  | Valores |  |  | Situação | Manutenção
[7 empty] | Inicio | termino |  | Quantidade prevista | Quantidade paga no semestre | Quantidade paga até o semestre | Contratados | Pagos no Semestre | Pagos até o Semestre | Indicar a fase em que se encontra o processo de aquisição / contratação / colaboração. | Descrever as providências relacionadas a guarda, utilização e manutenção dos bens adquiridos e obras recebidas (Cláusula Décima-Oitava do Convênio). No tocante aos serviços contratados ou recebidos por colaboração, fazer uma observação quanto à forma que o TC dará continuidade e sustentabilidade a seus benefícios e resultados.
Componente: 1. FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL
1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal
1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal | CONTRATOS 112/2004 e 133/2007 | 1. BID e 2. Contrapartida | - | - | Aquisição de passagens aéreas para servidores e conselheiros, bem como colaboradores eventais de outra esfera de governo | PONTE AÉREA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 00.729.367/0001-40 | 2004-10-29 | 2011-12-31 | - | - | - | - | - | 0 | 21998.11 | EM EXECUÇÃO | -
Produto (incluir o produto para o qual foi efetivada a contratação/aquisição)
1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF
1.2 Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF | CONTRATOS 112/2004 e 133/2007 | 1. BID e 2. Contrapartida | - | - | Aquisição de passagens aéreas para servidores e conselheiros, bem como colaboradores eventais de outra esfera de governo | PONTE AÉREA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 00.729.367/0001-40 | 2004-10-29 | 2011-12-31 | - | - | - | - | - | 14742.55 | 44042.38 | EM EXECUÇÃO | -
Produto (incluir o produto para o qual foi efetivada a contratação/aquisição)
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)
1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras) | CONTRATOS 112/2004 e 133/2007 | 1. BID e 2. Contrapartida | - | - | Aquisição de passagens aéreas para servidores e conselheiros, bem como colaboradores eventais de outra esfera de governo | PONTE AÉREA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 00.729.367/0001-40 | [7 empty] | 2143.84 | 19501.8 | EM EXECUÇÃO | -
Produto (incluir o produto para o qual foi efetivada a contratação/aquisição)
Componente: 2. MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade
2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade | CONTRATOS 112/2004 e 133/2007 | 1. BID e 2. Contrapartida | - | - | Aquisição de passagens aéreas para servidores e conselheiros, bem como colaboradores eventais de outra esfera de governo | PONTE AÉREA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 00.729.367/0001-40 | 2004-10-29 | 2011-12-31 | - | - | - | - | - | 0 | 7816.26 | EM EXECUÇÃO | -
Produto 2.1.2 - Instrumento de interação com a sociedade e de avaliação de imagem do TC criados e/ou ampliados e implementados | 15/2008 | 1. BID e 2. Contrapartida | CBR 5579/2008 | BRB 1339 | CONTRATO FIRMADO COM CASA NA ÁRVORE VÍDEO LTDA PARA PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL, DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO SOBRE AS ORIGENS, ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO DO TCE. | CASA NA ÁRVORE VÍDEO LTDA CNPJ 04.316.333/0001-85 | 2008-11-10 | 2008-12-09 | 2009-03-26 | 1 | 0 | 1 | 57100 | 0 | 57100 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | AS MÍDIAS COM O VÍDEO INSTITUCIONAL ESTÃO EM USO, SOB A RESPONSABILIDADE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE TRIBUNAL .
Produto 2.1.2 - Instrumento de interação com a sociedade e de avaliação de imagem do TC criados e/ou ampliados e implementados | AUTORIZAÇÃ DE SERVIÇO 74/2010 2010NE000353 DE 19/03/2010 | 2. Contrapartida | - | - | SERVIÇO DE IMPRESSÃO REVISTA CONTROLE PÚBLICO DE 4 EDIÇÕES COM 2000 EXEMPLARES CADA | TRINDADE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 2010-05-04 | 2010-12-31 | 2010-11-04 | 4 | 2 | 3 | 48560 | 0 | 27967.57 | EM EXECUÇÃO | AS REVISTA IMPRESSAS FORAM DISTRIBUIDAS AS INSTITUÇÕES INTERESSADAS ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GAP E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ACON.
Produto 2.1.2 - Instrumento de interação com a sociedade e de avaliação de imagem do TC criados e/ou ampliados e implementados |  | 2. Contrapartida | - | - | INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MAGDA AUDREY PAMPLONA NO CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO, REALIZADO NA CIDADE DE JOINVILLE - SC, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2010 | GBR PRODUÇÃO E ÁUDIO E VÍDEO LTDA ME CNPJ 05.251.432/0001-99 | 2010-05-12 | 2010-05-14 | 2010-05-12 | 1 | 0 | 1 | 600 | 0 | 600 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto 2.1.2 - Instrumento de interação com a sociedade e de avaliação de imagem do TC criados e/ou ampliados e implementados | CONTRATO 12/2010 | 1. BID | - | - | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO LIVRO "PARA ONDE VAIO O SEU DINHEIRO 8" COM UMA TIRAGEM DE 1000 EXEMPLARES | DELTA EDITORA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA CNPJ 05.748.155/0001-24 | 2010-06-30 | 2010-12-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10278.5 | 0 | 0 | EM EXECUÇÃO | -
Produto 2.1.2 - Instrumento de interação com a sociedade e de avaliação de imagem do TC criados e/ou ampliados e implementados | CONTRATO 13/2010 | 1. BID | - | - | IMPRESSÃO DO LIVRO PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS PRESTADAS PELO GOVERNADOR DO ESTADO – EXERCÍCIO 2009 COM UMA TIRAGEM DE 300 EXEMPLARES | DUGRAFI EDITORA GRÁFICA LTDA CNPJ 10.734.171/0001-06 | 2010-06-30 | 2010-12-31 | 2010-10-07 | 1 | 1 | 1 | 5549 | 5549 | 5549 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OS LIVROS IMPRESSOS FORAM DISTRIBUIDAS AS INSTITUÇÕES INTERESSADAS ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GAP E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ACON.
Produto 2.1.2 - Instrumento de interação com a sociedade e de avaliação de imagem do TC criados e/ou ampliados e implementados | CONTRATO 18/2010 | 1. BID | - | - | IMPRESSÃO GIBI CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA NA FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS COM UMA TIRAGEM DE 50.00 EXEMPLARES | GRÁFICA E EDITORA LÍDER LTDA - EPP CNPJ 79.935.102/0001-59 | 2010-08-10 | 2010-08-23 | 2010-09-08 | 1 | 1 | 1 | 16700 | 16700 | 16700 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OS GIBIS FORAM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DE 2º .
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental
2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental | CONTRATOS 112/2004 e 133/2007 | 1. BID e 2. Contrapartida | - | - | Aquisição de passagens aéreas para servidores e conselheiros, bem como colaboradores eventais de outra esfera de governo | PONTE AÉREA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 00.729.367/0001-40 | 2004-10-29 | 2011-12-31 | - | - | - | - | - | 7048.7 | 21036.78 | EM EXECUÇÃO | -
Produto 2.2.1 - Auditorias de resultado e avaliação de programas criada e implementada | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 0746/2008 DE 02/12/2008 NE 2245/000 DE 02/12/2008 | 1. BID | CBR-0217/2009 | CBR 190 / 2009 | AQUISIÇÃO DE 20 COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS) PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. | SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA CNPJ 76.366.285/0001-40 | 2008-12-02 | 2008-12-29 | 2009-01-22 | 1 | 0 | 1 | 53720.2 | 0 | 53720.2 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OS 20 NOTEBOOKS ADQUIRIDOS ESTÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA DIRETIRIA DE INFORMÁTICA PARA USO DOS TÉCNICOS NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO POR EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE REQUISIÇÃO. SENDO QUE TODOS ESTÃO DEVIDAMENTE TOMBADOS E IDENTIFICAS PELO PATRIMÔNIO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DESTE TRIBUNAL C/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL) CONFORME DETERMINA LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO, TODOS OS EQUIPAMENTOS APRESENTAM GARANTIA DO FORNECEDOR DE 3 (TRÊS) ANOS ON SITE. AO TÉRMINO DA GARANTIA ESSES EQUIPAMENTOS PASSARÃO A TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, ASSIM COMO, ATUALMENTE, OCORRE COM OS OUTROS EQUIPAMENTOS DESTE TRIBUNAL QUE PERDERAM A GARANTIA NO PREVISTO TEMPO CONTRATUAL.
Produto 2.2.1 - Auditorias de resultado e avaliação de programas criada e implementada | CONTRATO 16/2008 | 2. Contrapartida | - | - | AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA CNPJ 59.275.792/0001-50 | 2008-12-02 | 2009-01-31 | 2009-02-11 | 1 | 0 | 1 | 117110 | 0 | 117110 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OS 2 VEÍCULOS FORAM INCORPARADOS A FROTA DESTE TRIBUNAL SOB A RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO. OS VEÍCULOS ADQUIRIDOS FORAM TOMBADOS PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTE TRIBUNAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E DUCUMENTALMENTE LEGALIZADOS PERANTE AO DETRAN ESTADUAL. OS DOIS VEÍCULOS DIPÕE DE GARANTIA DO FABRICANTE DE TRÊS ANOS, SENDO QUE APÓS A VENCIMENTO DA GARANTIA OS MESMOS PASSARÃO A DISPOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNCA ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS ESPECIALIZADOS.
Produto 2.2.1 - Auditorias de resultado e avaliação de programas criada e implementada | CONTRATO 05/2008 | 1. BID e 2. Contrapartida | CBR 5578/2008 | PRISM BRA8769 | CONTRATO FIRMADO COM FEPESE PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE AMOSTRAGEM, SELEÇÃO DE AMOSTRAS, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE COLETA DE DADOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE PESOS DE CADA ESTRATO E ORIENTAÇÃO NA ANÁLISE DESCRITIVA DE DADOS TENDO POR BASE CASO PRÁTICO, COM TRANSFERÊNCIA DA METODOLOGIA ADOTADA, VISANDO A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TCE. | FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS - FEPESE CNPJ 83.566.299/0001-73 | 2008-10-30 | 2008-11-28 | 27/3/2009 (*) | 1 | 0 | 1 | 6832 | 0 | 6832 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | A METODOLOGIA DE COLETA E TABULAÇÃO DE DADOS PARA VALIDAÇÃO CIENTÍFICA DA AMOSTRA FOI APLICADA NA AUDITORIA OPERACIONAL NACIONAL PILOTO EM EDUCAÇÃO, COM A PEWRSPECTIVA DE APLICAÇÃO EM AUDITORIAS OPERACIONAIS COM ESCOPO SEMELHANTE.
Produto 2.2.1 - Auditorias de resultado e avaliação de programas criada e implementada | CONTRATO 001/2010 | 1. BID | CBR 4954/2010 | PRISM BR A 6362 | A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MINIVAN ANO 2010/2011, MODELO ZAFIRA ELEGANCE 2.0 PARA SEREM UTILIZADOS PELA ÁREA TÉCNICA NAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO. | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA CNPJ 59.275.792/0001-50 | 2010-06-21 | 2010-07-31 | 2010-07-16 | 1 | 1 | 1 | 118910 | 118910 | 118910 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OS 2 VEÍCULOS FORAM INCORPARADOS A FROTA DESTE TRIBUNAL SOB A RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO. OS VEÍCULOS ADQUIRIDOS FORAM TOMBADOS PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTE TRIBUNAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E DUCUMENTALMENTE LEGALIZADOS PERANTE AO DETRAN ESTADUAL. OS DOIS VEÍCULOS DIPÕE DE GARANTIA DO FABRICANTE DE TRÊS ANOS, SENDO QUE APÓS A VENCIMENTO DA GARANTIA OS MESMOS PASSARÃO A DISPOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNCA ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS ESPECIALIZADOS.
Produto 2.2.2 - Jurisdicionados (incluindo órgão de controle interno) capacitados pelo TC | AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 179/2009 EMPENHO 2009NE000492 DE 08/04/2009 | 2. Contrapartida | - | - | SERVIÇO PARA GRAVAÇÃO EM DVD (C/FORNECIMENTO DA MIDIA, AUTORADO, SELO 4X0 CORES, C/CAPA DE PAPEL TIPO ENVELOPE BRANCO, COM OS SEGUINTES ARQUIVOS: A) TEXTOS COMPLEMENTARES DO XI CICLO E A CARTILHA DE INICIO DE MANDAT (02 GIGABYTES) CFE. AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 179/2009. | SANTOS E CAPRINI MATERIAIS GRÁFICOS E EDITORA LTDA CNPJ 79.643.417/0001-22 | 2008-04-08 | 2008-04-23 | 2009-05-19 | 1 | 0 | 1 | 6400 | 0 | 6400 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | AS MÍDIAS FORAM DISTRIBUIDAS AOS JURISDICIONADOS QUE PARTICIPARAM DO XI CICLO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Produto 2.2.2 - Jurisdicionados (incluindo órgão de controle interno) capacitados pelo TC | AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 180/2009 EMPENHO 2009NE000493 DE 08/04/2009 | 2. Contrapartida | - | - | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO LIVRO TEXTO (3000) E CERTIFICADO (2700) DO XI CICLO DE ESTUDOS DA ADM. MUNICIPAL - LIVRO TEXTO C/APROX. 250 PÁGINAS. AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 180/09 | FLORINPRINT - INDÚSTRIA GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA CNPJ 78.872.660/0001-50 | 2008-04-08 | 2008-04-23 | 2009-06-05 | 1 | 0 | 1 | 16597.26 | 0 | 16597.26 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | AS APOSTILAS FORAM DISTRIBUIDAS AOS JURISDICIONADOS QUE PARTICIPARAM DO XI CICLO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Produto 2.2.2 - Jurisdicionados (incluindo órgão de controle interno) capacitados pelo TC | CONTRATO 12/2010 | 1. BID | - | - | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA APOSTILA DO XII CICLO DE ESTUDOS DE CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM UMA TIRAGEM DE 4500 EXEMPLARES | DELTA EDITORA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA CNPJ 05.748.155/0001-24 | 2010-06-30 | 2010-12-31 | 2010-08-25 | 1 | 1 | 1 | 28044 | 28044 | 28044 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | AS APOSTILAS FORAM DISTRIBUIDAS AOS JURISDICIONADOS QUE PARTICIPARAM DO XI CICLO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Produto 2.2.2 - Jurisdicionados (incluindo órgão de controle interno) capacitados pelo TC | AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 350/2010 EMPENHO 2010NE000951 DE 13/07/2010 | 2. Contrapartida | - | - | PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS A 25 SERVIDORES DE APOIO E PALESTRANTES DO XII CICLO DE ESTUDOS DE CONTROLE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 1ª ETAPA - PALHOÇA/GRANDE FLORIANÓPOLIS / REALIZADO EM 13/07/2010 | R & D RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CNPJ 09.048.246/0001-08 | 13/07/12010 | 2010-07-13 | 2010-07-15 | 1 | 1 | 1 | 253 | 253 | 253 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | -
Produto (incluir o produto para o qual foi efetivada a contratação/aquisição) |  |  |  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO | [10 empty] | EVENTO CANCELADO EM VIRTUDE PANDEMIA GRIPE A
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo
2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo | CONTRATOS 112/2004 e 133/2007 | 1. BID e 2. Contrapartida | - | - | Aquisição de passagens aéreas para servidores e conselheiros, bem como colaboradores eventais de outra esfera de governo | PONTE AÉREA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 00.729.367/0001-40 | 2004-10-29 | 2011-12-31 | - | - | - | - | - | 18588.21 | 62547.92 | EM EXECUÇÃO | -
Produto 2.3.1 - Métodos e processos de trabalho do TC (fiscalização, auditorias, controle de processos, controle interno e outros) redesenhados, manualizados e implementados | SDP 01/2008 | 1. BID e 2. Contrapartida | CBRs 0594/2009 E 1920/2009 | PRISM BRA 8862 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA: REDESENHO DE PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA – TCE-SC | FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV CNPJ 33.641.663/0001-44 | 2008-12-08 | 2009-10-25 | 2010-05-19 | 9 | 0 | 9 | 350000 | 0 | 350000 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OS SERVIÇOS ESTÃO SENDO EXECUTADOS SOB MONITORAMENTO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS - DPE, ATÉ O MOMENTO JÁ FORAM ALCANÇADAS 4 DAS 9 ETAPAS PREVISTAS. A DPE CONTA COM UMA EQUIPE TÉCNICA ESPECÍFICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES EM ANDAMENTO.
Produto 2.3.1 - Métodos e processos de trabalho do TC (fiscalização, auditorias, controle de processos, controle interno e outros) redesenhados, manualizados e implementados | CONTRATO Nº 117/2007 (2º TERMO ADITIVO) (2) | 2. Contrapartida | - | - | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE, SENDO 20 (VINTE) LICENÇAS DO MS VISIO STANDART E 10 (DEZ) LICENÇAS SOFTWARE MICROSOFT VISUAL STUDIO PRO 2008. | BRASOFT-WARE INFORMÁTICA LTDA CNPJ 57.142.978/0001-05 | 2007-12-19 | 2011-12-19 | DE 23/4/2009 PARA 14/09/2009 | 1 | 0 | 1 | 27305.3 | 0 | 27305.3 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OS SOFTWARES FORAM INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS PELA DIRETROIA DE INFORMÁTICA E SÃO GERENCIADOS PELO DEPARTAMENTO DE SUPORTE.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 1806/000 DE 08/10/2008 | 1. BID | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO VÍRGULA CINCO) DIÁRIAS AO SENHOR FÁBIO COUTINHO CLEMENTE, ANALISTA DO TCU, PARA MINISTRAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL COM O TEMA “ROTEIRO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE”, ATRAVÉS DO ICON, REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DESTE TRIBUNAL. | FÁBIO COUTINHO CLEMENTE 917.807.057-00 | 2008-10-13 | 2008-10-17 | 2008-10-10 | 1 | 0 | 1 | 1743.5 | 0 | 1743.5 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL COM O TEMA “ROTEIRO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE”, REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO AUDITÓRIO DESTE TRIBUNAL, PARA 45 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS TÉCNICAS DE CONTROLE EXTERNO, OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 1883/000 DE 20/10/2008 | 2. Contrapartida | - | - | TAXA DE INSCRIÇÃO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO DUARTE SILVA PARA PARTICIPAR DO XII SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - SINAOP, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO, EM BRASÍLIA-DF, NO SENADO FEDERAL. | INST. BRASILEIRO DE AUDIT. DE OBRAS PÚBLICAS - IBRAOP 4.716.733/0001-78 | 2008-11-03 | 2008-11-07 | 2008-10-21 | 1 | 0 | 1 | 300 | 0 | 300 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OS CONHECIMENTOS TÉCNICOS ADQUIRIDOS NO XII SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - SINAOP, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO, EM BRASÍLIA-DF, NO SENADO FEDERAL, SÃO APLICADOS E DISSEMINADOS ENTRES OS TÉCNICOS DA ÁREA DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 1976/000 DE 03/11/2008 | 1. BID | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR PAGAMENTO DE 6 DIÁRIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO DE ARAÚJO FONTENELE, ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, PARA MINISTRAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL COM O TEMA “MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO”, REALIZADO ATRAVÉS DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2008, NO AUDITÓRIO DO TCE/SC. | ALESSANDRO DE ARAÚJO FONTENELE 266.367.863-53 | 2008-11-03 | 2008-11-07 | 2008-11-10 | 1 | 0 | 1 | 1874 | 0 | 1874 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL COM O TEMA “MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO”, REALIZADO ATRAVÉS DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2008, NO AUDITÓRIO DO TCE/SC, PARA 26 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS TÉCNICAS DE CONTROLE EXTERNO, OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2013/000 DE 07/11/2009 | 1. BID | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS A SERVIDORA CILMA HELENA VILLELA BLUMM FERREIRA, ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, PARA MINISTRAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL COM O TEMA “ROTEIRO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE”, REALIZADO ATRAVÉS DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2008, NO AUDITÓRIO DO TCE/SC. | CILMA HELENA VILLELA BLUMM FERREIRA 165.973.116-04 | 2008-11-10 | 2008-11-14 | 2008-11-10 | 1 | 0 | 1 | 1743.5 | 0 | 1743.5 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL COM O TEMA “ROTEIRO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE”, REALIZADO ATRAVÉS DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2008, NO AUDITÓRIO DO TCE/SC, PARA 22 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS TÉCNICAS DE CONTROLE EXTERNO, OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2066/000 DE 13/11/2010 | 1. BID | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS A SERVIDORA SHIRLEY GILDENE BRITO CAVALCANTE, ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, PARA MINISTRAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL COM O TEMA “MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO - TURMA II”, REALIZADO ATRAVÉS DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2008, NO AUDITÓRIO DO TCE/SC. | SHIRLEY GILDENE BRITO CAVALCANTE 356.024.143-04 | 2008-11-17 | 2008-11-21 | 2008-11-14 | 1 | 0 | 1 | 2189 | 0 | 2189 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL COM O TEMA “MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO - TURMA II”, REALIZADO ATRAVÉS DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2008, NO AUDITÓRIO DO TCE/SC, PARA 21 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS TÉCNICAS DE CONTROLE EXTERNO, OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2151/000 DE 24/11/2008 | 1. BID | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS A SERVIDOR ALIPIO DIAS DOS SANTOS NETO, ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU E MEMBRO DO PROJETO PITÁGORAS, PARA MINISTRAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL COM O TEMA “TÓPICOS DE ESTATÍSTICA APLICADOS À AUDITORIA”, REALIZADO ATRAVÉS DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO DE 2008, NO AUDITÓRIO DO TCE/SC. | ALIPIO DIAS DOS SANTOS NETO 516.114.571-49 | 2008-12-01 | 2008-12-05 | 2008-12-02 | 1 | 0 | 1 | 1743.5 | 0 | 1743.5 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL COM O TEMA “TÓPICOS DE ESTATÍSTICA APLICADOS À AUDITORIA”, REALIZADO ATRAVÉS DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO DE 2008, NO AUDITÓRIO DO TCE/SC, PARA 28 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS TÉCNICAS DE CONTROLE EXTERNO, OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2009NE001443 05/11/2009 NE 2009NE001444 05/11/2009 | 2. Contrapartida | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU SENHOR MARCIO ANDRÉ SANTOS DE ALBUQUERQUE VISANDO À REALIZAÇÃO DE CURSO PREVISTO NO PLANO DE CAPACITAÇÃO DO TCE/SC PARA 2009 NA ÁREA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO COM O TEMA “TEORIA DA RESPONSABILIZAÇÃO”, CURSO REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TCE/SC SOB COORDENAÇÃO DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | MÁRCIO ANDRÉ SANTOS DE ALBURQUERQUE 907.873.077-34 | 2009-11-09 | 2009-11-11 | 2009-11-09 | 1 | 0 | 1 | 1597.5 | 0 | 1597.5 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | CURSO DE “TEORIA DA RESPONSABILIZAÇÃO”, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TCE/SC SOB COORDENAÇÃO DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO, PARA 56 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS TÉCNICAS DE CONTROLE EXTERNO, OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2009NE001477 12/11/2009 | 2. Contrapartida | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SR. DIONES GOMES DA ROCHA, ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU PARA MINISTRAR UM CURSO NA ÁREA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO COM O TEMA “ORÇAMENTO PÚBLICO”, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TCE/SC SOB COORDENAÇÃO DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2009. | DIONES GOMES DA ROCHA 878.214.787-68 | 2009-11-16 | 2009-11-18 | 2009-11-13 | 1 | 0 | 1 | 1296.5 | 0 | 1296.5 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | CURSO NA ÁREA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO COM O TEMA “ORÇAMENTO PÚBLICO”, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TCE/SC SOB COORDENAÇÃO DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2009, PARA 29 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS TÉCNICAS DE CONTROLE EXTERNO, OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2010NE000331 | 1. BID | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR PAGAMENTO DE 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS AO SENHOR FÁBIO COUTINHO CLEMENTE, ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, PARA MINISTRAR O CURSO NA ÁREA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO COM O TEMA “AUDITORIA: ROTEIRO DE CONFORMIDADE” REALIZADO NO TCE/SC SOB COORDENAÇÃO ICON, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE MARÇO/2010. | FÁBIO COUTINHO CLEMENTE 917.807.057-00 | 2010-05-15 | 2010-05-19 | 2010-03-22 | 1 | 0 | 1 | 2127.5 | 0 | 2127.5 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL COM O TEMA “ROTEIRO DE CONFORMIDADE”, REALIZADO ATRAVÉS DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE MARÇO DE 2010, NO AUDITÓRIO DO TCE/SC, PARA 63 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS TÉCNICAS DE CONTROLE EXTERNO, OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2010NE000450 | 1. BID | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR C1URSO NA ÁREA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO COM O TEMA “TEORIA DA RESPONSABILIDADE” REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TCE/SC SOB COORDENAÇÃO ICON, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL/2010, TENDO COMO INSTRUTOR O ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, SENHOR MÁRCIO ANDRÉ SANTOS DE ALBUQUERQUE. | MÁRCIO ANDRÉ SANTOS DE ALBURQUERQUE 907.873.077-34 | 2010-04-12 | 2010-04-15 | 2010-04-09 | 1 | 0 | 1 | 1960.5 | 0 | 1960.5 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL COM O TEMA “TEORIA DA RESPONSABILIDADE”, REALIZADO ATRAVÉS DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2010, NO AUDITÓRIO DO TCE/SC, PARA 24 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS TÉCNICAS DE CONTROLE EXTERNO, OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2010NE000484 | 1. BID | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR CURSO NA ÁREA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO COM O TEMA “ORÇAMENTO PÚBLICO” REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TCE/SC SOB COORDENAÇÃO ICON, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE ABRIL/2010, TENDO COMO INSTRUTOR O ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, SENHOR DIONES GOMES DA ROCHA. | DIONES GOMES DA ROCHA CPF 878.214.787-68 | 2010-04-19 | 2010-04-23 | 2010-04-20 | 1 | 0 | 1 | 2323.5 | 0 | 2323.5 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL COM O TEMA “ORÇAMENTO PÚBLICO”, REALIZADO ATRAVÉS DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE ABRIL DE 2010, NO AUDITÓRIO DO TCE/SC, PARA 35 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS TÉCNICAS DE CONTROLE EXTERNO, OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2010NE000725 | 1. BID | - | - | INSCRIÇÃO DE 3 (TRÊS) AFCE NO 3º CONINTER – ENCONTRO NACIONAL PARA CAPACITAÇÃO DE CONTROLADORES INTERNOS E EXTERNOS REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – RJ, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL/2010. | JAM JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA CNPJ 00.803.368/0001-98 | 2010-04-07 | 2010-04-09 | 2010-04-12 | 1 | 0 | 1 | 6760 | 0 | 6760 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES, BEM COMO ALPICADOS NAS ATIVIDADES DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2010NE000485 | 1. BID | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR CURSO NA ÁREA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO COM O TEMA “FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES” REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TCE/SC SOB COORDENAÇÃO ICON, NO DIA DE 19 DE ABRIL/2010, TENDO COMO INSTRUTOR O ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, SENHOR ADALBERTO SANTOS DE VASCONCELOS. | ADALBERTO DOS SANTOS DE VASCONCELOS CPF 350.710.601-91 | 2010-04-19 | 2010-04-19 | 2010-04-20 | 1 | 0 | 1 | 871.5 | 0 | 871.5 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL COM O TEMA “FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES”, REALIZADO ATRAVÉS DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2010, NAS DEPENDÊNCIAS DO TCE/SC, PARA 17 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS TÉCNICAS DE CONTROLE EXTERNO, OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2010NE000488 | 1. BID | - | - | INSCRIÇÃO DE 4 (QUATRO) AFCE NO CURSO COMO LICITAR OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OFERECIDO PELO INSTITUTO IDHEA, EM FLORIANÓPOLIS - SC, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO/2010 . | IDEHA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES LTDA CNPJ 09.178.206/0001-80 | 2010-05-03 | 2010-05-05 | 2010-04-28 | 1 | 0 | 1 | 4645 | 0 | 4645 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES, BEM COMO ALPICADOS NAS ATIVIDADES DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2010NE000584 | 2. Contrapartida | - | - | INSCRIÇÃO DE 1 (UM) AFCE NO VIII FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REALIZADO EM BRASÍLIA -DF, NOS DIAS 6 E 7 DE MAIO/2010. | EDITORA FÓRUM, LTDA CNPJ 41.769.803/0001-92 | 2010-05-06 | 2010-05-07 | 2010-05-11 | 1 | 0 | 1 | 1690 | 0 | 1690 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES, BEM COMO ALPICADOS NAS ATIVIDADES DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2010NE000614 | 2. Contrapartida | - | - | INSCRIÇÃO DE 3 (TRÊS) AFCE NO ENCONTRO TÉCNICO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS – ENAOP, REALIZADO EM RECIFE/PE, EM PARCERIA COM A ESCOLA DE CONTAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES DO TCE/PE, NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2010. | INST. BRASILEIRO DE AUDIT. DE OBRAS PÚBLICAS - IBRAOP 4.716.733/0001-78 | 2010-05-31 | 2010-06-02 | 2010-05-18 | 1 | 0 | 1 | 500 | 0 | 500 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES, BEM COMO ALPICADOS NAS ATIVIDADES DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2010NE000637 | 2. Contrapartida | - | - | INSCRIÇÃO DE 1 (UM) CONSELHEIRO NO ENCONTRO TÉCNICO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS – ENAOP, REALIZADO EM RECIFE/PE, EM PARCERIA COM A ESCOLA DE CONTAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES DO TCE/PE, NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2010. | INST. BRASILEIRO DE AUDIT. DE OBRAS PÚBLICAS - IBRAOP 4.716.733/0001-78 | 2010-05-31 | 2010-06-02 | 2010-05-24 | 1 | 0 | 1 | 200 | 0 | 200 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES, BEM COMO ALPICADOS NAS ATIVIDADES DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2010NE000748 | 1. BID | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR CURSO NA ÁREA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO COM O TEMA “CONTABILIDADE PÚBLICA AVANÇADA: CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO MULTIPLICADORES”, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UDESC/ESAG, FLORIANÓPOLIS - SC, SOB COORDENAÇÃO DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO/2010, TENDO COMO INSTRUTORES OS ANALISTAS DE FINANÇAS E CONTROLE DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA E HERIBERTO VILELA DO NASCIMENTO. | HERIBERTO HERIQUE VILELA DO NASCIMENTO CPF 089.227..887-04 | 2010-06-21 | 2010-06-24 | 2010-06-17 | 1 | 0 | 1 | 1079.7 | 0 | 1079.7 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | CURSO NA ÁREA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO COM O TEMA “CONTABILIDADE PÚBLICA AVANÇADA: CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UDESC/ESAG, FLORIANÓPOLIS - SC, SOB COORDENAÇÃO DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO/2010, TENDO COMO INSTRUTORES OS ANALISTAS DE FINANÇAS E CONTROLE DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA E HERIBERTO VILELA DO NASCIMENTO, PARA 54 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS TÉCNICAS DE CONTROLE EXTERNO, OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2010NE000747 | 1. BID | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR CURSO NA ÁREA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO COM O TEMA “CONTABILIDADE PÚBLICA AVANÇADA: CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO MULTIPLICADORES”, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UDESC/ESAG, FLORIANÓPOLIS - SC, SOB COORDENAÇÃO DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO/2010, TENDO COMO INSTRUTORES OS ANALISTAS DE FINANÇAS E CONTROLE DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA E HERIBERTO VILELA DO NASCIMENTO. | PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA CPF 772.099.584-87 | 2010-06-21 | 2010-06-24 | 2010-06-17 | 1 | 0 | 1 | 571.05 | 0 | 571.05 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | CURSO NA ÁREA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO COM O TEMA “CONTABILIDADE PÚBLICA AVANÇADA: CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UDESC/ESAG, FLORIANÓPOLIS - SC, SOB COORDENAÇÃO DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO/2010, TENDO COMO INSTRUTORES OS ANALISTAS DE FINANÇAS E CONTROLE DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, PAULO HENRIQUE FEIJÓ DA SILVA E HERIBERTO VILELA DO NASCIMENTO, PARA 54 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS TÉCNICAS DE CONTROLE EXTERNO, OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2010NE001059 | 1. BID | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR CURSO NA ÁREA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO COM O TEMA “AUDITORIA AMBIENTAL” REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TCE/SC, SOB COORDENAÇÃO DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, TENDO COMO INSTRUTOR O AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO, DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, MARCELO DE MIRANDA RIBEIRO QUINTIERI. | MARCELO DE MIRANDA RIBEIRO QUINTIERI CPF 308.089.521-53 | 2010-08-16 | 2010-08-19 | 2010-08-10 | 1 | 1 | 1 | 1482.5 | 0 | 1482.5 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | CURSO NA ÁREA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO COM O TEMA “AUDITORIA AMBIENTAL” REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TCE/SC, SOB COORDENAÇÃO DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, TENDO COMO INSTRUTOR O AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO, DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, MARCELO DE MIRANDA RIBEIRO QUINTIERI, PARA 22 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS TÉCNICAS DE CONTROLE EXTERNO, OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2010NE001318 | 1. BID | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR CURSO PREVISTO NO PLANO DE CAPACITAÇÃO DO TCE/SC PARA 2010, NA ÁREA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO, COM O TEMA “APOSENTADORIA E PENSÃO À LUZ DAS JURISPRUDÊNCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES”. O CURSO REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE TRIBUNAL, SOB COORDENAÇÃO DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO/2010, TENDO COMO INSTRUTOR O CONSELHEIRO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MARCO ANTÔNIO DA SILVA. | MARCO ANTÔNIO DA SILVA CPF 00.841.617-13 | 2010-10-04 | 2010-10-08 | 2010-10-01 | 1 | 1 | 1 | 6225.24 | 6225.24 | 6225.24 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | CURSO REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE TRIBUNAL NA ÁREA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO, COM O TEMA “APOSENTADORIA E PENSÃO À LUZ DAS JURISPRUDÊNCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES”, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO/2010, PARA 39 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS TÉCNICAS DE CONTROLE EXTERNO, OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2010NE001506 | 2. Contrapartida | - | - | INSCRIÇÕES NO XIII SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - SINAOP REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2010. | INST. BRASILEIRO DE AUDIT. DE OBRAS PÚBLICAS - IBRAOP 4.716.733/0001-78 | 2010-11-15 | 2010-11-19 | 2010-10-25 | 1 | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | INSCRIÇÕES NO XIII SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - SINAOP REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2010 PARA 5 SERVIDORES DA ÁREA TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO EM OBRAS, OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS SÃO APLICADOS PELOS TÉCNICOS EM SUAS ATIVIDADES DE AUDITORIA, BEM CMO SEMPRE QUE POSSÍVEL DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2010NE001551 | 2. Contrapartida | - | - | INSCRIÇÕES NO 6º SEMINÁRIO NACIONAL MODERNAS TÉCNICAS RODOVIÁRIAS, REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2010. | ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ENGENHEIROS - ACE CNPJ 83.932.483/0001-90 | 2010-10-21 | 2010-10-24 | 2010-10-27 | 1 | 1 | 1 | 1100 | 1100 | 1100 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | INSCRIÇÕES NO 6º SEMINÁRIO NACIONAL MODERNAS TÉCNICAS RODOVIÁRIAS, REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2010, PARA 4 SERVIDORES DA ÁREA TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO EM OBRAS, OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS SÃO APLICADOS PELOS TÉCNICOS EM SUAS ATIVIDADES DE AUDITORIA, BEM CMO SEMPRE QUE POSSÍVEL DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.3.2 - Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado | NE 2010NE001583 | 2. Contrapartida | - | - | INSCRIÇÕES NO 6º SEMINÁRIO NACIONAL MODERNAS TÉCNICAS RODOVIÁRIAS, REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2010. | ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ENGENHEIROS - ACE CNPJ 83.932.483/0001-90 | 2010-10-21 | 2010-10-24 | 2010-10-27 | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | INSCRIÇÕES NO 6º SEMINÁRIO NACIONAL MODERNAS TÉCNICAS RODOVIÁRIAS, REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2010, PARA 2 SERVIDORES DA ÁREA TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO EM OBRAS, OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS SÃO APLICADOS PELOS TÉCNICOS EM SUAS ATIVIDADES DE AUDITORIA, BEM CMO SEMPRE QUE POSSÍVEL DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto (incluir o produto para o qual foi efetivada a contratação/aquisição) |  |  |  |  | CAPACITAÇÃO DE AUDITORES FISCAIS | [10 empty] | PENDENTE
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial
2.4. Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial | CONTRATOS 112/2004 e 133/2007 | 1. BID e 2. Contrapartida | - | - | Aquisição de passagens aéreas para servidores e conselheiros, bem como colaboradores eventais de outra esfera de governo | PONTE AÉREA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 00.729.367/0001-40 | 2004-10-29 | 2011-12-31 | - | - | - | - | - | 0 | 10390.24 | EM EXECUÇÃO | -
Produto 2.4.1 - Planejamento estratégico revisado e implementado | 1480/000 DE 15/08/2007 | 2. Contrapartida | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR (CHEQUE 33) Palestrante: Assessor de Gestão Estratégica do STJ, Dr. Ivan Bonifácio / Pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias a colaborador PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA METODOLOGIA BALANCED SCORECARD - BSC VOLTADA AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO / PERÍODO:17/08/2007, no Auditório do TCE/SC. | Dr. Ivan Bonifácio 490.623.441-00 | 2007-08-17 | 2007-08-17 | 2007-08-15 | 1 | 0 | 1 | 736.8 | 0 | 736.8 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | TODO CONTEÚDO MINISTRADO FOI APROVEITADO NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TCE/SC
Produto 2.4.1 - Planejamento estratégico revisado e implementado | 1479/000 DE 15/08/2007 | 2. Contrapartida | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR (CHEQUE 32) Palestrante: Ministro do STJ, Exmo. Dr. Huberto Eustaquio Soares Martins / Pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias a colaborador PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA METODOLOGIA BALANCED SCORECARD - BSC VOLTADA AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO / PERÍODO:17/08/2007, no Auditório do TCE/SC. | Ministro do STJ, Exmo. Dr. Huberto Eustaquio Soares Martins CPF 151.672.834-34 | 2007-08-17 | 2007-08-17 | 2007-08-15 | 1 | 0 | 1 | 921 | 0 | 921 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | TODO CONTEÚDO MINISTRADO FOI APROVEITADO NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TCE/SC
Produto 2.4.1 - Planejamento estratégico revisado e implementado | 76/2007 | 2. Contrapartida | - | - | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO DOS GESTORES DO TCESC NA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA, COM BASE NA METODOLOGIA DO BALANCED SCORECARD - BSC, COMPREENDENDO A CONCEPÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O QUADRIÊNIO 2008 - 2011 E DO CONTEÚDO DOS ELEMENTOS INTEGRATIVOS DO SISTEMA BSC: MISSÃO, VALORES, VISÃO DE FUTURO, ANÁLISE DE CENÁRIOS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES, METAS E INICIATIVAS. | GESTÃO E ESTRATÉGIA CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA. CNPJ 08.604.625/0001-74 | 2007-10-11 | 2007-10-30 | 2007-11-06 | 2 | - | 2 | 8735 | 0 | 8735 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OS SERVIÇOS CONSISTIRAM NA CONDUÇÃO DE DUAS OFICINAS REALIZADAS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2008-2011, A PRIMEIRA ABORDANDO VISÃO, MISSÃO, VALORES, DIAGNÓSTICO E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E A SEGUNDA DETALHANDO OS INDICADORES, AS INICIATIVAS E METAS PARA O PERÍODO.
Produto 2.4.1 - Planejamento estratégico revisado e implementado | AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0741/2007 DE 11/10/2007 NE1864/000 DE 11/10/2007 | 2. Contrapartida | - | - | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) SALAS DE HOTEL P/REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TRABALHO P/ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DO TCE/SC E ELABORAÇÃO DO BSC REALIZADO NOS DIAS 15, 16, 25 E 26 (4 DIAS) DE OUTUBRO DE 2010, PARA 30 (TRINTA) PARTICIPANTES. | HOTEL PRAI TUR LTDA 78.219.367/0001-98 | 2007-10-15 | 2007-10-26 | 2007-11-30 | 1 | - | 1 | 1161.22 | 0 | 1161.22 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | 0
Produto 2.4.1 - Planejamento estratégico revisado e implementado | NE 595/000 DE 09/04/2008 | 2. Contrapartida | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO VÍRGULA CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ FERNANDO GARCIA, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PARA MINISTRAR CURSO DE GESTÃO DE PROJETOS AOS SERVIDORES DO TCESC, EM FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2008. | JOSÉ FERNANDO GARCIA ALMEIDA 861.204.507-00 | 2008-04-09 | 2008-04-11 | 2008-04-09 | 1 | - | 1 | 1372.5 | 0 | 1372.5 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | CURSO DE GESTÃO DE PROJETOS AOS SERVIDORES DO TCESC, EM FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2008, PARA 22 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS, OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.4.1 - Planejamento estratégico revisado e implementado | NE 596/000 DE 09/04/2008 | 2. Contrapartida | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO VÍRGULA CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR JANDRÉ GUILHON HENRIQUES, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PARA MINISTRAR CURSO DE GESTÃO DE PROJETOS AOS SERVIDORES DO TCESC, EM FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2008. | ANDRÉ GUILHON HENRIQUES 658.103.171-20 | 2008-04-09 | 2008-04-11 | 2008-04-09 | 1 | - | 1 | 1372.5 | 0 | 1372.5 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | CURSO DE GESTÃO DE PROJETOS AOS SERVIDORES DO TCESC, EM FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2008, PARA 22 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS, OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.4.1 - Planejamento estratégico revisado e implementado | NE 597/000 DE 09/04/2009 | 2. Contrapartida | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO VÍRGULA CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR LEONARDO FERREIRA LUITGARDS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) PARA MINISTRAR CURSO DE GESTÃO DE PROJETOS AOS SERVIDORES DO TCESC, EM FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2008. | LEONARDO FERREIRA LUITGARDS 2.778.491-60 | 2008-04-09 | 2008-04-11 | 2008-04-09 | 1 | - | 1 | 1372.5 | 0 | 1372.5 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | CURSO DE GESTÃO DE PROJETOS AOS SERVIDORES DO TCESC, EM FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2008, PARA 22 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS, OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.4.2 - Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado | NE 2009NE000308 DE 09/03/2009 | 2. Contrapartida | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS VÍRGULA CINCO) DIÁRIAS AO ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO DO TCU SR. DANIEL LUIZ DE SOUZA, VISANDO À REALIZAÇÃO DE OFICINA E ORIENTAÇÕES PARA O DELINEAMENTO DO PLANO ANUAL DE DIRETRIZES DE 2009, EM CONSONÂNCIA AO PLANO ESTRATÉGICO DO TCE/SC (2008-2011). A OFICINA FOI REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO/2009, NA ESCOLA FAZENDÁRIA. | DANIEL LUIZ DE SOUZA 389.581.551-91 | 2009-03-19 | 2009-03-20 | 2009-03-20 | 1 | - | 1 | 1290 | 0 | 1290 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OFICINA E ORIENTAÇÕES PARA O DELINEAMENTO DO PLANO ANUAL DE DIRETRIZES DE 2009, EM CONSONÂNCIA AO PLANO ESTRATÉGICO DO TCE/SC (2008-2011). A OFICINA FOI REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO/2009, NA ESCOLA FAZENDÁRIA , PARA 28 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS.
Produto 2.4.2 - Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado | NE 2009NE000309 DE 09/03/2009 | 2. Contrapartida | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS VÍRGULA CINCO) DIÁRIAS AO ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO DO TCU SR. MARKUS BUHATEM KOCH, VISANDO À REALIZAÇÃO DE OFICINA E ORIENTAÇÕES PARA O DELINEAMENTO DO PLANO ANUAL DE DIRETRIZES DE 2009, EM CONSONÂNCIA AO PLANO ESTRATÉGICO DO TCE/SC (2008-2011). A OFICINA FOI REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO/2009, NA ESCOLA FAZENDÁRIA. | MARKUS BUHATEM KOCH 006.510.839-66 | 2009-03-19 | 2009-03-20 | 2009-03-20 | 1 | - | 1 | 1290 | 0 | 1290 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OFICINA E ORIENTAÇÕES PARA O DELINEAMENTO DO PLANO ANUAL DE DIRETRIZES DE 2009, EM CONSONÂNCIA AO PLANO ESTRATÉGICO DO TCE/SC (2008-2011). A OFICINA FOI REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO/2009, NA ESCOLA FAZENDÁRIA , PARA 28 SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS.
Produto 2.4.2 - Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado | NE 2009NE000654 DE 14/05/2009 | 2. Contrapartida | - | - | INSCRIÇÃO DO AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO CLÁUDIO CHEREM DE ABREU, DIRETOR DE PLANEJAMENTO E COORDENADOR GERAL DA UEL, PARA PARTICIPAR DO CURSO " A GESTÃO DA ESTRATÉGIA EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS COM USO BALANCED SCORECARD - BSC, EM FLORIANÓPOLIS - SC, NO MERCURE HOTEL, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE ABRIL DE 2009, ORGANIZADO PELO IEDUCORP - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CONSULTORIA CORPORATIVA. | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CONSULTORIA CORPORATIVA CNPJ 03.158.352/0004-00 | 2009-05-18 | 2009-05-20 | 2009-05-28 | 1 | - | 1 | 744.9 | 0 | 744.9 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS COM O CURSO " A GESTÃO DA ESTRATÉGIA EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS COM USO BALANCED SCORECARD - BSC FORAM E ESTÃO SENDO APLICADOS NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TCE/SC, BEM COMO DAS SUAS REVISÕES.
Produto 2.4.2 - Plano de capacitação gerencial elaborado e implementado | NE 2009NE000876 DE 26/06/2009 | 2. Contrapartida | - | - | CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS MINISTRADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM A FINALIDADE DE PREPARAÇÃO DA EQUIPE INTERNA PARA A FASE 3 DO PROJETO DE REDESENHO DOS PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-SC, EM EXECUÇÃO. | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CONSULTORIA CORPORATIVA CNPJ 03.158.352/0004-00 | 29/006/2009 | 2009-06-30 | 2009-07-16 | 1 | - | 1 | 5000 | 0 | 5000 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | FORAM 11 (ONZE) SERVIDORES CAPACITADOS PELO CURSO EM GESTÃO DE PROCESSOS MINISTRADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM A FINALIDADE DE PREPARAÇÃO DA EQUIPE INTERNA PARA A FASE 3 DO PROJETO DE REDESENHO DOS PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO DO TCE-SC, EM EXECUÇÃO, OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS SEVIRAM DE BASE PARA APOIAR AS ATIVIVIDADE DE REDESENHO DOS PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO DO TCE/SC NA ÉPOCA EM EXECUÇÃO.
Produto (incluir o produto para o qual foi efetivada a contratação/aquisição) |  |  |  |  | TREINAMENTO GERENCIAL | [10 empty] | PENDENTE
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação
2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação | CONTRATOS 112/2004 e 133/2007 | 1. BID e 2. Contrapartida | - | - | Aquisição de passagens aéreas para servidores e conselheiros, bem como colaboradores eventais de outra esfera de governo | PONTE AÉREA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 00.729.367/0001-40 | 2005-05-01 | 2004-10-29 | 2011-12-31 | - | - | - | - | - | 0 | EM EXECUÇÃO | -
Produto 2.5.2 - Programa de capacitação de usuários e gestores de TI implantado e avaliado | 0003/2009 | 2. Contrapartida | - | - | REALIZAÇÃO DE 4 (QUATRO) CURSOS PARA CAPACITAÇÃO NA PLATAFORMA VISUAL STUDIO 2008 PARA 9 (NOVE) SERVIDORES. | KEEP IT INFORMÁTICA LTDA - EPP CNPJ 04.147.575/0001-37 | 2009-03-30 | 2009-04-30 | 2009-05-25 | 4 | - | 4 | 32000 | 0 | 32000 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | FORAM TREINADOS 9 (NOVE) ANALISTAS DE SISTEMAS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO TCE/SC.
Produto 2.5.2 - Programa de capacitação de usuários e gestores de TI implantado e avaliado | CONTRATO 16/2010 | 1. BID | - | - | CURSOS: WORD – OFFICE 2007; EXCEL BÁSICO 2007; EXCEL AVANÇADO/INTERMEDIÁRIO 2007; POWER POINT 2007 | TECHRESULT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 06.001.902/0001-29 | 2010-07-09 | 2010-12-06 | 2010-12-13 | 2 | 2 | 2 | 26068 | 26068 | 26068 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | FORAM TREINADOS 96 (NOVENTA E SEIS) SERVIDORES DAS DIVERSAS ÁREAS, OS CONHECIMENTO REPASSADOS FORAM DISSEMINADOS ENTRES OS DEMAIS SERVIDORES.
Produto 2.5.2 - Programa de capacitação de usuários e gestores de TI implantado e avaliado | NE 2010 NE 001460 | 1. BID | - | - | INSCRIÇÕES DE CURSO TREINAMENTO EM FERRAMENTA DE BI, MINISTRADOS PELA KEEPIT TECNOLOGIA PARA NEGÓCIOS NO PERÍODO DE 18/10 A 28/10/2010 . SALIENTA-SE QUE A DIN TEM COMO META EM 2010 A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA FERRAMENTA EM BI (BUSINESS INTELIGENTE) PARA FACILITAR A BUSCA DE INFORMAÇÕES NOS BANCOS DE DADOS DO TCE. | KEEPIT INFORMÁTICA LTDA CNPJ 04.147.576/0001-37 | 2010-10-18 | 2010-10-28 | 2010-10-15 | 1 | 1 | 1 | 6700 | 6750 | 6700 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | INSCRIÇÕES DE CURSO TREINAMENTO DE TRÊS TÉCNICOS EM FERRAMENTA DE BI. OS CURSO MINISTRADOS PELA KEEPIT TECNOLOGIA PARA NEGÓCIOS NO PERÍODO DE 18/10 A 28/10/2010 . SALIENTA-SE QUE A DIN TEM COMO META EM 2010 A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA FERRAMENTA EM BI (BUSINESS INTELIGENTE) PARA FACILITAR A BUSCA DE INFORMAÇÕES NOS BANCOS DE DADOS DO TCE.
Produto 2.5.3 - Parque tecnológico do TC revisto e implementado | CONTRATO Nº 0008/2009 (1) | 1. BID e 2. Contrapartida | 1278/2010 | PRISM A 6280 | AQUISIÇÃO DE 30 COMPUTADORES PORTÁTEIS NOTEBOOK | EMPRESA ITAUTEC S.A. CNPJ 54.526.082/0001-31 | 2009-08-19 | 2009-09-18 | 2009-09-10 | 1 | - | 1 | 85349.85 | 0 | 85349.85 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OS 30 NOTEBOOKS ADQUIRIDOS ESTÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA DIRETIRIA DE INFORMÁTICA PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO TCE/SC POR MEIO DE EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE REQUISIÇÃO. SENDO QUE TODOS ESTÃO DEVIDAMENTE TOMBADOS E IDENTIFICAS PELO PATRIMÔNIO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DESTE TRIBUNAL C/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL) CONFORME DETERMINA LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO, TODOS OS EQUIPAMENTOS APRESENTAM GARANTIA DO FORNECEDOR DE 1 (UM) ANO. AO TÉRMINO DA GARANTIA ESSES EQUIPAMENTOS PASSARÃO A TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, ASSIM COMO, ATUALMENTE, OCORRE COM OS OUTROS EQUIPAMENTOS DESTE TRIBUNAL QUE PERDERAM A GARANTIA NO PREVISTO TEMPO CONTRATUAL.
Produto 2.5.3 - Parque tecnológico do TC revisto e implementado | CONTRATO Nº 0017/2010 | 1. BID e 2. Contrapartida | CBR 4952 | PRISM A 6363 | AQUISIÇÃO DE 70 COMPUTADORES DE MESA | POSITIVO INFORMÁTICALTDA CNPJ 81.243.735/0001-48 | 2010-07-19 | 2010-08-19 | 2010-10-01 | 1 | 1 | 1 | 120750 | 120750 | 120750 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | OS 70 COMPUTADORES DE MESA ADQUIRIDOS ESTÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA DIRETIRIA DE INFORMÁTICA E EM USO NAS DIVERSAS ÁREAS DO TCE/SC, CONFORME RELATÓRIO DA RELAÇÃO DE BENS (PLANILHA 7). TODOS ESTÃO DEVIDAMENTE TOMBADOS E IDENTIFICAS PELO PATRIMÔNIO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DESTE TRIBUNAL C/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL) CONFORME DETERMINA LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO, TODOS OS EQUIPAMENTOS APRESENTAM GARANTIA DO FORNECEDOR. AO TÉRMINO DA GARANTIA ESSES EQUIPAMENTOS PASSARÃO A TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, ASSIM COMO, ATUALMENTE, OCORRE COM OS OUTROS EQUIPAMENTOS DESTE TRIBUNAL QUE PERDERAM A GARANTIA NO PREVISTO TEMPO CONTRATUAL.
Produto 2.5.3 - Parque tecnológico do TC revisto e implementado | CONTRATO Nº 0020/2010 | 1. BID e 2. Contrapartida | CBR 4956 | PRISM A 9482 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA JÁ EXISTENTE (E-SFINGE), COM SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E ANÁLISE | TECHRESULT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 06.001.902/0001-29 | 2010-08-13 | 2010-12-31 | 2010-12-07 | 4 | 2 | 2 | 115227.2 | 42299.78 | 72927.42 | EM EXECUÇÃO | EM EXECUÇÃO
Produto (incluir o produto para o qual foi efetivada a contratação/aquisição) |  |  |  |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI | [10 empty] | EM PROCESSO - ESPECIFICAÇÃO ELABORADA, ORÇAMENTOS OBTIDOS
Produto (incluir o produto para o qual foi efetivada a contratação/aquisição) |  |  |  |  | CAPACITAÇÃO DE USUÁRIO DE TI | [10 empty] | EM PROCESSO - ESPECIFICAÇÃO ELABORADA, ORÇAMENTOS OBTIDOS
Produto (incluir o produto para o qual foi efetivada a contratação/aquisição) |  |  |  |  | PLANO ESTRATÉGICO DE TI | [10 empty] | PENDENTE
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal
2.6. Adequação da política e gestão de pessoal | CONTRATOS 112/2004 e 133/2007 | 1. BID e 2. Contrapartida | - | - | Aquisição de passagens aéreas para servidores e conselheiros, bem como colaboradores eventais de outra esfera de governo | PONTE AÉREA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 00.729.367/0001-40 | 2005-05-01 | 2004-10-29 | 2011-12-31 | - | - | - | - | - | 11487.02 | EM EXECUÇÃO | -
Produto 2.6.1 - Política de recursos humanos (seleção, avaliação, remuneração, desenvolvimento, treinamento e outros) criada e implementada | CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL/2010 DE 13/09/2010 | 1. BID e 2. Contrapartida | CBR 4646 | PRISM A 9465 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVER POLÍTICAS DE RH | ROMEU HUCZOK CPF 028.677.459-34 | 2010-09-13 | 2011-02-28 | 2010-12-16 | 2 | 1 | 1 | 64810.68 | 25285.38 | 39525.3 | EM EXECUÇÃO | EM EXECUÇÃO
Produto 2.6.2 - Instituto de Contas estruturado, com programa de capacitação elaborado, implantado e avaliado | CONTRATO Nº 0008/2009 (1) | 1. BID e 2. Contrapartida | 1278/2010 | PRISM A 6280 | AQUISIÇÃO DE 4 COMPUTADORES PORTÁTEIS NOTEBOOK | EMPRESA ITAUTEC S.A. CNPJ 54.526.082/0001-31 | 2009-08-19 | 2009-09-18 | 2009-09-10 | 1 | 0 | 1 | 11380 | 0 | 11380 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | DOS 36 NOTEBOOKS ADQUIRIDOS 4 ESTÃO SOB A RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE CONTAS - ICON, COM A CORESPONSABILIDADE DA DIRETIRIA DE INFORMÁTICA, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO INSTITUTO NA ÁREA DE TREINAMENTO. SENDO QUE TODOS ESTÃO DEVIDAMENTE TOMBADOS E IDENTIFICAS PELO PATRIMÔNIO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DESTE TRIBUNAL C/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL) CONFORME DETERMINA LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO, TODOS OS EQUIPAMENTOS APRESENTAM GARANTIA DO FORNECEDOR DE 1 (UM) ANO. AO TÉRMINO DA GARANTIA ESSES EQUIPAMENTOS PASSARÃO A TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, ASSIM COMO, ATUALMENTE, OCORRE COM OS OUTROS EQUIPAMENTOS DESTE TRIBUNAL QUE PERDERAM A GARANTIA NO PREVISTO TEMPO CONTRATUAL.
Produto 2.6.2 - Instituto de Contas estruturado, com programa de capacitação elaborado, implantado e avaliado | 2009NE001236 | 2. Contrapartida | - | - | INSCRIÇÃO DE 22 SERVIDORES DO TCE-SC NO XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2009. | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA CNPJ 29.419.181/0001-77 | 2009-10-21 | 2009-10-23 | 2009-09-17 | 1 | 0 | 1 | 16150 | 0 | 16150 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | FORAM TREINADOS 22 (VINTE E DOIS) ANALISTAS DE SISTEMAS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO TCE/SC.
Produto 2.6.2 - Instituto de Contas estruturado, com programa de capacitação elaborado, implantado e avaliado | 2009NE001287 | 2. Contrapartida | - | - | INSCRIÇÃO DE 11 SERVIDORES DO TCE-SC NO XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2009. | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA CNPJ 29.419.181/0001-77 | 2009-10-21 | 2009-10-23 | 2009-09-30 | 1 | 0 | 1 | 7125 | 0 | 7125 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | FORAM TREINADOS 11 (ONZE) ANALISTAS DE SISTEMAS OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO TCE/SC.
Produto 2.6.2 - Instituto de Contas estruturado, com programa de capacitação elaborado, implantado e avaliado | 2010NE000603 | 2. Contrapartida | - | - | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO XXIX PAINEL DE BIBLIOTECONOMIA REALIZADOM EM FLORIANÓPOLIS - SC NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2010. | A.C.B. - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE BIBLIOTECÁRIOS CNPJ 75.370.015/0001-40 | 2010-05-11 | 2010-05-12 | 2010-05-17 | 1 | 0 | 1 | 495 | 0 | 495 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | FORAM TREINADOS 03 (TRÊS) SERVIDORES DA ÁREA DE BIBLIOTECONOMIA DO TCE/SC, OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS ESTÃO SENDO APLICADOS NA ADMINISTRAÇÃO DA BIBLIOTECA NEREU CORREA DESTE TRIBUNAL.
Produto (incluir o produto para o qual foi efetivada a contratação/aquisição) |  |  |  |  | TREINAMENTO OPERACIONAL | [10 empty] | EM PROCESSO - ESPECIFICAÇÃO ELABORADA, ORÇAMENTOS OBTIDOS
Produto (incluir o produto para o qual foi efetivada a contratação/aquisição) |  |  |  |  | POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS | [10 empty] | EM PROCESSO - ESPECIFICAÇÃO ELABORADA, ORÇAMENTOS OBTIDOS
ADMINISTRAÇÃO
Administração do projeto
Administração do projeto | CONTRATOS 112/2004 e 133/2007 | 1. BID e 2. Contrapartida | - | - | Aquisição de passagens aéreas para servidores e conselheiros, bem como colaboradores eventais de outra esfera de governo | PONTE AÉREA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 00.729.367/0001-40 | 2004-10-29 | 2011-12-31 | - | - | - | - | - | 0 | 59099.93 | EM EXECUÇÃO | -
Produto A.1 - Unidade de Execução Local criada e implantada | CONTRATO Nº 0008/2009 (1) | 1. BID e 2. Contrapartida | 1278/2010 | PRISM A 6280 | AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES PORTÁTEIS NOTEBOOK | EMPRESA ITAUTEC S.A. CNPJ 54.526.082/0001-31 | 2009-08-19 | 2009-09-18 | 2009-09-10 | 1 | - | 1 | 5690 | 0 | 5690 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | DOS 36 NOTEBOOKS ADQUIRIDOS 2 ESTÃO SOB A RESPONSABILIDADE DO UNIDADE DE EXECUÇÃO LOCAL - UEL/SC, COM A CORESPONSABILIDADE DA DIRETIRIA DE INFORMÁTICA, PARA USO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA UEL. SENDO QUE TODOS ESTÃO DEVIDAMENTE TOMBADOS E IDENTIFICAS PELO PATRIMÔNIO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DESTE TRIBUNAL C/PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL) CONFORME DETERMINA LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO, TODOS OS EQUIPAMENTOS APRESENTAM GARANTIA DO FORNECEDOR DE 1 (UM) ANO. AO TÉRMINO DA GARANTIA ESSES EQUIPAMENTOS PASSARÃO A TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, ASSIM COMO, ATUALMENTE, OCORRE COM OS OUTROS EQUIPAMENTOS DESTE TRIBUNAL QUE PERDERAM A GARANTIA NO PREVISTO TEMPO CONTRATUAL.
Produto Profissionais integrantes da UEL capacitados em elaboração e gerenciamento de projetos | NE 1743/000 DE 21/09/2007 | 1. BID | - | - | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR PAGAMENTO 3,5 DIÁRIAS A SERVIDORA DO TCDF, SENHORA HELOISA GARCIA PINTO, POR SOLICITAÇÃO DO TCE/SC, PARA PROFERIR CURSO AOS SERVIDORES DA UEL/SC E OUTROS (COMISSÃO DE LICITAÇÕES, DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E FINANÇAS, DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA) SOBRE POLÍTICAS DO BID, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO/07. | HELOISA GARCIA PINTO 227.428.241-20 | 2007-09-25 | 2007-09-28 | 2010-09-28 | 1 | - | 1 | 951.16 | 0 | 951.16 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | AS INFORMAÇÕES REPASSADAS NO CURSO FAZEM PARTE DE UM RELATÓRIO QUE ESTÁ ANEXO AO PROCESSO PROMOEX Nº 51/2007 DA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 04/207, E SERVE DE CONSULTA TÉCNICA PARA ESCLARECIMENTOS REFERENTES A EXECUÇÃO DO PROGRAMA POR PARATE DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE TRIBUNAL, EM ESPECIAL, DA UEL. NA OPRTUNIDADE, TAMBÉM, FORAM DISPONIBILIZADOS ARQUIVOS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE POLÍTICA DE SELEÇÃ (GN 2350-7) pOLÍTICAS P/AQUISIÇÃO DE BENS (GN 2349-7) cONTRATO DE eMPRÉSTIMO 1628/OC-BR; cONVÊNIO 11/2006, IN DA STN 01/97; MANUAL DE EXECUÇÃO; DECRETO 5.151/04; DOCUMENTAÇÃO PADRÃO BID; CONVÊNIO ICMS 79/05 ENTRE OUTRAS ORIENTAÇÕES DE OFÍCIOS .
Monitoramento e Avaliação
Produto M.1 - Sistemática de monitoramento e avaliação do projeto criada | NE 2010NE001098 | 2. Contrapartida | - | - | INSCRIÇÃO NO CURSO "CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A UNIÃO E SUAS PRESTAÇÕES DE CONTAS SOB A ÓTICA DO TCU" REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA/PR | PREMIUN SEMINÁRIOS E CURSOS LTDA CNPJ 09.209.103/0001-30 | 2010-08-05 | 2010-08-06 | 2010-07-30 | 1 | 1 | 1 | 1550 | 1550 | 1550 | CONCLUÍDO: LIQUIDADA E PAGO | INSCRIÇÕES NO CURSO TREINAMENTO COM O TEMA "CONVÊNIO CELEBRADOS COM A UNIÃO E SUAS PRESTAÇÕES DE CONTAS SOB A ÓTICA DO TCU" PARA 1 (UM) TÉCNICO DA UEL, SENDO QUE OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS ESTÃO EM USO PELA UEL.
Produto M.1 - Sistemática de monitoramento e avaliação do projeto criada | CONTRATOS 112/2004 e 133/2007 | 1. BID e 2. Contrapartida | - | - | Aquisição de passagens aéreas para servidores e conselheiros, bem como colaboradores eventais de outra esfera de governo | PONTE AÉREA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 00.729.367/0001-40 | 2004-10-29 | 2011-12-31 | - | - | - | - | - | 3163.71 | 12737.42 | EM EXECUÇÃO | -
Produto (incluir o produto para o qual foi efetivada a contratação/aquisição)
IMPREVISTOS
Produto (incluir o componente/subcomponente/produto para o qual foi efetivada a contratação/aquisição)
Produto (incluir o componente/subcomponente/produto para o qual foi efetivada a contratação/aquisição)
Justificativas
Formulas:
termino = [Inicio]+15
Note on F4: nelcilandia.oliveira: Fazer uma descrição suscinta do objeto contratado.
Note on P5: nelcilandia.oliveira: Valores acumulados

## 7-Relação de Bens
RELATÓRIO DE PROGRESSO 2º SEMESTRE DE 2010
Quadro VII – Relação de Bens Adquiridos
ORIENTAÇÕES: 1- Esta planilha deve ter informações cumulativas sobre todos os bens adquiridos, porém relacionados individualmente. 2- Incluir tanto os bens considerados como material de consumo como os permanentes, e também os softwares. Descrevê-los adequadamente, indicando, no início da especificação se é material de consumo, material permanente ou software.. 3- Na localização do bem, informar o nome da seção, divisão, secretaria etc, por extenso. 4- No caso de o pagamento ter se dado em mais de uma fonte, indicar quantos códigos forem necessários na mesma célula. 5- Inserir a quantidade de linhas que forem necessárias, mas nao eliminar colunas.
Nº do Contrato ou Nº Nota de Empenho (se não houver contrato) | Data do Contrato ou da Nota de Empenho | Data do recebimento dos bens | Fontes de Recursos Utilizadas 1. BID 2. Contrapartida 3. Aplicações Financeiras 4. Rec. Próprios do TC | Especificação dos bens adquiridos | Valor Unitário R$ | Nº de Tombamento | Localização do bem no TC | Estado de conservação (bom, razoável, inservível) ou se doado ou desaparecido) | Observação (providências extraordinárias eventualmente tomadas etc)
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22338 | Instituto de Contas | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22339 | Diretoria de Municípios | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22340 | Diretoria de Municípios | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22341 | Instituto de Contas | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22342 | Diretoria de Municípios | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22343 | Diretoria de Informática | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22344 | Diretoria de Municípios | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22345 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22346 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22347 | Diretoria de Municípios | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22348 | Diretoria de Planejamento | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22349 | Diretoria de Geral de Controle Externo | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22350 | Corpo Especial | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22351 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22352 | Instituto de Contas | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22353 | Diretoria de Municípios | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22354 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22355 | Diretoria de Planejamento | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22356 | Gabinete Cons. Salomão | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22357 | Diretoria de Informática | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22358 | Diretoria de Geral de Controle Externo | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22359 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22360 | Instituto de Contas | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22361 | Gabinete da Presidência | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22362 | Diretoria de Municípios | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22363 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22364 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22365 | Diretoria de Municípios | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22366 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22367 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22368 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22369 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22370 | Dado baixa | Doado
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22371 | Gabinete da Presidência | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22372 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22373 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22374 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22375 | Diretoria de Municípios | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22376 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22377 | Instituto de Contas | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22378 | Diretoria de Municípios | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22379 | Instituto de Contas | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22380 | Diretoria de Planejamento | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22381 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22382 | Diretoria de Planejamento | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22383 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22384 | Gabinete da Presidência | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22385 | Gabinete Cons. Salomão | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22386 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22387 | Diretoria de Municípios | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22388 | Diretoria de Municípios | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22389 | Gabinete da Presidência | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22390 | Dado baixa | Doado
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22391 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22392 | Diretoria de Municípios | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22393 | Gabinete da Presidência | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22394 | Diretoria de Municípios | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22395 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22396 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira fixa sem braço | 44.89 | 22397 | Diretoria de Municípios | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22398 | Gabinete Cons. Wan-Dall | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22399 | Gabinete Cons. Wan-Dall | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22400 | Gabinete Cons. Wan-Dall | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22401 | Diretoria de Informática | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22402 | Diretoria de Informática | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22403 | Dado baixa | Doado
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22404 | Divisão Sonorização e Imagem | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22405 | Gabinete Cons. Wan-Dall | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22406 | Diretoria de Informática | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22407 | Diretoria de Informática | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22408 | Divisão Sonorização e Imagem | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22409 | Diretoria de Informática | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22410 | Gabinete Cons. Salomão | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22411 | Diretoria de Informática | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22412 | Diretoria de Auditorias Especiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22413 | Coordenação de Controle de Débitos e Execuções | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22414 | Diretoria de Informática | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22415 | Coordenação de Auditoria Interna | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22416 | Diretoria de Informática | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22417 | Gabinete Cons. Herneus | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22418 | Diretoria de Informática | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22419 | Diretoria de Informática | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22420 | Diretoria de Informática | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22421 | Divisão Sonorização e Imagem | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22422 | Diretoria de Informática | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22423 | Departamento de Materiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22424 | Diretoria de Planejamento | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22425 | Corpo Especial | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22426 | Diretoria de Auditorias Especiais | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22427 | Diretoria de Informática | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22428 | Diretoria de Informática | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22429 | Consultoria Geral | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22430 | Diretoria de Atos de Pessoal | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22431 | Diretoria de Informática | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22432 | Dado baixa | Doado
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22433 | Diretoria de Informática | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22434 | Gabinete Cons. Herbst | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22435 | Gabinete Cons. Júlio Garcia | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22436 | Gabinete Cons. Júlio Garcia | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22437 | Gabinete Cons. Fontes | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22438 | Diretoria de Municípios | Razoável
361/000 | 2004-03-05 | 2004-03-24 | 2 | Cadeira giratória | 178.92 | 22439 | Gabinete Cons. Adircélio | Razoável
1480/000 | 2004-07-27 |  | 2 | 1 Notebook EZ-GO INDUS | 7496 | 22779 | Dado Baixa | Inservível
1480/000 | 2004-07-27 |  | 2 | 1 Notebook EZ-GO INDUS | 7496 | 22780 | Dado Baixa | Inservível
1480/000 | 2004-07-27 |  | 2 | 1 Notebook EZ-GO INDUS | 7496 | 22781 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Inservível
1480/000 | 2004-07-27 |  | 2 | 1 Notebook EZ-GO INDUS | 7496 | 22782 | Diretoria de Informática/Estoque saída | Inservível
1480/000 | 2004-07-27 |  | 2 | 1 Notebook EZ-GO INDUS | 7496 | 22783 | Diretoria de Informática/Estoque saída | Inservível
1480/000 | 2004-07-27 |  | 2 | 1 Notebook EZ-GO INDUS | 7496 | 22784 | Dado Baixa | Inservível
1480/000 | 2004-07-27 |  | 2 | 1 Notebook EZ-GO INDUS | 7496 | 22785 | Dado Baixa | Inservível
1480/000 | 2004-07-27 |  | 2 | 1 Notebook EZ-GO INDUS | 7496 | 22786 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Inservível
1480/000 | 2004-07-27 |  | 2 | 1 Notebook EZ-GO INDUS | 7496 | 22787 | Diretoria de Informática/Estoque saída | Inservível
1480/000 | 2004-07-27 |  | 2 | 1 Notebook EZ-GO INDUS | 7496 | 22788 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Inservível
1480/000 | 2004-07-27 |  | 2 | 1 Notebook EZ-GO INDUS | 7496 | 22789 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Inservível
1480/000 | 2004-07-27 |  | 2 | 1 Notebook EZ-GO INDUS | 7496 | 22790 | Dado Baixa | Inservível
1480/000 | 2004-07-27 |  | 2 | 1 Notebook EZ-GO INDUS | 7496 | 22791 | Diretoria de Informática/Departamento de Suporte e Apoio | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 01 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23422 | Estagiária/Juliana Lemos/38510 | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 01 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23423 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23424 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23425 | Diretoria de Controle Estadual | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23426 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23427 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23428 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23429 | Diretoria de Municípios | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23430 | Gabinete Presidncia/Estagiário | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23431 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23432 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23433 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23434 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23435 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23436 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23437 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23438 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23439 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23440 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23441 | Portaria | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23442 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23443 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23444 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23445 | Portaria | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23446 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23447 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23448 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23449 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23450 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23451 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23452 | Diretoria de Controle Estadual | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23453 | Diretoria de Municípios | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23454 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23455 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23456 | Instituto de Contas | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23457 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23458 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23459 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23460 | Diretoria de Municípios | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23461 | Instituto de Contas | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23462 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23463 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23464 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23465 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23466 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23467 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23468 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23469 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2600/000 | 2004-12-20 | 2004-12-20 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23470 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2833/000 | 2005-02-04 | 2005-01-31 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23511 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2833/000 | 2005-02-04 | 2005-01-31 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23512 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2833/000 | 2005-02-04 | 2005-01-31 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23513 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2833/000 | 2005-02-04 | 2005-01-31 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23514 | Diretoria Geral de Controle Externo/Expediente | Razoável
2833/000 | 2005-02-04 | 2005-01-31 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23515 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2833/000 | 2005-02-04 | 2005-01-31 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23516 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2833/000 | 2005-02-04 | 2005-01-31 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23517 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2833/000 | 2005-02-04 | 2005-01-31 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23518 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2833/000 | 2005-02-04 | 2005-01-31 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23519 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2833/000 | 2005-02-04 | 2005-01-31 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23520 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2833/000 | 2005-02-04 | 2005-01-31 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23521 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2833/000 | 2005-02-04 | 2005-01-31 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23522 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
2826/000 | 2005-01-17 | 2005-01-17 | 2 | 1 MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV ITAUTEC | 3663 | 23523 | Diretoria de Informática/Depósito para baixa | Razoável
1354/000 | 2004-07-16 | 2004-11-10 | 2 | 01 Filmadora | 15360 | 22956 | Assessoria de Comunicações | Bom
1354/000 | 2004-07-16 | 2004-11-10 | 2 | 01 aparelhos de DVD | 395 | 22310 | Assessoria de Comunicações | Bom
1354/000 | 2004-07-16 | 2004-11-10 | 2 | 01 aparelhos de DVD | 395 | 33309 | Assessoria de Comunicações | Bom
016/2008 | 2008-12-02 | 28/01/2009 | 2 | 01 veiculos Zafira | 58555 | TC27168 | Departamento de Transportes | Bom
016/2008 | 2008-12-02 | 28/01/2009 | 2 | 01 veiculos Zafira | 58555 | TC27171 | Departamento de Transportes | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 01 Notebook HP | 2686.01 | TC27148 | Diretoria de Informática | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 01 Notebook HP | 2686.01 | TC27149 | Diretoria de Informática | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 1 Notebook HP | 2686.01 | TC27150 | Diretoria de Informática | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 1 Notebook HP | 2686.01 | TC27151 | Diretoria de Informática | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 1 Notebook HP | 2686.01 | TC27152 | Diretoria de Informática | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 1 Notebook HP | 2686.01 | TC27153 | Diretoria de Informática | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 1 Notebook HP | 2686.01 | TC27154 | Diretoria de Informática | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 1 Notebook HP | 2686.01 | TC27155 | Diretoria de Informática | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 1 Notebook HP | 2686.01 | TC27156 | Diretoria de Informática | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 1 Notebook HP | 2686.01 | TC27157 | Diretoria de Informática | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 1 Notebook HP | 2686.01 | TC27158 | Diretoria de Informática | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 1 Notebook HP | 2686.01 | TC27159 | Diretoria de Informática | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 1 Notebook HP | 2686.01 | TC27160 | Diretoria de Informática | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 1 Notebook HP | 2686.01 | TC27161 | Diretoria de Informática | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 1 Notebook HP | 2686.01 | TC27162 | Diretoria de Informática | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 1 Notebook HP | 2686.01 | TC27163 | Diretoria de Informática | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 1 Notebook HP | 2686.01 | TC27164 | Diretoria de Informática | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 1 Notebook HP | 2686.01 | TC27165 | Diretoria de Informática | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 1 Notebook HP | 2686.01 | TC27166 | Diretoria de Informática | Bom
2245/000 | 2008-12-02 | 2009-01-05 | 1 | 1 Notebook HP | 2686.01 | TC27167 | Diretoria de Informática | Bom
117/2007 | 2007-12-19 | 2008-09-17 | 2 | 20 Software Visio STD 2007 | 363.01
117/2007 | 2007-12-19 | 2008-09-17 | 2 | 10 Software Visprowmsdnpro | 2004.51
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27582 | Diretoria de Informática/Suporte | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27583 | Diretoria de Planejamento/UEL | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27584 | Diretoria de Informática/Diretora | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27585 | Instituto de Contas | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27586 | Diretoria de Administração e Finanças | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27587 | Diretoria de Planejamento/Redesenho | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27588 | Gabinete da Auditora Sabrina | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27589 | Diretoria de Controle Estadual/Diretor | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27590 | Consultoria Geral/ Consultor | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27591 | Diretoria de Planejamento/ UEL | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27592 | Diretoria de Informática/Gabinete da Secretaria | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27593 | Diretoria Geral de Planejamento e Administração | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27594 | Diretoria de Licitações e contratos/ Diretor | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27595 | Gabinete do Conselheiro Adircélio | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27596 | Diretoria de Informática/Suporte | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27597 | Diretoria de Atos de Pessoal/Divisão 4 | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27598 | Diretoria de Municípios/Diretor | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27599 | Gabinete Conselheiro Salomão | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27600 | Gabinete Conselheiro Fontes | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27601 | Diretoria Geral de Controle Externo | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27602 | Chefe Gabinete da Presidência | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27603 | Assessoria de Comunicação | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27604 | Gabinete Conselheiro Wan-Dall | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27605 | Instituto de Contas | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27606 | Gabinete Conselheiro Júlio Garcia | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27607 | Instituto de Contas | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27608 | Diretoria de Informática/Dpto Suporte | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27609 | Instituto de Contas | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27610 | Diretoria de Informática/Dpto Desenvolvimento e Manutenção | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27611 | Diretorai de Auditorias Especiais/Diretor | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27612 | Assessoria Militar | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27613 | Gabinete Auditor Cleber | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27614 | Assessoria da Presidência | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27615 | Gabinete Auditor Gerson | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27616 | Gabinete Conselheiro Herneus | Bom
008/2009 | 2009-08-19 | 2009-09-02 | 1 | 1 Notebook Infoway Itautec | 2849.8978 | 27617 | Ouvidoria | Bom
0011/2010 | 2010-06-21 | 2010-07-12 | 1 | 1 Veiculo Zafira | 59455 | 28296 | Departamento de Transportes | Bom
0011/2010 | 2010-06-21 | 2010-07-12 | 1 | 1 Veiculo Zafira | 59455 | 28297 | Departamento de Transportes | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28365 | Diretoria de Informática/Departamento de Desenvolvimento | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28366 | Gabinete Conselheiro Herbst | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28367 | Secretaria Geral/Controle de Documentos | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28368 | Secretaria Geral/Controle de Documentos | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28369 | Secretaria Geral/Divisão Sessoões | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28370 | Diretoria de Auditoria Especial/Divisão 2 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28371 | Diretoria de Atos de Pessoal/Divisão 1 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28372 | Diretoria de Atos de Pessoal/Divisão 4 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28373 | Diretoria de Auditoria Especial/Divisão 2 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28374 | Diretoria de Atos de Pessoal/Divisão 4 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28375 | Diretoria de Atos de Pessoal/Divisão 4 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28376 | Diretoria de Atos de Pessoal/Divisão 3 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28377 | Gabinete Conselheiro Salomão | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28378 | Diretoria de Atos de Pessoal/Divisão 3 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28379 | Diretoria de Atos de Pessoal/Divisão 2 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28380 | Diretoria de Atos de Pessoal/Divisão 2 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28381 | Diretoria de Atos de Pessoal/Divisão 3 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28382 | Diretoria de Atos de Pessoal/Divisão 2 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28383 | Diretoria de Atos de Pessoal/Divisão 2 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28384 | Diretoria de Atos de Pessoal/Divisão 3 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28385 | Diretoria de Atos de Pessoal/Divisão 2 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28386 | Diretoria de Atos de Pessoal/Divisão 3 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28387 | Diretoria de Auditoria Especial/Divisão 3 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28388 | Diretoria de Licitação e Contratos/Divisão 2 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28389 | Gabinete Conselheiro Salomão | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28390 | Diretoria de Licitação e Contratos/Divisão 2 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28391 | Diretoria de Licitação e Contratos/Divisão 1 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28392 | Diretoria de Licitação e Contratos/Divisão 1 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28393 | Diretoria de Licitação e Contratos/Divisão 4 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28394 | Diretoria de Licitação e Contratos/Divisão 5 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28395 | Diretoria de Licitação e Contratos/Divisão 5 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28396 | Diretoria de Licitação e Contratos/Divisão 6 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28397 | Diretoria de Licitação e Contratos/Divisão 6 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28398 | Diretoria de Licitação e Contratos/Divisão 6 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28399 | Diretoria de Licitação e Contratos/Divisão 3 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28400 | Diretoria de Licitação e Contratos/Divisão 5 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28401 | Diretoria de Licitação e Contratos/Divisão 5 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28402 | Diretoria de Licitação e Contratos/Divisão 4 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28403 | Diretoria de Licitação e Contratos/gab Diretor | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28404 | Diretoria de Controle Estadual/Divisão 1 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28405 | Diretoria de Controle Estadual/Divisão 7 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28406 | Diretoria de Controle Estadual/Divisão 9 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28407 | Diretoria de Controle Estadual/Divisão 4 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28408 | Diretoria de Controle Estadual/Divisão 4 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28409 | Diretoria de Controle Estadual/Divisão 7 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28410 | Diretoria de Controle Estadual/Divisão 5 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28411 | Diretoria de Controle Estadual/Divisão 5 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28412 | Diretoria de Controle Estadual/Divisão 5 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28413 | Diretoria de Controle Estadual/Divisão 8 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28414 | Diretoria de Controle Estadual/Divisão 8 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28415 | Diretoria de Controle Estadual/Divisão 4 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28416 | Diretoria de Controle Estadual/Divisão 4 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28417 | Diretoria de Atos de Pessoal/Divisão 4 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28418 | Diretoria de Atos de Pessoal/Divisão 2 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28419 | COG/Coordenação de Consultas | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28420 | Diretoria de Atos de Pessoal/Divisão 1 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28421 | Diretoria de Informática/Departamento de Desenvolvimento | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28422 | Diretoria de Informática/Departamento de Desenvolvimento | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28423 | Diretoria de Licitação e Contratos/Divisão 1 | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28424 | Diretoria de Administração e Finanças/Departamento Financeiro | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28425 | Gabinete Conselheiro Adircélio | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28426 | Diretoria de Licitação e Contratos/Divisão de Apoio | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28427 | Diretoria de Informática/Estoque | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28428 | Diretoria de Informática/Estoque | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28429 | Diretoria de Informática/Estoque | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28430 | Diretoria de Informática/Departamento de Desenvolvimento | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28431 | Diretoria de Administração e Finanças/Departamento Financeiro | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28432 | Diretoria de Informática/Estoque | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28433 | Diretoria de Informática/Departamento de Desenvolvimento | Bom
0017/2010 | 2010-07-19 | 2010-09-09 | 1 | 1 Computador Positivo | 1716.9966 | 28434 | Diretoria de Controle Estadual/Divisão 6 | Bom
Justificativas